## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с с 05.02.2018 г. по 14.02.2018г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (телефоны: 27-68-64, 27-13-10)
1 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Текущий ремонт | улица Гиляровского 27-а, 29, 29-а | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
улица К.Маркса 40, 44-а
улица Саммера 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 28
2 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Текущий ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68, 70
улица Мира 25
улица Предтеченская 70, 73, 75, 75-а, 81, 83, 85, 85-а, 87
улица Чехова 18, 29, 29/77, 31, 31-а, 33
3 | ТП-676 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Текущий ремонт | улица Мелиораторов 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32-а, 33, 33-а, 36, 36-а, 37, 37-а, 40, 40-а, 41 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68, 70
улица Мира 25
улица Предтеченская 70, 73, 75, 75-а, 81, 83, 85, 85-а, 87
улица Чехова 18, 29, 29/77, 31, 31-а, 33
5 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 12 | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
улица Галкинская 70, 73, 77, 79, 81/35
улица Предтеченская 70
улица Чехова 16, 18, 20, 22, 22-а, 35, 35/81, 37, 41, 45, 49
6 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Текущий ремонт | улица Пионерская 24 | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
7 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 191 | 2018-02-07 | 9:00 | 16:00
улица Гоголя 101
улица Горького 114
8 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Галкинская 72, 74, 76, 78 | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
улица Мира 37
9 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Текущий ремонт | улица Гоголя 67, 69, 73-а, 92, 94, 96, 98 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
улица Горького 76
улица Добролюбова 16
10 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Галкинская 72, 74, 76, 78 | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
улица Мира 37
11 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | переулок 1 Турундаевский 7, 7-а | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
переулок 2 Турундаевский 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12-а, 13, 14, 15, 17
улица Железнодорожная 39, 41, 41-а, 45, 47, 49, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116-а
улица Колхозная 11, 13, 14-а, 15, 16
улица Никольская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
улица Турундаевская 18, 22, 24, 24-а, 26-а, 28, 28-а, 38, 40, 44, 48-а
улица Элеваторная 1, 3, 9, 18
г.Харовск (телефон: (817-32) 2-33-33)
1 | Тп № 22,фид.Советская, ВЛ-0,4 | кап.ремонт | г.Харовск, ул.Советская | 2018-02-05 | 9:00 | 17:00
2 | тп №65, фид.Мира, ВЛ-0,4 | кап.ремонт | г.Харовск, п.Ситинский, ул.Мира,д.3,5,7. | 2018-02-07 | 9:00 | 17:00
3 | ТП №32 | кап.ремонт | г.Харовск,ул.Архангельская | 2018-02-14 | 9:00 | 17:00
г. Вытегра (телефон: (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-03 Ф- "Октябрьская-стадион" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Вытегра Советский пр., ул. Октябрьская | 05-09.02.2018 | 9:00 | 16:30