## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 11.07.2022г. по 17.07.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-196 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ананьинская 4, 4-а | 2022-07-11 | 0:00 | 2:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-07-11 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 8, 10
улица Центральная 10, 11, 13, 15, 17
3 | ТП-984 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гоголя 25, 27, 42-а, 44 | 2022-07-11 | 9:00 | 12:00
улица Горького 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 31-а, 33, 38, 40, 42
улица Чернышевского 23, 27, 27-а, 33, 33-а
улица Энгельса 22, 22-а, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 37-а, 39, 45/17, 45вблизи
4 | ТП-306 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ветошкина 36, 40, 49 | 2022-07-11 | 9:00 | 10:00
улица Первомайская 23, 25, 27, 29, 31, 31-а, 33, 35, 35-а, 36
улица Пирогова 26, 28-а, 34
5 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (915,932,540,299,1091,542,138) | Текущий ремонт | улица Северная 29, 31, 40 | 2022-07-11 | 10:00 | 16:00
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
6 | ТП-321 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Беляева 9, 9-а, 11, 13, 13-б, 15 | 2022-07-11 | 10:00 | 11:00
улица Можайского 76, 76-а, 78, 80, 82, 84, 86
7 | ТП-7 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 197-а, 199, 199-а, 199-г | 2022-07-11 | 13:30 | 16:00
улица Горького 130-а, 132, 136, 140
улица Прокатова 3, 5
улица Фрязиновская 9
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 2, 4 | 2022-07-12 | 9:00 | 16:00
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 8
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№33 (671,829,557,643,962,677,924) | Текущий ремонт | улица Емельяновская п. Емельяново 2-б | 2022-07-12 | 9:00 | 12:00
улица Конева 39, 50
шоссе Окружное 51
10 | ТП-984 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гоголя 25, 27, 42-а, 44 | 2022-07-12 | 9:00 | 12:00
улица Горького 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 31-а, 33, 38, 40, 42
улица Чернышевского 23, 27, 27-а, 33, 33-а
улица Энгельса 22, 22-а, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 37-а, 39, 45/17, 45вблизи
11 | ТП-7 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 197-а, 199, 199-а, 199-г | 2022-07-12 | 13:30 | 16:00
улица Горького 130-а, 132, 136, 140
улица Прокатова 3, 5
улица Фрязиновская 9
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-07-13 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 8, 10
улица Центральная 10, 11, 13, 15, 17
13 | ТП-19 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Воровского 24-а, 28, 30, 38 | 2022-07-13 | 13:30 | 16:00
улица Маяковского 25, 27, 29
проспект Победы 50, 50-а, 52-а
улица Пролетарская 23-а, 29, 31
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 2, 4 | 2022-07-14 | 9:00 | 16:00
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 8
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
15 | ТП-19 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Воровского 24, 24-а, 32-а | 2022-07-14 | 13:30 | 16:00
улица Маяковского 23, 25
проспект Победы 48, 50, 50-а, 52
улица Пролетарская 33
16 | ТП-19 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Воровского 24-а, 28, 30, 38 | 2022-07-14 | 13:30 | 14:30
улица Маяковского 25, 27, 29
проспект Победы 50, 50-а, 52-а
улица Пролетарская 23-а, 29, 31
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-07-15 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 8, 10
улица Центральная 10, 11, 13, 15, 17
18 | ТП-975 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Канифольная 26-б | 2022-07-15 | 9:00 | 15:00
улица Лесная 23, 24, 36
улица Речная 27
улица Тепенькинская 22
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-07-11 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-11 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-07-12 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-12 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-3 | Тех. присоединение | п.Вожега ул Кооперативная, ул. Новая. | 2022-07-12 | 9:00 | 12:00
6 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-13 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-07-13 | 9:00 | 16:30
7 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-14 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, д.1-8 | 2022-07-14 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, д.1-8 | 2022-07-15 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-15 | 9:00 | 16:30
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-227-48 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-07-11 | 10:00 | 15:30
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-227-48 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-07-12 | 10:00 | 15:30
3 | ТП-1-16 | Текущий ремонт силового тр-ра , отборы проб тр-го масла | г.Вытегра ул. Луначарского д. № 53,53а,54 ул. Д. Крылова д. №11а,16,20,24,26,28,30 Советский пр. д. № 65,66,68,70,70а,72,74,76,77,78,79,83,85 ул. Зари д. № 2б,2в | 2022-07-12 | 9:00 | 15:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-227-48 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-07-13 | 10:00 | 15:30
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-227-48 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-07-14 | 10:00 | 15:30
6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-227-48 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-07-15 | 10:00 | 15:30
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ТП-16 РУ-0,4 кВ 2СШ | Монтаж, подключение новой ЛЭП. | Школа Октябрьская-45А. Исполкомовская-15А. | 2022-07-11 | 9:00 | 16:00
Нагорная-1,3,5,7,9,11,13,15,19,21.
Железнодорожная-3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,
23,25,25А,27,29.
Нагорная-2,6,8,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,45В,47,47А.
Октябрьская-45Б,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80.
2 | ВЛ-0,4 кВ Железнодорожная | Капитальный ремонт | Исполкомовская-15А. Нагорная-1,3,5,7,9,11,13,15,19,21. | 2022-07-12 | 9:00 | 16:00
Железнодорожная-3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25А,27,29.
3 | ВЛ-0,4 кВ Железнодорожная | Капитальный ремонт | Исполкомовская-15А. Нагорная-1,3,5,7,9,11,13,15,19,21. |  | 9:00 | 16:00
|  |  | Железнодорожная-3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25А,27,29. | 2022-07-13
4 | ВЛ-0,4 кВ Железнодорожная | Капитальный ремонт | Исполкомовская-15А. Нагорная-1,3,5,7,9,11,13,15,19,21. | 2022-07-14 | 9:00 | 16:00
Железнодорожная-3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25А,27,29.
5 | ВЛ-0,4 кВ Железнодорожная | Капитальный ремонт | Исполкомовская-15А. Нагорная-1,3,5,7,9,11,13,15,19,21. |  | 9:00 | 16:00
|  |  | Железнодорожная-3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25А,27,29. | 2022-07-15
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) тел. 8 (817-53) 2-13-62
1 | ВЛ-0,4 кВ ф. Зеленая от ТП-10 | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Зеленая. | 2022-07-11 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Зеленая от ТП-10 | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Зеленая. | 2022-07-12 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дорожный переулок от ТП-11 | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Дорожный переулок,Окружная | 2022-07-13 | 9:00 | 16:00