## Лист1
АО "Вологдаоблэнерго"
ПО "Череповецкое"
Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Потребители, попадающие под отключение | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод в работу |  |  | Аварийная готовность | Примечание
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания
ЭСУ "Чагода"
1 | ТП-30 | население ул. Новая, ул. Бульварная | ТО ТП с отключением | 2017-05-29 | 8:30 | 11:00 | 15 мин. | Согласовано
2 | ТП-№55 | население ул. Графская, ул. Бульварная, Школьная, Коммунальная, Тракторная, Хлебозавод, База РТП | ТО ТП с отключением | 2017-05-29 | 13:30 | 15:00 |  | Согласовано
3 | ТП-№35 | ул Привокзальная. Комсомольская, Болерная | ТО ТП с отключением | 2017-05-30 | 8:30 | 11:00 | 15 мин. | Согласовано
4 | ТП-№60 | ул Детская, Связи, Комсомольская, Советчкая Узел связи, Почта | ТО ТП с отключением | 2017-05-30 | 13:30 | 15:00 |  | Согласовано
5 | ТП-№32 | ул. Советская, Октябрьская, Больница | ТО ТП с отключением | 2017-05-31 | 09.00 | 11.00 |  | Согласовано
6 | ТП-№33 | Ул. Первомайская, Лесная, Пожарная Часть,Детсад | ТО ТП с отключением | 2017-05-31 | 13.00 | 15.00 |  | Согласовано
7 | ТП-№34 | ул. Хвойная, Школа,ПТУ, Котельная | ТО ТП с отключением | 2017-05-31 | 15.00 | 17.00 |  | Согласовано
8 | ТП-28 | ул.Ларионова, д.Ерохово | ТО ТП с отключением | 2017-06-01 | 09.00 | 11.00 |  | Согласовано
9 | ТП-27 | с. Белые кресты, Скважина Котельная, КНС. | ТО ТП с отключением | 2017-06-01 | 14.00 | 16.00 |  | Согласовано
10 | ТП-70 | ул Советская. Речная. 2я Советская, Кондора ДРСУ, Сбербанк | ТО ТП с отключением | 2017-06-02 | 09.00 | 11.00 |  | Согласовано
ЭСУ "Шексна"
1 | ТП-31 | Центральная котельная в Шексне Южной | По заявке теплосети | 29.05.2017г. | 9:00 | до окончания работ Теплосети 02.06.17 |  | Согласовано
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Клубный от ТП-1 | Жилые дома по ул. Шлюзовой, Причальной, стоматология на Шлюзовой, (Сотовые операторы = субабоненты) | Ремонт ВЛ | 2017-05-30 | 13:00 | 17:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Череповец"
1 | КТП "Сад ЧМК 3" | Фабрика 7 годовщины | ППР | 2017-05-29 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
2 | ВЛ-0,4 кВ "Ботило" от ТП "Котельная" | д.Ботило,КНС ЖКХ | Правка опор,перетяжка проводов | 2017-05-30 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
3 | п.Суда КТП "№1" | ул.Меньжинского,Железнодорожная,Детская,Спортивная,Северная,дет. Сад,пожарная часть,магазин "Фрэш" | ППР | 2017-05-31 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
4 | ВЛ-10 кВ "Садовая" |  | замена изоляторов | 2017-05-31 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
5 | КТП "Сад ЧМК 3" КТП №2 | дачи | ППР | 2017-06-01 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
6 | КТП"Заря№2",КТП "Дачи | д.Сойволовское | ППР | 2017-06-02 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
ЭСУ "Кадуй"
1 | ВЛ-0,4кВ "Поселок" КТП-ДОЗ "Поселок" Ф-1,Ф-2,Ф-3 | п. ДОЗ | замена вводного рубильника | 2017-05-31 | 10:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано
2 | ВЛ-10 кВ "Вершина" ПС 110/35/10"Кадуй" отпайка на "Якимово" от ОР-5 | д.Якимово | Замена траверсы на опоре | 2017-06-01 | 10:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано