## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 22.10.2018 г. по 26.10.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ | Наименование выводимого | Вид работ | Населенный пункт, адрес | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
п/п | из работы оборудования |  | потребителей | Дата | Время | Время
[5 empty] | отключения | включения
г. Вологда (тел. (8172) 27-13-10)
1 | ТП-284 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Воровского 15, 17, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 26, 28, 34, 38 | 2018-10-22 | 9:00 | 15:00
улица Засодимского 18-а
улица Маяковского 2, 2-б, 4, 6, 8, 12, 13-а, 14, 15, 17, 19, 21
проспект Победы 28, 36-а, 40-а, 42, 44, 48
2 | ТП-830 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица 4 Кирилловская 3, 7, 8, 11, 15, 16, 18 | 2018-10-22 | 9:00 | 16:00
улица Кирилловская 19
улица Усадебная 9, 13
3 | ТП-515 РУ-0,4 кВ сек.Т2, Ф-7 | Текущий ремонт | улица Ленинградская 101, 101-а, 103-а, 103-б, 103-в, 154 | 2018-10-23 | 9:00 | 11:00
улица Псковская 4, 6, 8, 8-а
4 | ТП-830 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица 3 Кирилловская 4, 6, 10, 13 | 2018-10-23 | 9:00 | 16:00
улица Усадебная 2
5 | ТП-813 РУ-10 кВ,РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | переулок Ананьинский 53-а, 61-г | 2018-10-23 | 13:00 | 16:00
деревня Ватланово 3, 7-А
шоссе Окружное 9-а, 9-б, 10-б
6 | ТП-278 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Мира 1, 3, 5 | 2018-10-24 | 9:00 | 15:00
7 | ТП-830 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Кирилловская 20 | 2018-10-24 | 9:00 | 16:00
улица Усадебная 1, 3, 5, 7, 12, 14, 18-А
8 | ТП-36 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Воровского 2, 4 | 2018-10-24 | 13:00 | 16:00
улица Крестьянская 52
улица Маяковского 20-а
улица Пролетарская 3-а, 11, 13, 17, 20
улица Ударников 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 15, 17
9 | ТП-825 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | переулок Кольцевой 19, 26, 28, 30 | 2018-10-25 | 9:00 | 15:00
улица Панкратова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 76, 78
улица Южакова 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72
10 | ТП-297 РУ-0,4 кВ Ф-2,3,4 в/в | Капитальный ремонт | улица Майская 15-а, 15-б, 18 | 2018-10-25 | 9:00 | 16:00
микрорайон Майский-1 3, 4, 5, 7, 8
микрорайон Майский-2 1, 4, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18
11 | ЛЭП №50 (ТП297) | Капитальный ремонт | улица Майская 15-а, 15-б, 18 | 2018-10-25 | 9:00 | 16:00
микрорайон Майский-1 3, 4, 5, 6, 7, 8
микрорайон Майский-2 1, 4, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18
12 | ТП-208 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 76, 103, 103-а | 2018-10-26 | 9:00 | 15:00
улица Герцена 96, 98, 104, 104-а, 106
улица Яшина 15
13 | ТП-297 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Капитальный ремонт | улица Майская 15-а, 15-б, 18 | 2018-10-26 | 9:00 | 16:00
микрорайон Майский-1 3, 4, 5, 8
микрорайон Майский-2 1, 4, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-95 в/в Ф-"Революции" | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | г. Вытегра ул. Цюрупы от д № 48 до д. № 84., ул. Октябрьская д. № 54,56,58,60,62,63,65,69,71., ул. Революции д. №63,65,67,71., ул. Володарского д. № 65,58,67,50,50а,59,57,55., ул. Шевченко д. № 50,53 | 22.10.-26.10.2018 | 8:30 | 16:30
г. Белозерск (тел. (81756) 2-13-46)
1 | ТП-11 в/в Ф-"Коммунистическая" | Замена опор,замена и перетяжка провода | г. Белозерск ул. Дзержинского д №7,7а,7б,9,11.., ул. Коммунистическая от №65-83,ул.Фрунзе от №13а-19, | 22.10.-24.10.2018 | 9:00 | 12:00
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92)
1 | ВЛ-0,4 ф. Ухтомского от КТП-4 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | с. Липин Бор, ул. Октябрьская от дома 9 до 31, ул. Ухтомская от дома 19 до 35, пер. Красноармейский. | 2018-10-22 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4 ф. гараж от КТП-28 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Заречный. ,Ул. Механизаторов от 1 до 13, ул. Новая от 1 до 7. | 23.10-24.10.2018 | 9:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4 ф. Механизаторов от КТП-32 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Зпречный, ул. Молодежная д. 2,4, ул. Майская д.1, 10, ул. Механизаторов от дома 15 до 32. | 2018-10-25 | 9:00 | 15:00
4 | ВЛ-10 ф. Липин Бор | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | п. Зпречный, ул. Майская д. 7, 9, 11. (гаражи Майская 7) | 2018-10-26 | 7:00 | 17:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)