## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 30.05.2022г. по 05.06.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-10 | Текущий ремонт | улица Профсоюзная 7, 9, 11, 13 | 2022-06-01 | 9:00 | 16:00
переулок Центральный 3, 8
2 | ТП-232 РУ-6 кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Горького 85, 87, 89, 93 | 2022-06-01 | 13:30 | 16:30
улица Добролюбова 26
улица Самойло 13, 15, 18
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 Ф-2 | Капитальный ремонт | площадь Кремлевская 4, 6, 8, 8 -а, 10, 12 | 2022-06-02 | 9:00 | 16:00
проспект Победы 10, 20
улица С.Орлова 6, 9, 10
площадь Торговая 8, 9, 11, 11-а, 13, 15, 17
4 | ТП-232 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Горького 85, 87, 89, 93 | 2022-06-02 | 13:30 | 16:30
улица Добролюбова 26
улица Самойло 13, 15, 18
5 | ТП-190 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Граничная 1 | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-10 | Капитальный ремонт | улица Профсоюзная 7, 9, 11, 13 | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00
переулок Центральный 3, 8
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-566 Ф-3, Ф-13 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 31, 38, 44 | 2022-05-30 | 9:00 | 16:00
8 | ТП-100 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Чернышевского 132-а | 2022-05-30 | 13:30 | 16:00
9 | ТП-100 РУ-6 кВ секция Т-2 (отключается КТП-311) Перевод нагрузки на Т-1 | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 4-а, 16 | 2022-05-31 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-100 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Чернышевского 132-а | 2022-05-31 | 13:30 | 14:30
11 | ТП-100 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Чернышевского 132-а | 2022-05-31 | 13:30 | 16:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-49 | Капитальный ремонт | 2-я, 3-я Медведевская | 2022-05-30 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-63 | Капитальный ремонт | ул.Магистральная 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 16,18; ул.Огородников 1-20; | 2022-05-31 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-49 | Капитальный ремонт | 2-я, 3-я Медведевская | 2022-06-01 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-63 | Капитальный ремонт | ул.Магистральная 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 16,18; ул.Огородников 1-20; | 2022-06-02 | 9:00 | 16:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул. Садовая, 13, 40-лет Победы,д.10а, ул.Советская, пер.Советский | 2022-05-30 | 9:00 | 12:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул.Свободы, Комсомольская, Лесная | 2022-05-30 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-05-30 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-26 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул.Коммунистическая, Ударников, Труда, Полярная, Шакалова, Свободы, Северная, Новая | 2022-05-30 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул.Свободы, Комсомольская, Лесная | 2022-05-31 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-05-31 | 9:00 | 16:30
7 | ТП-26 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул.Коммунистическая, Ударников, Труда, Полярная, Шакалова, Свободы, Северная, Новая | 2022-05-31 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул.Свободы, Комсомольская, Лесная | 2022-06-01 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-06-01 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-26 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул.Коммунистическая, Ударников, Труда, Полярная, Шакалова, Свободы, Северная, Новая | 2022-06-01 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул.Свободы, Комсомольская, Лесная | 2022-06-02 | 9:00 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-06-02 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул.Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-06-02 | 9:00 | 16:30
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул.Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-06-02 | 9:00 | 16:30
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул.Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-06-03 | 9:00 | 16:30
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул.Свободы, Комсомольская, Лесная | 2022-06-03 | 9:00 | 16:30
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-06-03 | 9:00 | 16:30
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул.Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-06-03 | 9:00 | 16:30
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ТП-41 | Капитальный ремонт | п. Шексна ул.Труда-5А,7,7А. ул.Юбилейная-1,1А,1Б,1В,3. | 2022-05-30 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Телеграф | Капитальный ремонт | п. Чёбсара ул. Мира:14,16,20,21,22,23,24,25,26,28,31,33. | 2022-05-30 | 10:00 | 15:00
ул. Кооперативный переулок: 1,2,3,4,5,6,7,8.
3 | ВЛ-0,4 кВ ф. Казармы | Капитальный ремонт | п. Шексна ул. Нагорная-47,49. Октябрьская-95,99,101,103,105. | 2022-01-31 | 9:00 | 17:00
2022-06-01
4 | ТП-63 | Капитальный ремонт | п. Чёбсара ул. Лесная-1,3,4,5,6,7,8,9,12,14,16,17,19,21,22,23,27,28,30,31,32,33,35,38,40,41 | 2022-06-02 | 10:00 | 16:00
ул. Советская-11. ул. Первомайская-26,27,28,29,30,31,31А,32. ул. Батулиных-35.
ул. Транспортная- 13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,38.
ул. Первомайская-3,5,7,8,9,15,17,18,20.
ул. Октябрьская-13,15,17,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,34,35,38,40.
ул. Транспортная-1,3,4,5,6,7,8,11. ул. Железнодорожная-35,37,38,39,40,41,41,43,44.
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ПС "Ольховская" ВЛ-10 кВ Ф-3 "Мирный" | Правка опор , замена и перетяжка провода | п. Мирный | 2022-05-30 | 11:00 | 15:30
2 | ПС "Ольховская" ВЛ-10 кВ Ф-3 "Мирный" | Правка опор , перетяжка провода,измерение сопротивления ЗУ | п. Мирный | 2022-05-31 | 11:00 | 15:30
3 | ВЛ-6 кВ отпайка от ЛР-9 на ТП-6-26 Ф-1 "Карьер" РП БРУ от ПС35/6 "Водораздельная" | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Александровское | 2021-06-01 | 10:00 | 16:00
4 | ВЛ-6 кВ отпайка от ЛР-9 на ТП-6-26 Ф-1 "Карьер" РП БРУ от ПС35/6 "Водораздельная" | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Александровское | 2021-06-02 | 10:00 | 16:00