## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 21.02.2022г. по 27.02.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 2, 4 | 2022-02-21 | 9:00 | 16:00
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 8
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 146, 148 | 2022-02-21 | 13:30 | 16:30
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-02-22 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 8, 10
улица Центральная 10, 11, 13, 15, 17
4 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 146, 148 | 2022-02-22 | 13:30 | 14:30
5 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 146 | 2022-02-22 | 13:30 | 16:30
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-02-24 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 8, 10
улица Центральная 10, 11, 13, 15, 17
7 | ТП-809 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Щетинина 4, 6, 7, 8, 9 | 2022-02-24 | 13:30 | 16:30
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 2, 4 | 2022-02-25 | 9:00 | 16:00
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 8
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 | РП-23 РУ-0,4кВ 1 секция шин | Технологическое присоединение | улица Турундаевская 2-а, 66, 124 | 2022-02-25 | 14:00 | 16:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-2 | Текущая эксплуатация | п. Вожега, ул. Заречная, Железнодорожная, Южная, Первомайская, Пролетарская, Красноармейская | 2022-02-21 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-12 | Текущая эксплуатация | п. Вожега,д/с Солнышко, м-н ООО Контакт (у гостиницы) | 2022-02-21 | 13:30 | 16:00
3 | КЛ-0,4 от ТП-37 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, д/с Сказка | 2022-02-22 | 13:15 | 15:40
4 | ВЛ-0,4 от ТП-26 | Текущая эксплуатация | п. Вожега, ул. Свободы, 3 | 2022-02-25 | 9:00 | 12:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-18 | Капитальный ремонт | Малый пер. 19,21-25,28-31; 2-я Пригородная 2,3,5,7,9,12,32;Овражная 13,15,17,19,21 | 2022-02-22 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-18 | Капитальный ремонт | Малый пер. 19,21-25,28-31; 2-я Пригородная 2,3,5,7,9,12,32; Юбилейная 42,44,46,48,50,52; Овражная 13,15,17,19,21 | 2022-02-24 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-84 | Капитальный ремонт | Огородников улица 25, 29-38, 42 | 2022-02-25 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ТП-27 | Текущий ремонт | г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 - 9 г. Тотьма, пер. Речной, д. 1 - 6 г. Тотьма, наб. П.Деньги, д. 9 г. Тотьма, ул. Советская, д. 1 - 4 г. Тотьма, ул. Торговая площадь, д. 1 - 7 г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 5 г. Тотьма, пер. Комсомольский, д. 1 - 12 г. Тотьма, пер. Пушкинский, д. 1 - 6 | 2022-02-25 | 9:00 | 12:00
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ВЛ-6 кВ ф. «Барбач» ТП-94 | ВЛ-6 кВ ф. «Барбач» монтаж и подключение проводов в пр. опор 16-20 | п. Шексна автодорога «Вологда-Новая Ладога» | 2022-02-21 | 13:00 | 16:00
83 км. АЗС (Шерстаков), М-н. Автозапчасти (Исаченков), М-н. Автозапчасти (Афолина), ООО «Евразия», СТО (Турутин)
г. Грязовец тел. 8 (81755) 22-552
1 | ТП-30 РУ-0,4кВ ф.Волкова | Текущий ремонт | Гагарина3,4,7,8,9, Волкова 8а,10,13,14. Привокзальная 19 | 2022-02-22 | 14:00 | 15:00