## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 10.12.2018 г. по 16.12.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 68 | 2018-12-10 | 9:00 | 16:00
переулок Железнодорожный 1, 2, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18, 20
проезд Линейный 1, 3, 5, 9
станция Рыбкино 11-а
2 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Геофизическая 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 2018-12-11 | 9:00 | 16:00
переулок Железнодорожный 23
3 | РТП-32 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 27-а, 29, 29-а | 2018-12-11 | 13:00 | 15:00
4 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Геофизическая 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 2018-12-12 | 9:00 | 16:00
переулок Железнодорожный 23
5 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 82-б, 84-г, 84-д | 2018-12-13 | 9:00 | 16:00
переулок Железнодорожный 3, 5, 9, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37
6 | РТП-32 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 27-а, 27-б, 29 | 2018-12-13 | 13:00 | 15:00
7 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 82-б, 84-г, 84-д | 2018-12-14 | 9:00 | 15:00
переулок Железнодорожный 3, 5, 9, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
1 | ТП-30 Ф-"Папанинцев" | Замена опор,замена и перетяжка провода | г.Белозерск ул.Папанинцев от д.№41 до д.№60,ул.Труда от д. №1 до д.№7 | 10.12.2018г. - 14.12.2018г. | 9:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-05 Ф- "Город" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | г.Вытегра Советский пр.3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 | с 10.12. по 14.12.2018 | 9:00 | 16:00
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10кВ "Поселок-3" | Расчистка охранной зоны | п.Хохлово ул.переброды, дачные участки | 2018-12-10 | 10:00 | 16:00
2 | ВЛ-10кВ "Селище" | Расчистка охранной зоны | СНТ Энергетик-3, СНТ КИТ-1 | 2018-12-12 | 10:00 | 16:00
3 | ВЛ-10кВ "Селище" | Расчистка охранной зоны | СНТ Энергетик-3, СНТ КИТ-1 | 2018-12-13 | 10:00 | 16:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
1 | КТП-69 ВЛ-0,4 кВ Ольховая | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 10.12-11.12.2018г | 8:30 | 16:30
2 | ТП-7 ВЛ-0,4 кВ Школьная. | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 10.12-11.12.2018г | 8:30 | 16:30
3 | КТП-5 ул. Боровая, ул. Майская | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 10.12-14.12.2018г | 8:30 | 16:30
4 | КТП-25 д.Малашкино. Д. Паник | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | д.Малашкино. Д. Паник | 10.12-14.12.2018г | 8:30 | 16:30
5 | ТП-55 УЛ.Бульварная. Полевая | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Сазоново | 10.12-14.12.2018г | 8:30 | 16:30
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-10 | 10.00 | 15.00
2 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-11 | 10.00 | 15.00
3 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-12 | 10.00 | 15.00
4 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-13 | 10.00 | 15.00
5 | КТП№1 п.Суда | Монтаж площадки обслуживания РУ-0.4кВ КТП№1 | п.Суда ул.Менжинского, ул.Северная, ул.Железнодорожная, ул.Детская | 2018-12-13 | 10.00 | 13.00
6 | ВЛ-10кВ "ПТФ-3" КТП "Коттеджи-2" | Рачистка охранной зоны ВЛ-10кВ | п.Климовское д.127,129,131,132,133,134,135,136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 | 2018-12-13 | 9.00 | 15.00
7 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-14 | 10.00 | 15.00
8 | ВЛ-10кВ "ПТФ-3" КТП "Коттеджи-2" | Рачистка охранной зоны ВЛ-10кВ "ПТФ-3" | п.Климовское д.127,129,131,132,133,134,135,136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 | 2018-12-13 | 9.00 | 15.00
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 | Строительство тех пр | п. Шексна ул. Восточная, Путейская | 2018-12-11 | 10:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-124 | Ремонт | д. Дурасово | 2018-12-12 | 10:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ от от ТП-4 | Реконструкция | п. Шексна ул.Пролетарская, Октябрьская, Мира, Звезная | 2018-12-13 | 10:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
1 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" от ПС 110/35/10 кВ Тотьма-1 | Обеспечение безопасности при строительстве новой ВЛЗ-10 кВ | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная (все дома) | 2018-12-14 | 13:00 | 16:00
2 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" от ПС 110/35/10 кВ Тотьма-1 | Обеспечение безопасности при строительстве новой ВЛЗ-10 кВ | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная (все дома) | 2018-12-15 | 13:00 | 16:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)