## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-145 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Технологическое присоединение | улица Клубова 47, 49, 53, 55, 59, 61, 63, 63-а, 78, 80, 80-а, 82, 84, 86, 88-а, 90, 94, 114 | 2020-11-16 | 9:00 | 11:00
2 | ТП-202 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 47 | 2020-11-16 | 13:30 | 16:30
улица Некрасова 1, 2, 3, 4, 6
улица Чернышевского 55
улица Энгельса 40, 42, 44/7, 48, 50, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 71, 71-а
3 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Главный 1, 2, 3, 4, 5/17, 6, 8 | 2020-11-17 | 9:00 | 16:00
улица Кубинская 1, 6, 8, 10, 12, 14
улица Лукьяновская 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37/21
улица М.Поповича 11/30, 23
переулок Трудовой 3, 4
улица Чапаева 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
4 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№17 (ТП- 975, 764,684) | Капитальный ремонт | улица Канифольная 26-б | 2020-11-17 | 9:00 | 16:00
улица Лесная 23, 24
улица Речная 27
5 | ТП-202 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 47 | 2020-11-17 | 13:30 | 16:30
улица Некрасова 1, 2, 3, 4, 6
улица Чернышевского 55
улица Энгельса 40, 42, 44/7, 48, 50, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 71, 71-а
6 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915, 932, 138,540,299) | Капитальный ремонт | улица Северная 29, 31, 40 | 2020-11-18 | 9:00 | 9:20
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
7 | ВЛ-10 квЛЭП №4 (ТП-542,541,947,997,512,138, 749,74,1031,1060,1067) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 1-а, 1-б, 2-г, 3, 5, 5-а, 7-б | 2020-11-18 | 9:00 | 9:20
улица Доронино 1, 2-а, 3, 3-а, 4, 6, 6-а, 7, 8, 8-А, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 29, 30, 32, 35, 54-а, 326, 350-А, 388
улица Доронинская 15
улица Саммера 55
улица Северная 33
садоводчество Швейник 88
8 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-583,1019,1028,564, 936,697,694,546,1015,648,737,744,867) | Капитальный ремонт | улица Доронинская 15, 17, 17-а, 57 | 2020-11-18 | 9:00 | 16:00
улица Саммера 53-а, 55, 55-а, 66, 66-б, 68
9 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-583,1019,1028,564,936, 694,697,564,867,1015,648,737,744,542,541,997,1060,1067,512,139,749,74,947) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 1-а, 1-б, 2-г, 3, 5, 5-а, 7-б | 2020-11-18 | 9:00 | 16:00
улица Доронино 1, 2-а, 3, 3-а, 4, 6, 6-а, 7, 8, 8-А, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 29, 30, 32, 35, 54-а, 326, 350-А, 388
улица Доронинская 15, 17, 17-а, 57
улица Саммера 53-а, 55, 55-а, 66, 66-б, 68
улица Северная 33
садоводчество Швейник 88
10 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-915,932,138,540,299,1031) ЛЭП №5 (ТП-1048,47,527,624,896,950,1017,951,990,974,593,875,614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2020-11-18 | 9:00 | 9:20
снт Бережок 7уч.
поселок Лиминский 1-а, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
улица Северная 29, 31, 40
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
11 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 (ТП-620,547,949,553,676,551,835) | Текущий ремонт | переулок Весенний 1 | 2020-11-18 | 9:00 | 15:00
переулок Ершовский 9, 14
улица Железнодорожная 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 83-а, 85, 85-а, 87, 87-а, 89, 89-а, 91, 93-а, 95, 97, 101-б, 103, 105, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138-а, 140, 146
улица Мелиораторов 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32-а, 33, 33-а, 36, 36-а, 37, 37-а, 40, 40-а, 41
улица Монастырская 26, 28, 29, 30
улица Никольская 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 -а, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 84-а, 86, 86-б, 88, 88-а, 88-б, 90, 90-а, 92, 92-б, 94, 96, 96-а, 98, 100, 100-а, 100-б, 100вблизи, 100-г, 104-а, 110-А
переулок Никольский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21
улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
улица Строителей 15-а
12 | ТП-561 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | переулок 4 Доронинский 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 | 2020-11-18 | 13:30 | 16:30
улица Дальняя 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 20-в, 22, 22-а, 24
улица Доронино 26
улица Доронинская 22, 26, 30
улица Тихая 11, 13, 15/14, 17, 19
улица Фрязиновская 33, 33-б, 35, 37
13 | ВЛ10 кВЛЭП №4 (ТП-915, 932, 138,540,299) | Капитальный ремонт | улица Северная 29, 31, 40 | 2020-11-18 | 15:40 | 16:00
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
14 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 кВ (ТП-542,541,947,997,512,138, 749,74,1031,1060,1067) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 1-а, 1-б, 2-г, 3, 5, 5-а, 7-б | 2020-11-18 | 15:40 | 16:00
улица Доронино 1, 2-а, 3, 3-а, 4, 6, 6-а, 7, 8, 8-А, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 29, 30, 32, 35, 54-а, 326, 350-А, 388
улица Доронинская 15
улица Саммера 55
улица Северная 33
садоводчество Швейник 88
15 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-915,932,138,540,299,1031) ЛЭП №5 (ТП-1048,47,527,624,896,950,1017,951,990,974,593, | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2020-11-18 | 15:40 | 16:00
| 875,614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) |  | снт Бережок 7уч.
поселок Лиминский 1-а, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
улица Северная 29, 31, 40
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
16 | ТП-528 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ершовская 30, 32, 34, 36, 41, 43 | 2020-11-19 | 9:00 | 16:00
переулок Ершовский 4, 6, 8
17 | ТП-561 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Дальняя 18, 20, 20-а, 22, 24, 26 | 2020-11-19 | 13:30 | 16:30
улица Фрязиновская 33, 33-а, 33-б, 35, 37
18 | ТП-561 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | переулок 4 Доронинский 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 | 2020-11-19 | 13:30 | 14:30
улица Дальняя 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 20-в, 22, 22-а, 24
улица Доронино 26
улица Доронинская 22, 26, 30
улица Тихая 11, 13, 15/14, 17, 19
улица Фрязиновская 33, 33-б, 35, 37
19 | ТП-740 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Никитичева 17, 19, 24, 26, 28, 34 | 2020-11-20 | 9:00 | 15:00
улица Парковая 1, 3, 5, 6, 9, 10
улица Петровская 21, 27
пос.Емельяново Спасская 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27
20 | ТП-138 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25 | 2020-11-20 | 9:00 | 12:00
г. Сокол тел. (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-215 | АСКУЭ | Юбилейная 69-77, Тургенева 61, Пригородная 53-73, пер. Малый 60,62 | 2020-11-16 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-215 | АСКУЭ | Тургенева 67-80, Пригородная 72-93, пер Малый 64,66,92 | 2020-11-17 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-95 | АСКУЭ | Средний пер. 4-26, Раб.3-28, Базарный пер. 1-4, 40-л Октября,7, Бухгалтерия ЦРБ – 40-л Октября 9, 40-л Октября 9а, ГСК-121 – 40-л Октября 5а | 2020-11-18 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-3 с ТП-64 | Капитальный ремонт | ул.Мичурина с 26 по 40, Лесная с 23 по 48, пер.Каркасный. | 2020-11-19 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-64 | Капитальный ремонт | ул.Мичурина с 2 по 24, Лесная с 1 по 19 нечет,20,21,22,23, Орешкова 13,15,15а | 2020-11-20 | 9:00 | 15:00
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ТП-64 | Текущий ремонт. | п.Кадниковский ул.Ветеранов д.17-40, ул.Новая д. 25-36 | 2020-11-16 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-34 ф. ул Свободы, ф.ул.Комсомольская | Текущий ремонт. | п.Вожега ул.Свободы, ул. Комсомольская | 2020-11-16 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул Мира, ул.Садовая 20,22, ул Гагарина 37-51 | 2020-11-19 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул Мира, ул.Садовая 20,22, ул Гагарина 37-51 | 2020-11-20 | 9:00 | 16:30
г. Тотьма тел. 8(817-44)2-16-44
1 | ВЛ-10кВ Пономарево КТП-42, КТП-43 | Текущий ремонт. | МО г.Тотьма, ул.Первомайская набережная, д. 1 - д. 66 МО г. Тотьма, ул. Сосновая, д. 1 - д. 18 МО г. Тотьма, ул.Шоссейная, д. 1 - д. 14 МО г. Тотьма, пер. Шоферский, д. 1 - д. 12 МО г. Тотьма, пер. Лесной, д. 1 - д. 8 | 2020-11-16 | 9:00 | 17:00
г. Шексна тел. 8(817-51)2-25-01
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП "№4" | Установка ПУ | п.Суда | 2020-11-18 | 10:00 | 15:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП "К-с Шухободь" | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | д.Шухободь | 2020-11-19 | 10:00 | 15:00
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП "К-с Шухободь" | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | д.Шухободь | 2020-11-20 | 10:00 | 15:00