## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 08.11.2021г. по 14.11.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-10кВ ЛЭП№28 (ТП-547,949,553,620) | Капитальный ремонт | переулок Весенний 1 | 2021-11-08 | 9:00 | 16:00
| ТП-480 - перевести |  | переулок Ершовский 9, 14
улица Железнодорожная 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 83-а, 85-а, 87-а, 89-а, 93-а, 95, 97, 101-б, 103, 105
улица Монастырская 26, 28, 29, 30
улица Никольская 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 -а, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 84-а, 86, 86-б, 88, 88-а, 88-б, 90, 90-а, 92, 92-б, 94, 96, 96-а, 98, 100, 100-а, 100-б, 100вблизи, 100-г, 104-а, 110-А
переулок Никольский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21
улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
2 | ТП-535 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 2-б, 29, 33, 34 | 2021-11-08 | 13:30 | 16:30
улица Ильюшина 8, 10, 12
3 | ВЛ-10кВ ЛЭП№37 (ТП-1018,1016,892,921,1027,995,728,993,851,692) | Текущий ремонт | переулок Клубный 3 | 2021-11-09 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 2, 4, 8, 10
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 12-а, 14, 16-б
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 17
4 | ТП-93 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | улица Возрождения 24 | 2021-11-09 | 9:00 | 16:00
переулок Индивидуальный 17, 19, 21, 23
переулок Прямой 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 39
переулок Раздельный 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46
5 | ТП-535 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 2-б, 29, 33, 34 | 2021-11-09 | 13:30 | 14:30
улица Ильюшина 8, 10, 12
6 | ТП-535 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 1, 2, 27, 28, 29, 33, 34, 35 | 2021-11-09 | 13:30 | 16:30
улица Ильюшина 6, 8, 10, 12
7 | ТП-535 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 1, 2, 2-б, 27, 28, 29, 33, 34, 35 | 2021-11-10 | 0:00 | 2:00
улица Ильюшина 6, 8, 10, 12
8 | ВЛ-10кВ ЛЭП№49 (ТП-588,590,592,701,828,869,891,994,996,586,587) | Текущий ремонт | переулок Ананьинский 53-а, 61-г | 2021-11-10 | 9:00 | 13:00
шоссе Окружное 9-а, 9-б, 10-б, 10-г
9 | ТП-598 РУ-0,4кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | улица Гагарина 20, 22, 24 | 2021-11-10 | 9:00 | 16:00
улица Петина 34, 36, 38, 38-а
улица Череповецкая 22, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 38
улица Шекснинская 9, 14, 15, 16, 19
10 | ТП-537 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ильюшина 5, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 15, 17, 17-а | 2021-11-10 | 13:30 | 16:30
11 | ВЛ-6кВ ЛЭП№18(ТП-831,832,560,952,881) | Текущий ремонт | деревня Подберевское 1, 2, 3, 4, 5-а, 6, 6-а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 43, 45, 48, 48 -а, 49, 49-а, 54-а, 58, 60-а, 351 | 2021-11-11 | 9:00 | 13:00
микрорайон Северный 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16-а, 17, 18, 20, 20-а, 21, 24, 27
12 | ТП-537 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ильюшина 5, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 15, 17, 17-а | 2021-11-11 | 13:30 | 14:30
13 | ТП-537 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Гагарина 64 | 2021-11-11 | 13:30 | 16:30
улица Ильюшина 5, 9, 9-а, 15
шоссе Окружное 7
14 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10(ТП-229,619,755,811,681,859, | Текущий ремонт | переулок 1 Доронинский 5, 7 | 2021-11-12 | 9:00 | 13:00
| 937,748,1056, |  | переулок 1 Тихий 4
| 1032,782,1050,805,871,923) |  | переулок 2 Доронинский 3, 5, 6, 7, 9
переулок 2 Тихий 1, 2, 3, 5
переулок 3 Доронинский 4, 5, 6, 7, 10
переулок 4 Доронинский 1, 4, 6, 8
улица Гиляровского 40, 47, 53, 55
улица Доронинская 2, 4, 7, 16, 20
переулок Заболотный 25
улица Образцова 68-а, 71, 72-а, 73, 73-а, 74-а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89
улица Ольховая 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 88, 89, 90, 90-а, 91, 92, 92-а, 94, 94-а
улица Открытая 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 7, 9, 14, 14-а
улица Полярная 1, 3, 5, 7, 9, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 88-а, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106
переулок Полярный 3, 4, 5, 6, 8, 10
улица Саммера 45-а, 47-а, 49, 51, 53, 62, 64
улица Тихая 1/9, 3, 5, 7
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-27, 40 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул.Гагарина, Хватова | 2021-11-08 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул..Новинки | 2021-11-08 | 9:00 | 10:00
3 | ВЛ-10 ф.Сямба | Монтаж АСКУЭ | п.Сямба | 2021-11-09 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-27 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул.Гагарина | 2021-11-09 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-27 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул.Гагарина | 2021-11-10 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул.Юбилейная, Ветеранов, Щетинина, Молодёжная | 2021-11-10 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул.Юбилейная, Ветеранов, Щетинина, Молодёжная | 11.11.2021 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул. Набережная, Пионерская | 11.11.2021 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 от ТП-40 | Тех.присоединение | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина | 11.11.2021 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 от ТП-42 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул. Путейская | 11.11.2021 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул.Юбилейная, Ветеранов, Щетинина, Молодёжная | 12.11.2021 | 9:00 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-60 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. Новая, Долгановская, Ветеранов | 12.11.2021 | 9:00 | 16:30
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-34 | Капитальный ремонт | ул. Возрождение, 5-37 | 08.11.2021 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-34 | Капитальный ремонт | ул. Возрождение, 5-37 | 09.11.2021 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-64 | Тех.присоединение | ул.Дектярева 4-47; ул.Мичурина 21,25,27,29,31,33,35,37,39,41-47 | 2021-11-10 | 9:00 | 14:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-23 | Капитальныйремонт | ул. Литейная, 37-57 нечетные | 2021-11-11 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-23 | Капитальный ремонт | ул. Литейная, 37-57 нечетные | 12.11.2021 | 9:00 | 16:00