## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 23.01.2023г. по 29.01.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Горького 3, 5, 7, 8-а, 10, 12-б | 2023-01-23 | 9:00 | 16:00
переулок Кривой 24, 25, 26, 30
улица Энгельса 33
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 ф-3 | Технологическое присоединение | улица Клубова 75, 79, 114, 118-а, 120 | 2023-01-23 | 9:00 | 13:00
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-560 Ф-2 | Текущий ремонт | деревня Подберевское 6-а, 8, 11 | 2023-01-23 | 9:00 | 12:00
4 | ТП-168 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гоголя 49, 51, 53, 82 | 2023-01-23 | 13:30 | 16:00
улица Горького 54, 54-а, 56, 56-а
улица Комсомольская 23, 23-а
улица Чернышевского 20, 24, 30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-487 Ф-20 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 44 | 2023-01-24 | 9:00 | 16:00
улица Октябрьская 27
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 ф-3 | Технологическое присоединение | переулок 2 Тихий 2, 3, 4, 5 | 2023-01-24 | 9:00 | 13:00
улица Образцова 87
улица Ольховая 89, 90-а, 92-а, 94-а
улица Открытая 14, 14-а
7 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 ЛР-335 (ТП-1009, 1011) | Технологическое присоединение | СТ Рябинка 85, 92 | 2023-01-24 | 9:00 | 16:00
8 | ТП-470 РУ-0,4 кВ секция№2 | Технологическое присоединение | улица Возрождения 32, 34 | 2023-01-24 | 9:00 | 13:00
улица Ленинградская 79, 79-а, 79-б, 79-в, 81
улица Ярославская 3, 5-а, 5-б, 5-в, 7, 7-а
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-616 Ф-2 | Текущий ремонт | улица Охмыльцевская 1-б, 10-а, 12, 14, 17, 18, 23-а, 31 -б | 2023-01-24 | 9:00 | 12:00
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 Ф-5 | Текущий ремонт | улица Индустриальная 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 | 2023-01-24 | 9:00 | 11:00
переулок Крайний 3, 6, 7
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 Ф-7 МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | улица Октябрьская 15 | 2023-01-24 | 9:00 | 13:00
улица Шмидта 17
12 | ТП-470 РУ-0,4 кВ секция№1 | Текущий ремонт | улица Ленинградская 79-в, 81-а | 2023-01-24 | 13:00 | 16:00
улица Ярославская 3, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 7-б
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Ф-9 МОЛОЧНОЕ | Технологическое присоединение | улица Советская 6, 8, 13, 19 | 2023-01-24 | 13:00 | 16:00
14 | ТП-168 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гоголя 49, 51, 53, 82 | 2023-01-24 | 13:30 | 16:00
улица Горького 54, 54-а, 56, 56-а
улица Комсомольская 23, 23-а
улица Чернышевского 20, 24, 30
15 | ВЛ-0,4 от ТП-317 Ф-2, 10 | Капитальный ремонт | улица Беляева 20, 20-а | 2023-01-25 | 9:00 | 16:00
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 ф-11 | Технологическое присоединение | переулок Верхний 33, 39, 40, 41 | 2023-01-25 | 9:00 | 13:00
улица Народная 37, 48, 60
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 ф-3 | Технологическое присоединение | переулок Верхний 8, 9, 12, 14, 21, 23 | 2023-01-25 | 9:00 | 13:00
переулок Долгий 5, 6
улица Народная 26, 28, 30, 32, 35
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 Ф-14 | Текущий ремонт | улица Гагарина 40 | 2023-01-25 | 9:00 | 12:00
переулок Февральский 15, 18
улица Южакова 36-а
19 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Граничная 7б, 11 | 2023-01-25 | 13:30 | 16:00
шоссе Старое 2-а, 3-б, 4-а, 5, 6, 6-А, 8, 14
20 | ВЛ-0,4 от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | улица Заречная 19, 21, 24, 26, 33, 34 | 2023-01-26 | 9:00 | 16:00
улица К.Маркса 25, 27, 31-а
улица Самойло 26, 34
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-623 Ф-2 | Текущий ремонт | улица 2 Садовая 40 | 2023-01-26 | 9:00 | 12:00
улица 3 Садовая 35, 37
улица 4 Садовая 18, 19, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 38
улица 7 Садовая 34
улица Сиреневая 52
22 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-542, 540, 299, 1091, 932,915,138) | Технологическое присоединение | улица Северная 29, 31, 40 | 2023-01-26 | 9:00 | 11:00
улица Тепенькинская 9, 15а, 23, 23а, 25
23 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Граничная 7б, 11 | 2023-01-26 | 13:30 | 14:30
шоссе Старое 2-а, 3-б, 4-а, 5, 6, 6-А, 8, 14
24 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Граничная 7б | 2023-01-26 | 13:30 | 16:00
шоссе Старое 2-а, 2-б, 3-б, 4-а, 5, 6, 16, 16-а
25 | ВЛ-0,4 от ТП-34 Ф-12 | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 22, 24 | 2023-01-27 | 9:00 | 15:00
переулок Некрасовский 23
26 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 (ТП-588,587,701,994,891,869, 828,592,586,590,996) | Технологическое присоединение | переулок Ананьинский 53-а, 61-г | 2023-01-27 | 9:00 | 16:00
шоссе Окружное 9-а, 9-б, 10-б, 10-г
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Школьная. | Тех. присоединение | п. Вожега ул. Школьная, ул.Транспортная д.1-10. | 2023-01-23 | 13:30 | 15:00
2 | ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51 | 2023-01-23 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-53 ф .3 ул.Строителей | Отключение дома, демонтаж прибора учета. | п. Кадниковский ул. Строителей д. №13-21, ул Кирова, ул Гагарина д.№6-15, ул Подлесная д № 4-10 | 2023-01-24 | 9:30 | 12:00
4 | ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51 | 2023-01-24 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-13 ВЛ-0,4 кВ ф.6 - Климовская | Замер стрелы провеса | д. Б. Климовская д № 1-25, 82 - 89. | 2023-01-24 | 9:30 | 10:30
6 | ТП-35 | Текущий ремонт | п.Вожега: пер Транспортный д.3,5; ул Советская д 10,13,14,20. | 2023-01-25 | 13:30 | 15:30
7 | ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51 | 2023-01-25 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51 | 2023-01-26 | 9:00 | 16:30
9 | ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51 | 2023-01-27 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ ф. ул Гагарина | Тех. присоединение | п.Вожега ул. Гагарина д.53-74 | 2023-01-27 | 13:30 | 16:00
с. Шексна тел. 8 (817-51) 22-501
1 | ВЛ-6 кВ ф. Производственный | Сборка шлейфов | п.Шексна-1 Спортивная-3,9,11,13,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33. Дзержинского-1,2,5,6. Жилой частный сектор ул. Спортивная. | 2023-01-24 | 10:00 | 13:00
2 | ТП-54 ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2, 3 | Реконструкция ВЛ | д.Нифантово ул. Нифантовская: 30,32,34,36,38,40,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68. ул. Нифантовская: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12А,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,41,42,43,45,47,49,49А,51,53,55,57,59,61,67,69,73,75,77,79,81. ул. Набережная: 5,7,9,15.ул. Парковая: 1,2,2А,3,4,6,8,10,12. ул. Центральная: 1,2,2А,10,12,14,16,18,20,22,24,24А,26,28,30,32,36,38,40,42,46. | 2023-01-25 | 9:00 | 13:00
г. Харовск тел. 8 (817-32) 2-33-33
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 Ф-2 | Текущий ремонт | г. Харовск, ул. Пушкина | 2023-01-23 | 9:00 | 12:00
2 | ВЛ-10 кВ Л-3 ТП-3 ,58, 29 | Текущий ремонт | г. Харовск, ул. Лесная, ул. Сплавная, ул. Спортивная, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Гора, ул. Фрунзе, ул. Тельмана, ул. Стекольная, ул. Свердлова, ул. Каменная | 2023-01-24 | 9:00 | 12:00
3 | ВЛ-10 кВ Л-3 ТП-3, 58, 29 | Текущий ремонт | г. Харовск, ул. Лесная, ул. Сплавная, ул. Спортивная, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Гора, ул. Фрунзе, ул. Тельмана, ул. Стекольная, ул. Свердлова, ул. Каменная | 2023-01-25 | 9:00 | 12:00
4 | ВЛ-10 кВ Л-3 ТП-3, 58, 29 | Текущий ремонт | г. Харовск, ул. Лесная, ул. Сплавная, ул. Спортивная, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Гора, ул. Фрунзе, ул. Тельмана, ул. Стекольная, ул. Свердлова, ул. Каменная | 2023-01-26 | 9:00 | 12:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Чермет" от ТП-13 | Перетяжка провода , правка опор | г. Вытегра Промзона | 2023-01-23 | 9:30 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Чермет" от ТП-13 | Перетяжка провода,правка опор | г. Вытегра Промзона | 2023-01-24 | 9:30 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Детский сад" от ТП-1-23 | Перетяжка провода | г. Вытегра ул. Просвещения | 2023-01-25 | 13:30 | 16:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с РТП-7 | Тех. присоединение | ул.Железнодорожная 5,8-19; ул.Инициаторов 1-40 ; ул.Новая 1-10; ул.Сеточников 1-3; ул.Техническая 3 | 2023-01-24 | 10:00 | 16:00
2 | ТП-17 РУ-0,4 кВ | ППР | М.Переулок 39-88; ул.Некрасова 43-70; ул.Труда 1-32; ул.Интернатная 10,12. | 2023-01-27 | 9:00 | 14:00