## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 29.11.2021г. по 05.12.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-6кВ ЛЭП№21 (ТП-854,724) | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 28, 29, 29-а, кор-3, 33, 34, 34-б, 34-в, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53 | 2021-12-01 | 9:00 | 16:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10, 10-а
улица Луговая 9
переулок Парковый 10-б
2 | ТП-599 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | переулок Конечный 5, 7, 9 | 2021-12-02 | 9:00 | 16:00
улица Преображенского 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37
улица Республиканская 81
3 | ВЛ-10кВ ЛЭП№9 (236,727,845,971) | Текущий ремонт | улица Копрецовская 1, 38 | 2021-12-02 | 9:00 | 13:00
шоссе Окружное 8-а, 8-д
4 | ТП-159 РУ-0,4кВ секц.Т1 | Текущий ремонт | улица Козленская 99, 99-а | 2021-12-02 | 10:00 | 11:00
улица Левичева 5-а
проспект Советский 100, 100-б, 102-а, 102-б
5 | КЛ-0,4кВ ТП-537 Ф-11 - мастерские Ильюшина 17а | Текущий ремонт | улица Ильюшина 17-а | 2021-12-02 | 13:00 | 15:00
6 | ВЛ-6кВ ЛЭП№21 (ТП-854,724) | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 28, 29, 29-а, кор-3, 33, 34, 34-б, 34-в, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53 | 2021-12-03 | 9:00 | 16:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10, 10-а
улица Луговая 9
переулок Парковый 10-б
7 | ТП-159 РУ-0,4кВ секц.Т2 | Текущий ремонт | улица Козленская 99, 99-а | 2021-12-03 | 10:00 | 11:00
улица Левичева 5-а
проспект Советский 100, 100-б, 102-а, 102-б
8 | ВЛ-6кВ ЛЭП№21 (ТП-854,724) | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 28, 29, 29-а, кор-3, 33, 34, 34-б, 34-в, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53 | 2021-11-29 | 9:00 | 16:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10, 10-а
улица Луговая 9
переулок Парковый 10-б
9 | ТП-372 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | проспект Советский 131-а, 131-б | 2021-11-29 | 9:00 | 13:00
10 | РТП-40 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Добролюбова 76 | 2021-11-29 | 13:30 | 16:30
11 | ТП-599 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | переулок Конечный 5, 7, 9 | 2021-11-30 | 9:00 | 16:00
улица Преображенского 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37
улица Республиканская 81
12 | ВЛ-10кВ ЛЭП№43 (ТП-71,775,448,906) | Текущий ремонт | улица Петровская 39, 41 | 2021-11-30 | 9:00 | 13:00
шоссе Пошехонское 42, 48, 64
улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
13 | ТП-340 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Технологическое присоединение | улица Герцена 117, 119 | 2021-11-30 | 9:00 | 15:00
улица Козленская 120
улица Рабочая 10, 12
14 | ТП-441 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | улица К.Маркса 18 | 2021-11-30 | 11:00 | 12:00
улица Комсомольская 55
улица Некрасова 41
переулок Некрасовский 4, 8
15 | РТП-40 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Добролюбова 76 | 2021-11-30 | 13:30 | 16:30
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-59 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский ул Пушкина, ул. Добролюбова. | 29.11.2021 | 9:00 | 16:00
2 |  | Заявка Вологодской дистанции электроснабжения | п. Кадниковский, п.Яхренга | 29.11.2021 | 9:00 | 10:00
3 | ТП-3 | Осмотр | п. Вожега, ул. Кооперативная, Набережная, Пионерская, Новая | 29.11.2021 | 9:30 | 9:40
4 | ТП-27 | Осмотр | п. Вожега, ул. 40 лет Победы, Гагарина, Садовая, д.1-11, Октябрьская, 45-49 | 29.11.2021 | 9:50 | 10:00
5 | ТП-31 | Осмотр | п. Вожега, ул. Октябрьская (здание Магнит), пер. Октябрьский | 29.11.2021 | 10:15 | 10:25
6 | ТП-23 | Осмотр | п. Вожега, ул. Новинки | 29.11.2021 | 10:40 | 10:50
7 | ТП-58 | Осмотр | п.Кадниковский, ул. Спортивная, заболотная, Первомайская | 29.11.2021 | 10:40 | 10:50
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-59 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский ул Пушкина, ул. Добролюбова. | 30.11.2021 | 9:00 | 16:00
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-57 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский ул. Первомайская, д.2-50 | 30.11.2021 | 9:00 | 16:00
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-57 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский ул. Первомайская, д.2-50 | 2021-12-01 | 9:00 | 16:00
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-54,59,61 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский ул. Заболотная, Спортивная, Зелёная, Строителей Кирова, Гагарина, Садовая | 2021-12-01 | 9:00 | 16:00
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-40 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул.Гагарина, 53-78, Спортивная | 2021-12-02 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Артемьева | 2021-12-02 | 13:15 | 16:30
14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2,3,26,23. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Набережная, Новая, Железнодорожная, Южная, Первомайская, Пионерская, Шагалова, Полярная, Свободы, Новинки. | 2021-12-03 | 9:00 | 16:00
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-24 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул.Октябрьская, д.20,22,24,26,28, ул. Кузнецова | 2021-12-03 | 15:00 | 16:30
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-39 | Капитальный ремонт | Сельская 30,32,34,36,38,38а,40,24кв.дом | 01.12.2021 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-39 | Капитальный ремонт | Сельская 30,32,34,36,38,38а,40,24кв.дом | 02.12.2021 | 9:00 | 16:00
г. Шуйское тел. 8 (817-49) 2-12-16
1 | ВЛ-0,4кВ ф.Сухонская-Набережная с КТП-23 | Капитальный ремонт | Сухонская-Набережная с дома № 40 по № 59,59А,60,61,61А,61Б,61В,61Г,61Д | 29.11.2021 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф.Сухонская-Набережная с КТП-23 | Капитальный ремонт | Сухонская-Набережная с дома № 40 по № 59,59А,60,61,61А,61Б,61В,61Г,61Д | 2021-11-30 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф.Сухонская-Набережная с КТП-23 | Капитальный ремонт | Сухонская-Набережная с дома № 40 по № 59,59А,60,61,61А,61Б,61В,61Г,61Д | 2021-12-01 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ ф.Сухонская-Набережная с КТП-23 | Капитальный ремонт | Сухонская-Набережная с дома № 40 по № 59,59А,60,61,61А,61Б,61В,61Г,61Д | 2021-12-02 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ ф.Сухонская-Набережная с КТП-23 | Капитальный ремонт | Сухонская-Набережная с дома № 40 по № 59,59А,60,61,61А,61Б,61В,61Г,61Д | 2021-12-03 | 9:00 | 16:00
г. Харовск тел. 8 (817-32) 2-33-33
1 | ТП-37 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | г.Харовск: ул.Герцена; | 01.12.2021 | 9:00 | 17:00
ул. Северная 9-44 ,Новая 17-40
ул. Сосновая ,Полярная 9-23
ул.Загородная