## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 11.09.2023г. по 17.09.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | улица Полярная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70 | 2023-09-11 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-484 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 9-а, 11, 11-а, 11-в, 13, 13-а, 13-б | 2023-09-11 | 13:30 | 16:00
3 | ТП-484 РУ-04 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 11, 11-в, 13, 13-а, 13-б | 2023-09-12 | 13:30 | 16:00
4 | ТП-484 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 9-а, 11, 11-а, 11-в, 13, 13-а, 13-б | 2023-09-12 | 13:30 | 14:30
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | улица Полярная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70 | 2023-09-13 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица 595 км Ленин.линии 2 | 2023-09-13 | 13:30 | 16:00
улица Гагарина 1, 4, 6, 7-а, 7-б, 8, 8-а, 9
улица Гончарная 6, 8, 8-а, 10, 14, 22, 24, 26, 28, 29, 31
тупик Ленинградский 2
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 71, 73-а, 77-а, 79, 81, 85 | 2023-09-14 | 9:00 | 16:00
улица Варенцовой 5
улица Гоголя 4, 6, 10, 12
8 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Гончарная 4-а, 8, 10 | 2023-09-14 | 13:30 | 16:00
9 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица 595 км Ленин.линии 2 | 2023-09-14 | 13:30 | 14:30
улица Гагарина 1, 4, 6, 7-а, 7-б, 8, 8-а, 9
улица Гончарная 6, 8, 8-а, 10, 14, 22, 24, 26, 28, 29, 31
тупик Ленинградский 2
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | улица Полярная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70 | 2023-09-15 | 9:00 | 15:00
11 | ТП-264 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Образцова 13, 15, 19, 20, 20-а, 21, 23, 23-а, 24, 24-а, 25, 25-а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40 | 2023-09-15 | 9:00 | 10:00
улица Ольховая 15, 15/43, 15-а, 17, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 23-а, 24, 25, 25-а, 26-а, 28, 28-а, 29, 29-а, 30, 30-а, 31, 31-а, 32, 32-а, 33, 34, 34-а, 36-а
улица Полярная 20, 24
улица Самойло 36, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 54
12 | ТП-350 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гиляровского 16, 18-а, 20, 20-а, 31 | 2023-09-15 | 10:00 | 11:00
улица К.Маркса 44, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67
улица Некрасова 59, 61
13 | ТП-279 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Добролюбова 32 | 2023-09-15 | 13:30 | 14:30
улица Малая Сибирская 7-а, 9, 11, 13
улица Некрасова 48, 50
улица Самойло 21, 21-а
14 | ТП-433 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Горького 83, 83-а, 83-б | 2023-09-15 | 14:30 | 15:30
улица Добролюбова 24, 26, 30
улица Малая Сибирская 2, 3-а, 4
улица Некрасова 44
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | КТП-2 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Южная 31-40, ул. Первомайская 20-33, ул Железнодорожная, ул. Пролетарская 21-36, ул. Красноармейская 18-34, ул Заречная | 2023-09-11 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-38 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул Октябрьская 42а, 42б,44,46,48,50,52а, ул 40 лет Победы 17,17а,19,20,22,21, 21а | 2023-09-11 | 9:00 | 16:30
3 | КТП-2 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Южная 31-40, ул. Первомайская 20-33, ул Железнодорожная, ул. Пролетарская 21-36, ул. Красноармейская 18-34, ул Заречная | 2023-09-12 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-38 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул Октябрьская 42а, 42б,44,46,48,50,52а, ул 40 лет Победы 17,17а,19,20,22,21, 21а | 2023-09-12 | 9:00 | 16:30
5 | КТП-2 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Южная 31-40, ул. Первомайская 20-33, ул Железнодорожная, ул. Пролетарская 21-36, ул. Красноармейская 18-34, ул Заречная | 2023-09-13 | 9:00 | 16:30
6 | ТП-38 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул Октябрьская 42а, 42б,44,46,48,50,52а, ул 40 лет Победы 17,17а,19,20,22,21, 21а | 2023-09-13 | 9:00 | 16:30
7 | КТП-2 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Южная 31-40, ул. Первомайская 20-33, ул Железнодорожная, ул. Пролетарская 21-36, ул. Красноармейская 18-34, ул Заречная | 2023-09-14 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-38 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул Октябрьская 42а, 42б,44,46,48,50,52а, ул 40 лет Победы 17,17а,19,20,22,21, 21а | 2023-09-14 | 9:00 | 16:30
9 | КТП-2 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Южная 31-40, ул. Первомайская 20-33, ул Железнодорожная, ул. Пролетарская 21-36, ул. Красноармейская 18-34, ул Заречная | 2023-09-15 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-38 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул Октябрьская 42а, 42б,44,46,48,50,52а, ул 40 лет Победы 17,17а,19,20,22,21, 21а | 2023-09-15 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 | Замена ПУ | п. База, ул. Советская 2,15-47 (нечётные № домов), ул. Первомайская | 2023-09-15 | 9:00 | 11:00
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Замена ПУ | п. Вожега, ул. Первомайская, д.1-9, 10-18 (чётные № домов), ул. Пролетарская, д.1-22 | 2023-09-15 | 13:30 | 16:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-74 ф.4 | Перетяжка провода , правка опор, замена опор | Л-1: Школьная 17-22; Орджоникидзе 1-24; пер.Доломи | 2023-09-11 | 9:00 | 18:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-74 ф.1 | Перетяжка провода , правка опор, замена опор | Л-3: Железнодорожная 20-52; Новая 51-77 (нечет.), | 2023-09-12 | 9:00 | 18:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-91 ф.1 | Перетяжка провода , правка опор, замена опор | Л-1: д.Бережок | 2023-09-13 | 9:00 | 18:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-91 ф.1 | Перетяжка провода , правка опор, замена опор | Л-1: д.Бережок | 2023-09-14 | 9:00 | 18:00
5 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-91 ф.1 | Перетяжка провода , правка опор, замена опор | Л-1: д.Бережок | 2023-09-15 | 9:00 | 18:00
6 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-95 ф14 | Капитальный ремонт перетяжка провода , замена опор | Л-1:ул.Архангельская 8-26 | 2023-09-13 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-6 кВ Л-13 | Капитальный ремонт перетяжка провода , замена опор | ТП-84 | 2023-09-14 | 9:00 | 16:00
8 | ВЛ-6 кВ Л-15 | Капитальный ремонт перетяжка провода , замена опор | ТП-90, ТП-91 | 2023-09-15 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-142-12 ф.- Посёлок 1 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | п. Горный Ручей | 2023-09-11 | 10:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-142-12 ф.- Посёлок 1 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | п. Горный Ручей | 2023-09-12 | 10:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-142-12 ф.- Посёлок 1 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | п. Горный Ручей | 2023-09-13 | 10:00 | 16:00
4 | ТП-24, ТП-1-23, ТП-81, ТП-86, ТП-1-28 | Работы на ТП-24 в РУ 6 кВ | г. Вытегра заречная часть города | 2023-09-14 | 13:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-142-12 ф.- Посёлок 1 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | п. Горный Ручей | 2023-09-14 | 10:00 | 16:00
6 | ТП-31, ТП-9, ТП-1-89, ТП-1-88, ТП-101, ТП-13. ТП-27 кратковременное отключение | Работы на ТП-31 в РУ- 10 кВ | г. Вытегра ул. Г. Вехина, ул. 65 летия Победы, ул. А. Лопарёва, ул. Южная, д. Шестово, д. Щетинино | 2023-09-15 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-142-12 ф.- Посёлок 1 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | п. Горный Ручей | 2023-09-15 | 10:00 | 16:00
с. Сямжа 8 (817-52)2-18-88
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ф. "Кольцевая-Парковая" от ТП-19 | Капитальный ремонт | ул. Спортивная; пер. Парковый; ул. Энергетиков; ул.Парковая 6, 8, 10; ул. Кольцевая, 5, 6, 6А, 6Д, 7, 9, 11, 13, 15, 17. м-н "Лакомка"; м-н "Запчасти" | 2023-09-12 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ф. "Кольцевая-Парковая" от ТП-19 | Капитальный ремонт | ул. Спортивная; пер. Парковый; ул. Энергетиков; ул.Парковая 6, 8, 10; ул. Кольцевая, 5, 6, 6А, 6Д, 7, 9, 11, 13, 15, 17. м-н "Лакомка"; м-н "Запчасти" | 2023-09-13 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ф. "Кольцевая-Парковая" от ТП-19 | Капитальный ремонт | ул. Спортивная; пер. Парковый; ул. Энергетиков; ул.Парковая 6, 8, 10; ул. Кольцевая, 5, 6, 6А, 6Д, 7, 9, 11, 13, 15, 17. м-н "Лакомка"; м-н "Запчасти" | 2023-09-14 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ф. "Кольцевая-Парковая" от ТП-19 | Капитальный ремонт | ул. Спортивная; пер. Парковый; ул. Энергетиков; ул.Парковая 6, 8, 10; ул. Кольцевая, 5, 6, 6А, 6Д, 7, 9, 11, 13, 15, 17. м-н "Лакомка"; м-н "Запчасти" | 2023-09-15 | 9:00 | 15:00
г. Харовск 8 (817-32) 2-33-33
1 | ТП-1 ф. 8 -ул. Горького, Восточная, Чкалова | Пропилка ВЛ от поросли | г. Харовск ул. Горького, Восточная | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-1 ф. 8 - ул. Горького, Восточная, Чкалова | Пропилка ВЛ от поросли | г. Харовск ул. Горького, Восточная | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-1 ф. 8 - ул. Горького, Восточная, Чкалова | Пропилка ВЛ от поросли | г. Харовск ул. Горького, Восточная | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00
4 | ТП-1 ф. 8 - ул. Горького, Восточная, Чкалова | Пропилка ВЛ от поросли | г. Харовск ул. Горького, Восточная | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00
5 | ТП-1 ф. 8 - ул. Горького, Восточная, Чкалова | Пропилка ВЛ от поросли | г. Харовск ул. Горького, Восточная | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) (817-53) 2-12-62
1 | ВЛ-0,4 кВ с ТП-7 ф. 2 Пионерская оп. №13 и оп. №12 | Замена 4 ПУ | с Устье, ул. Комсомольская, д. 5, кв. №1 и кв. №2, Симаков Владимир Васильевич и Смирнов Виталий Игоревич на оп №13. с Устье, ул. Комсомольская, д. 7 кв.№ 1 и №2 Смирнова Валентина Алексеевна и Михайлова Надежда Николаевна на оп №12 | 2023-09-11 | 9:00 | 16:00
2 | ПКУ ф. Устье | Капитальный ремонт | с.Устье | 2023-09-12 | 9:00 | 16:00 | Подготовка схемы.
3 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Аэродром с КТП-6 | Капитальный ремонт | с.Устье ул. Профсоюзная № домов 49,55,57,57а,58,60,62,64,66,66б,68,70,72,74,6,78,80,82 | 2023-09-13 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 Аэродром с КТП-6 | Капитальный ремонт | с.Устье ул. Профсоюзная № домов 49,55,57,57а,58,60,62,64,66,66б,68,70,72,74,6,78,80,82 | 2023-09-14 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ с ГКТП-36 ф. 3 Рабочая, Дачная оп. № 24 и оп № 36 | Замена 2 ПУ | с Устье, ул. Дачная, д.14, Баранов Дмитрий Сергеевич, с Устье, ул. Дачная, д.13 Васильева Надежда Евгеньевна | 2023-09-15 | 9:00 | 15:00