## Лист1
ПО "Череповецкое"
Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов
ЭСУ "Шексна"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Потребители, попадающие под отключение | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод в работу |  |  | Аварийная готовность | Примечание
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания
1 | ТП-134 | Карьер Починок | Текущий ремонт ТП | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 | 15 мин. | Согласовано
2 | ВРУ Жилого дома | п. Шексна, ул. Шлюзовая, 26 | Замена ОДПУ | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
2 | ВРУ Жилого дома | п. Шексна, ул. Юбилейная, 8 | Замена ОДПУ | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
3 | ВРУ Жилого дома | п. Шексна, ул. Шоссейная, 60 | Замена ОДПУ | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
4 | ТП-61 | п. Чебсара ул. Мира, переулок Переселенческий, Больница | Текущий ремонт ТП и замена трансформаторов тока | 2017-03-21 | 10:00 | 12:00 |  | Согласовано
5 | ТП-67 | п. Чебсара ул. Мира-30,32,34,36, Магазин Северный градус и баня | Текущий ремонт ТП и замена трансформаторов тока | 2017-03-21 | 11:00 | 13:00 |  | Согласовано
8 | ВЛ-0,4 кВ ф. Березка от ТП-62 | п. Чебсара ул. Мира, Батулиных, переулок Переселенческий | Ремонт | 2017-03-22 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
9 | ТП-62 | п. Чебсара ул. Мира, Батулиных, переулок Переселенческий, детский сад, котельная детского сада | Текущий ремонт ТП и замена трансформаторов тока | 2017-03-22 | 12:00 | 15:00 |  | Согласовано
10 | ТП-112 | СПК "Русь" | Текущий ремонт ТП | 2017-03-22 | 11:00 | 15:00 |  | Согласовано
10 | Ремонт ТП-29 | п. Шексна Атаг, жилые дома Юбилейная-2,4, Шоссейная-60, ГСК | Ремонт ТП-29 | 2017-03-28 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
11 | Ремонт ТП-9 | п. Шексна Жилые дома по улице Путейской, Восточной, Детский дом | Ремонт ТП-9 | 2017-03-29 | 12:00 | 16:00 |  | Согласовано
12 | Ремонт ТП-76 | п. Чебсара Жилые дома по улице Новой и Медицинский переулок | Ремонт ТП-76 | 2017-03-30 | 11:00 | 14:00 |  | Согласовано
13 | ТП-91 | п. Шексна Жилые дома по улице Дзержинского, Спортивной, Котельная, Исправительная колония | Устранение аварийного режима = Ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-91 | 2017-03-30 | 11:00 | 15:00 |  | Выполнено 24.03.2017 наряд-допуск № 76-Ш
1 | ТП-66 | п. Чебсара Жилые дома по улице братьев Смирновых, переулок Клубный, ул. Труда | Устранение аварийного режима Замена силового трансформатора | 2017-04-03 | 10:00 | 13:00 |  | Выполнено
2 | ТП-102 | д. Покровское один из вводов 0,4 котельной | Ремонт ТП-102 | 2017-04-04 | 10:00 | 12:00 |  | Выполнено
3 | ВЛ-0,4 кВ ф. Лесная от ТП-63 | п. Чебсара Жилые дома по улице Лесная и Транспортная | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. Лесная от ТП-63 | 2017-04-04 | 10:00 | 12:00 |  | Выполнено
4 | ТП-68 | п. Чебсара, жилые дома по ул. Октябрьская, Мира | Замена трансформаторов тока | 2017-04-04 | 10:00 | 12:00 |  | Выполнено
5 | ТП-127 | п. Подгорный: Котельная, станция техобслуживания, мастерские | фазировка вводов 10 кВ ф. "Малинуха-1" и ф. "СХТ" | 2017-04-05 | 10:00 | 13:00 |  | Выполнено
1 | Ремонт ТП-9 | п. Шексна Жилые дома по улице Путейской, Восточной, Детский дом | Ремонт ТП-9 | 2017-04-11 | 12:00 | 16:00 |  | согласовано
2 | ТП-37 | п. Шексна Жилые дома по улице Школьная,Магистральная | РУ-6кВ Ремонт ВН в яч.№2 | 2017-04-13 | 10:00 | 12:00 |  | согласовано
1 | ТП-111 | ДОЦ Кедр | Замена трансформаторов тока | 2017-04-17 | 10:00 | 13:00 |  | согласовано
2 | ТП-117 | д. Демидово, пилорама , пожарный пункт МЧС | Замена трансформаторов тока | 2017-04-18 | 10:00 | 13:00 |  | согласовано
3 | ТП - 123 | Водозабор д. Дурасово | Замена трансформаторов тока | 2017-04-19 | 10:00 | 13:00 |  | согласовано
4 | ТП - 124 | д. Дурасово жилые дома | Замена трансформаторов тока | 2017-04-20 | 10:00 | 13:00 |  | согласовано
5 | ТП - 131 | СОТ Природа (дачи) | Замена трансформаторов тока | 2017-04-21 | 10:00 | 13:00 |  | согласовано
1 | ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ ф. Береговая от ТП - 19 | п. Шексна жилые дома и гаражи по ул.Береговой | Текущий ремонт ТП, Расчистка трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, правка опоры | 2017-04-26 | 10:00 | 15:00 |  | будет согласовано
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Краснораменский и ф. Краснораменско-Пионеркий от ТП - 65 | п. Чебсара жилые дома по ул.Пионерская, Краснораменская, пер. Краснораменский | Расчистка трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности | 2017-04-27 | 10:00 | 15:00 |  | будет согласовано
1 | ТП-116 | Сушилка СПК "РУСЬ" | Ремонт ТП (замена ТТ) | 2017-05-02 | 11:00 | 13:00 |  | будет согласовано
2 | ТП-108 | Животноводческий комплекс "Екимовское" | Ремонт ТП (замена ТТ) | 2017-05-03 | 10:00 | 12:00 |  | будет согласовано
3 | ТП-108 | Животноводческий комплекс "Екимовское" | Ремонт ТП (замена ТТ) | 2017-05-03 | 14:30 | 17:00 |  | будет согласовано
4 | ТП-64 | п. Чебсара жилые дома по ул.Ленина, ул. Железнодорожная | Ремонт ТП (ремонт контактных соединений) | 2017-05-04 | 11:00 | 13:00 |  | будет согласовано
1 | ТП-64 | п. Чебсара жилые дома по ул.Ленина, ул. Железнодорожная | Ремонт ТП (ремонт контактных соединений) | 2017-05-04 | 11:00 | 13:00 |  | будет согласовано
1 | ТП-19, ВЛ-0,4 кВ ф. Баня | п. Шексна жилые дома, гаражи, ВНС, общественная баняпо ул.Береговой, | Текущий ремонт, расчистка трассы | 2017-05-16 | 10:00 | 13:00 |  | будет согласовано
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Центральная от ТП-53 | п. Шексна жилые дома ул. Центральная, | Правка опор | 2017-05-17 | 11:00 | 16:00 |  | будет согласовано
3 | ТП-68 | п. Чебсара жилые дома по ул. Мира, Октябрьская, Советская, Универмаг, сбарбанк, почта, подарная часть | Корректировка уровня напряжения | 2017-05-03 | 10:00 | 13:00 |  | будет согласовано
4 | ВЛ-0,4 кВ ф. ВНС от ТП-46 | д. Нифантово ВНС, жилые дома ул. Луговая | Строительство (монтаж провода, подключение) | 2017-05-04 | 11:00 | 13:00 |  | будет согласовано
4 | ВЛ-0,4 кВ ф. Мыс от ТП-37 расчистка трассы ВЛ (аварийное дерево), правка опор | п. Чебсара жилые дома по ул.Ленина, ул. Железнодорожная | Ремонт ТП (ремонт контактных соединений) | 2017-05-04 | 10:00 | 14:00 |  | будет согласовано
1 | ВЛ-0,4 кВ ф. Гаражи от ТП-30 | п. Шексна гаражи на ул Саподникова, гаражи Рыбнадзора, база ЧРВП и С "Буревестник" | Расчистка трассы | 2017-05-23 | 10:00 | 13:00 |  | будет согласовано
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-122 | д. Покровское жилые дома ул. Сосновая, | Ремонт ВЛ | 2017-05-24 | 11:00 | 16:00 |  | будет согласовано
3 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дом престарелых от ТП-125 | д. Княже Дом престарелых | Ремонт ВЛ | 2017-05-25 | 11:00 | 16:00 |  | будет согласовано
1 | ВЛ-0,4 кВ ф. Гаражи от ТП-30 | п. Шексна гаражи на ул Сапожникова, гаражи Рыбнадзора, база ЧРВП и С "Буревестник" | Расчистка трассы | 2017-05-23 | 10:00 | 13:00 |  | будет согласовано
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-122 | д. Покровское жилые дома ул. Сосновая, | Ремонт ВЛ | 2017-05-24 | 11:00 | 16:00 |  | будет согласовано
3 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дом престарелых от ТП-125 | д. Княже Дом престарелых | Ремонт ВЛ | 2017-05-25 | 11:00 | 16:00 |  | будет согласовано
1 | ТП-31 | Центральная котельная в Шексне Южной | По заявке теплосети (если Мурзин В.С. Подпишет заявку) | 2017-05-25 | 9:00 | до окончания работ Теплосети 02.05.17 |  | По заявке теплосети
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Клубный от ТП-1 | Жилые дома по ул. Шлюзовой, Причальной, стоматология на Шлюзовой, (Сотовые операторы = субабоненты) | Ремонт ВЛ | 2017-05-30 | 13:00 | 17:00 |  | будет согласовано
1 | ТП-109 и ВЛ-0,4 кВ ф. №1 | Животноводческий комплекс АО "Злак" | Ремонт ВЛ | 2017-06-13 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
|  |  |  | 2017-06-13 | 13:00 | 16:00
|  |  |  | 2017-06-13 | 9:00 | 11:00
|  |  |  | 2017-06-13 | 13:00 | 16:00
|  |  |  | 2017-06-14 | 9:00 | 11:00
|  |  |  | 2017-06-14 | 13:00 | 16:00
|  |  |  | 2017-06-15 | 9:00 | 11:00
|  |  |  | 2017-06-15 | 13:00 | 16:00
|  |  |  | 2017-06-16 | 9:00 | 11:00
|  |  |  | 2017-06-16 | 13:00 | 16:00
3 | ТП-136 | Карьер д. Починок | Замена ТТ | 2017-06-13 | 10:00 | 11:00 |  | согласовано
4 | ТП-125 | д. Княже Дом престарелых | Замена ТТ | 2017-06-14 | 14:00 | 15:00 |  | согласовано
5 | ВЛ-0,4 кВ ф. Котельная от ТП-126 | Котельная д. Чернеево | Ремонт ВЛ | 2017-06-15 | 10:00 | 17:00 |  | согласовано
6 | ТП-118 | Сущилка д. Демидово | Замена ТТ | 2017-06-16 | 10:00 | 12:00 |  | согласовано
ЭСУ Череповец
1 | ТП 537 | д.Городище | Тех.присоединение абонентоа | 2017-06-14 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | согласовано
2 | ТП "Котельная" | д.Шалимово | Тех.присоединение абонентоа | 2017-06-15 | 10:00 | 14:00 |  | согласовано
3 | ТП "Котельная" | д.Шалимово | Тех.присоединение абонентоа | 2017-06-16 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | согласовано
4 | КТП "Ива" | д.Плешаново | Демонтаж,монтаж ВЛ-0,4кВ №2 | 2017-06-13 | 10:00 | 16:00 | Согласовано | согласовано
5 | ТП"Поселок" ВЛ-0,4 "Сарайки" | п.Шулма-ул. Цветочная,ул.Школьная | Подключение абонентов | 2017-06-15 | 13:00 | 16:00 | Согласовано | согласовано
6 | КТП №1 "Поселок" | п.Суда-ул.Северная,ул.Детская,ул.Железнодорожная,ул.Меньжинского | ППР | 2017-06-16 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | согласовано
ЭСУ Кадуй
1 | ВЛ-0,4кВ "Дер.хохлово Л2" ТП-3 "Школа" | п.Хохлово | устранение аварии | 2017-06-13 | 10:00 | 17:00 | Согласовано | согласовано
2 | ВЛ-0,4кВ "Дачи" КТП-14 "Переброды" | п.Хохлово | перетяжка пролета | 2017-06-15 | 10:00 | 17:00 | Согласовано | согласовано
3 | ВЛ-0,4кВ "Дер.хохлово Л2" ТП-3 "Школа" | п.Хохлово | устранение аварии | 2017-06-14 | 10:00 | 17:00 | Согласовано | согласовано