## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 18.05.2020 г. по 24.05.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 26, 28-а, 30, 30-а | 2020-05-18 | 9:00 | 11:30
улица Судоремонтная 4-а
2 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-8,17 в/в | Капитальный ремонт | улица Осаново 2, 2-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14-а, 20-А | 2020-05-18 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-305 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 15, 17, 19, 21, 21-а, 23 | 2020-05-18 | 13:30 | 16:30
улица Лаврова 14-а, 15
шоссе Ново-Архангельское 3-а, 5, 5-а, 7
улица Прилуцкая 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
улица Проектируемая 3, 5
улица Чернышевского 103
4 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 26, 28-а, 30, 30-а | 2020-05-19 | 9:00 | 10:00
улица Судоремонтная 4-а
5 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 28, 28-а | 2020-05-19 | 9:00 | 11:30
улица Судоремонтная 4-а
улица Хорхоринская 4
6 | ЛЭП №10 (229,619,755,681,859,811,937,748,782,805,871,923,1032) | Капитальный ремонт | переулок 1 Доронинский 5, 7 | 2020-05-19 | 9:00 | 16:00
переулок 1 Тихий 4
переулок 2 Доронинский 3, 5, 6, 7, 9
переулок 2 Тихий 1, 2, 3, 5
переулок 3 Доронинский 4, 5, 6, 7, 10
переулок 4 Доронинский 1, 4, 6, 8
улица Гиляровского 40, 47, 53, 55
улица Доронинская 2, 4, 7, 16, 20
переулок Заболотный 25
улица Образцова 68-а, 71, 72-а, 73, 73-а, 74-а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89
улица Ольховая 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 88, 89, 90, 90-а, 91, 92, 92-а, 94, 94-а
улица Открытая 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 7, 9, 14, 14-а
улица Полярная 1, 3, 5, 7, 9, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 88-а, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106
переулок Полярный 3, 4, 5, 6, 8, 10
улица Саммера 45-а, 47-а, 51, 53, 62, 64
улица Тихая 1/9, 3, 5, 7
7 | ТП-305 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 15, 17, 19, 21, 21-а, 23 | 2020-05-19 | 13:30 | 14:30
улица Лаврова 14-а, 15
шоссе Ново-Архангельское 3-а, 5, 5-а, 7
улица Прилуцкая 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
улица Проектируемая 3, 5
улица Чернышевского 103
8 | ТП-305 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Лаврова 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | 2020-05-19 | 13:30 | 16:30
улица Прилуцкая 3, 5
улица Чернышевского 99, 101, 103
9 | ТП-441 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 14 | 2020-05-20 | 9:00 | 11:30
улица Комсомольская 42, 55
улица Некрасова 41
переулок Некрасовский 2, 3, 4, 6, 8
10 | ТП-274 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Дьяконовская 4, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2020-05-20 | 9:00 | 16:00
улица Канифольная 24
11 | ТП-487 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Кирова 40 | 2020-05-20 | 13:30 | 16:30
улица Ленинградская 44
улица Октябрьская 27
12 | ТП-441 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 14 | 2020-05-21 | 9:00 | 11:30
улица Комсомольская 42, 55
улица Некрасова 41
переулок Некрасовский 2, 3, 4, 6, 8
13 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 20, 22 | 2020-05-21 | 9:00 | 16:00
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8
14 | ТП-487 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Кирова 40 | 2020-05-21 | 13:30 | 14:30
улица Ленинградская 44
улица Октябрьская 27
15 | ТП-487 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Кирова 54 | 2020-05-21 | 13:30 | 16:30
улица Октябрьская 27
16 | ТП-348 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Лечебная 19, 30, 32, 32-а, 32-б | 2020-05-22 | 9:00 | 11:30
17 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 24, 26, 28, 30 | 2020-05-22 | 9:00 | 15:00
улица Набережная 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14
г. Сокол тел.(817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 сТП-25 | Кап.ремонт | ул.Пирогово | 18 и 19..05.2020 | 10:00 | 15:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-3 с ТП-33 | Кап. Ремонт | ул. 1я Биржевая ж.д. 2-19 | 20 и 21.05.2020 | 10:00 | 15:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-43 | Кап.ремонт | ул. Советская ж. д. 41 | 2020-05-22 | 10:00 | 15:00
4 | ТП-51 РУ-0,4 кВ секция №1 | ППР | ул Н.Сваободы 58,64, КНС №2 | 2020-05-20 | 9:00 | 12:00
5 | ТП-51 РУ-0,4 кВ секция №2 | ППР | ул Н.Сваободы 58,64,67,62 КНС №2, магазин Шутова | 2020-05-21 | 9:00 | 12:00
6 | ТП-224 | ППР | 6-я Глушицкая 1-74 | 2020-05-22 | 9:00 | 14:00
г. Вытегра тел. (81746) 2-11-04
1 | ТП-1-25 ВЛ-0,4кВ Ф-"РЭС" | Замена и правка опор; замена и перетяжка провода; замена и перетяжка ответвлений к вводу; устройство ПЗ. | г. Вытегра ул.Люксембург д. № 1,3а ул. Красноармейская д. № 3а , 12 , 14 | 18.05-22.05.2020 | 9:00 | 16:30
пос. Вожега тел. (81744) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-23 | Кап.ремонт | п. Вожега, ул. Новинки | 18.05.-24.04.20 | 8:30 | 17:00
2 | ТП-36 | Кап.ремонт | п. Вожега, МБОУ ЦОМУ гараж, ИП Вавилов гараж | 18.05.-24.04.20 | 8:30 | 17:00
3 | ТП-42 | Кап.ремонт | п. Вожега, ул. Путейская | 18.05.-24.04.20 | 8:30 | 17:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)