## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 14.09.2020 г. по 20.09.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-188 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Некрасова 54, 56, 58, 58-а, 60, 60-а | 2020-09-14 | 9:00 | 10:00
улица Самойло 22
2 | ЛЭП №17 ВЛ-10 кВ (ТП-764,684,975,417) | Капитальный ремонт | улица Лесная 23, 24 | 2020-09-14 | 9:00 | 16:00
улица Речная 27
3 | ТП-823 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Старое 18 | 2020-09-14 | 10:00 | 11:00
4 | ТП-423 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Маяковского 35-а | 2020-09-14 | 13:30 | 16:30
улица Мохова 18, 30
проспект Победы 66, 68
улица Пролетарская 32
5 | ЛЭП №33 ВЛ-10 кВ (ТП-924,677,671,829,557,643,815,962) | Текущий ремонт | улица Конева 39, 50 | 2020-09-14 | 14:00 | 15:00
6 | ТП-1025 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 145 | 2020-09-15 | 9:00 | 10:00
улица Галактическая 56, 60, 62
7 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Залинейная 24 | 2020-09-15 | 9:00 | 16:00
улица Коммунистическая 5, 7, 9
улица Короткая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
улица Кубинская 16-а, 18, 20
переулок Прудный 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19
улица Рощинская 1, 3, 5, 7, 9
8 | ТП-423 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Маяковского 35-а | 2020-09-15 | 13:30 | 16:30
улица Мохова 18, 30
проспект Победы 66, 68
улица Пролетарская 32
9 | ТП-246 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Горького 109-а, 111, 111-а, 113, 113-а, 113-б, 113-в | 2020-09-16 | 9:00 | 10:00
улица Некрасова 86
улица Солнечная 28
улица Фрязиновская 19, 21
10 | ЛЭП №17 ВЛ-10 кВ (ТП-764,684,975,417) | Капитальный ремонт | улица Лесная 23, 24 | 2020-09-16 | 9:00 | 16:00
улица Речная 27
11 | ТП-175 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 149, 153, 153-а, 155, 155-а, 159 | 2020-09-16 | 10:00 | 11:00
улица Гоголя 91, 93, 108, 110, 114, 116
улица Горького 87, 93, 98
улица Самойло 12
12 | ТП-62 РУ-0,4 секц.№1 | Капитальный ремонт | улица Герцена 1, 1-а | 2020-09-16 | 13:30 | 16:30
улица Козленская 2, 4
улица М.Ульяновой 17, 18-а
13 | ЛЭП №2 ВЛ-10 кВ (ТП-752,634,606,976,966,965,882,604,607,605,953) | Текущий ремонт | улица 1 Садовая 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26/44, 225 | 2020-09-16 | 14:00 | 15:00
улица 2 Садовая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28
улица 3 Садовая 2, 6, 8, 9, 9-а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 42
улица 4 Садовая 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
улица 5 Кирилловская 2, 6, 8, 10, 10-а, 11, 13, 15, 16, 17, 21
улица 5 Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
улица 6 Кирилловская 1, 13, 24
улица 6 Садовая 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25
улица 7 Садовая 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24, 26, 30
улица 8 Садовая 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16-а, 19, 27, 30
поселок Ананьино 6
с/т Вишенка 90
садоводчество Дубрава 8, 34, 37, 59, 74, 125, 131, 165, 210
улица Дубровская 1, 1-в, 2, 2-а, 2-в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-а, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23-а
улица Кирилловская 3-а, 5, 11, 13, 14, 15, 21
улица Сиреневая 1, 2 -а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 16-а, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 49, 51, 54, 58, 60
улица Усадебная 44
улица Цветочная 4, 6, 8, 12, 14, 14-а, 32, 34, 35, 37-б, 54, 56
14 | ТП-208 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ветошкина 76, 103, 103-а | 2020-09-17 | 9:00 | 10:00
улица Герцена 96, 98, 104, 104-а, 106
улица Яшина 15
15 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Залинейная 24 | 2020-09-17 | 9:00 | 16:00
улица Коммунистическая 5, 7, 9
улица Короткая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
улица Кубинская 16-а, 18, 20
переулок Прудный 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19
улица Рощинская 1, 3, 5, 7, 9
16 | ТП-103 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 207-а, 209 | 2020-09-17 | 9:00 | 16:00
улица Горького 150, 156
улица Машиностроительная 3, 4, 5, 7-а
17 | ТП-211 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Герцена 97, 105-а, 105-б, 107, 109, 111 | 2020-09-17 | 10:00 | 11:00
улица Козленская 96, 108, 108-а, 112, 114
улица Левичева 28, 30, 30-а
18 | ТП-62 РУ-0,4 | Капитальный ремонт | улица Герцена 1, 1-а | 2020-09-17 | 13:30 | 14:30
улица Козленская 2, 4
улица М.Ульяновой 17, 18-а
19 | ТП-62 РУ-0,4 секц.№2 | Капитальный ремонт | улица Герцена 1, 1-а | 2020-09-17 | 13:30 | 16:30
улица Козленская 2, 4
улица М.Ульяновой 17
20 | ЛЭП №17 ВЛ-10 кВ (ТП-764,684,975,417) | Капитальный ремонт | улица Лесная 23, 24 | 2020-09-18 | 9:00 | 15:00
улица Речная 27
г. Вытегра тел. (81746) 2-11-04
1 | ТП-1-121 Ф-"Лесное-1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д.п. Лесное | 2020-09-14 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-1-121 Ф-"Лесное-1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д.п. Лесное | 2020-09-15 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-1-121 Ф-"Лесное-1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д.п. Лесное | 2020-09-16 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-1-121 Ф-"Лесное-1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д.п. Лесное | 2020-09-17 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-1-121 Ф-"Лесное-1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д.п. Лесное | 2020-09-18 | 9:00 | 16:30
пос. Вожега тел. (81744) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-67,68 | Кап.ремонт, | п. Бекетово-42 | 2020-09-14 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 кВ.от ТП-10 | Кап.ремонт, | п. Вожега, пер. Транспортный, ул. Садовая, д.16-27 | 2020-09-14 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 кВ.ТП-28 | заявка адм. п. Вожега | п. Вожега, ул.Мира, ул. Гагарина, д.37-51 | 2020-09-14 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 кВ.от ТП-10 | Кап.ремонт, | п. Вожега, пер. Транспортный, ул. Садовая, д.16-27 | 2020-09-15 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-67,68 | Кап.ремонт, | п. Бекетово-42 | 2020-09-15 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 кВ.ТП-28 | заявка адм. п. Вожега | п. Вожега, ул.Мира, ул. Гагарина, д.37-51 | 2020-09-15 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 кВ.от ТП-13 | Кап.ремонт, Монтаж АСКУЭ | д. Б. Климовская | 2020-09-16 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 | Тех. присоединение | п. Вожега, ул. Рабочая | 2020-09-16 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-67,68 | Кап.ремонт, | п. Бекетово-42 | 2020-09-16 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 кВ.ТП-26 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Ударников, Коммунистическая, Труда, Пригородная | 2020-09-17 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 кВ.ТП-29 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 59б, 65а, 59а, 59 | 2020-09-17 | 9:00 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Ударников, Коммунистическая, Труда, Пригородная | 2020-09-17 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 кВ.от ТП-13 | Кап.ремонт, Монтаж АСКУЭ | д. Б. Климовская | 2020-09-17 | 9:00 | 16:30
14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-67,68 | Кап.ремонт, | п. Бекетово-42 | 2020-09-17 | 9:00 | 16:30
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-67,68 | Кап.ремонт, | п. Бекетово-42 | 2020-09-18 | 9:00 | 16:30
г.Сокол (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | АСКУЭ | Новая 1-8 , Инициаторов 1-40 ,Сеточников 1,2,3 ,Железнодорожная 5-19 | 2020-09-16 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-64 | Кап.ремонт | Лесная 1-22, Мичурина 2-24, Орешкова 7 | 2020-09-17 | 9:00 | 16:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)