## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 05.04.2021 г. по 11.04.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Гагарина 38 | 2021-04-05 | 9:00 | 16:00
улица Республиканская 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51
переулок Февральский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
2 | ТП-558 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Текущий ремонт | тер. Старый аэропорт 9 | 2021-04-05 | 9:00 | 15:00
3 | ТП-470 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 81-а | 2021-04-05 | 13:30 | 16:30
улица Ярославская 3, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 7-б
4 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | переулок Западный 2, 3 | 2021-04-06 | 9:00 | 16:00
улица Коничева 22
улица Панкратова 15, 25, 27, 29, 33, 42, 44
улица Республиканская 48, 52, 54, 56, 58
переулок Узкий 24, 30, 32, 35, 37
5 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,299) | Технологическое присоединение | улица Северная 29, 31, 40 | 2021-04-06 | 9:00 | 9:15
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
6 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-542, | Технологическое присоединение | улица Доронино 1, 2-а, 3, 3-а, 4, 6, 6-а, 7, 8, 8-А, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 29, 30, 32, 35, 54-а, 326, 350-А, 388 | 2021-04-06 | 9:00 | 13:00
| 541,997,512,139,749,74,1031, |  | улица Доронинская 15, 17, 17-а, 57
| 1067,1060,583,1019,1028,564, |  | улица Саммера 53-а, 55, 55-а, 66, 66-б, 68
| 936,694,697,546,867, |  | улица Северная 33
| 1015,648,737,744) |  | садоводчество Швейник 88
7 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | переулок Западный 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 | 2021-04-06 | 9:00 | 16:00
улица Коничева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24
улица Республиканская 46
улица Южакова 56-а, 64
8 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,299) | Технологическое присоединение | улица Северная 29, 31, 40 | 2021-04-06 | 12:45 | 13:00
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
9 | ТП-470 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 81-а | 2021-04-06 | 13:30 | 14:30
улица Ярославская 3, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 7-б
10 | ТП-470 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 32, 34 | 2021-04-06 | 13:30 | 16:30
переулок Индивидуальный 29, 33
улица Ленинградская 79, 79-а, 79-б, 81
улица Ярославская 3, 5-а, 5-б, 5-в, 7, 7-а
11 | ТП-205 Ф-5 в/в | Технологическое присоединение | улица Индустриальная 1, 2, 2-а, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 | 2021-04-07 | 8:30 | 18:30
переулок Крайний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
переулок Новый 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16
переулок Технический 1
12 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Псковская 15-а | 2021-04-07 | 9:00 | 16:00
улица Спирина 6, 8, 8-а, 10
улица Ягодная 6, 8, 8-а, 10, 10-в, 12
13 | ТП-474 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 25, 29, 31 | 2021-04-07 | 13:30 | 16:30
шоссе Пошехонское 21
14 | ТП-635 РУ-0,4кВ Ф-8,9 в/в | Текущий ремонт | деревня Емельяново 14 | 2021-04-07 | 14:00 | 16:00
улица Емельяновская 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 4-а, 5, 6-а, 7, 9, 10, 13
пос.Емельяново Западная 16
улица Нижняя 2, 7, 12, 13, 14
проезд Осановский 8
улица Петровская 2
15 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,9 | Технологическое присоединение | улица Кирпичная 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 41, 42, 42-а, 43, 44-а, 44-б, 45, 46-а, 47, 48, 48-а, 49, 50, 52, 53 | 2021-04-08 | 9:00 | 9:30
улица Ленинградская 100
улица Петина 19
переулок Производственный 36, 38, 46-а
улица Республиканская 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 23
улица Южакова 6, 8, 10, 12, 12-а, 14, 18, 20-а
16 | ТП-142 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Технологическое присоединение | улица Гагарина 35 | 2021-04-08 | 9:00 | 14:00
переулок Майский 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
улица Петина 19, 29
улица Республиканская 21, 24, 25, 26, 31, 33, 35
улица Солодунова 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28, 29, 31
17 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-844,920,616,806,626,761, | Капитальный ремонт | улица Гагарина 144, 145 | 2021-04-08 | 9:00 | 16:00
| 796,668,899,1011,1009,955, |  | улица Галактическая 34, 56, 60, 62
| 1021,1002,834,1025,850, |  | улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
| 822,912,913) |  | улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
садоводчество Пригородное 16, 28, 27, 352
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
18 | ТП-474 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 25, 29, 31 | 2021-04-08 | 13:30 | 14:30
шоссе Пошехонское 21
19 | ТП-474 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 25, 25-а, 27, 27-а, 27-б, 29-а, 31, 31-а, 33-а | 2021-04-08 | 13:30 | 16:30
20 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Псковская 15-а | 2021-04-09 | 9:00 | 16:00
улица Спирина 6, 8, 8-а, 10
улица Ягодная 6, 8, 8-а, 10, 10-в, 12
21 | ТП-655 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Текущий ремонт | улица Ловенецкого 15, 20, 20-а | 2021-04-09 | 9:00 | 12:00
улица Мишкольцская 6, 8
проезд Осановский 25, 25-а
переулок Паровозный 36
22 | ТП-655 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Текущий ремонт | улица Болонина 24, 26, 28, 32 | 2021-04-09 | 13:30 | 15:00
улица Ловенецкого 14, 15, 16, 18, 20-а
проезд Осановский 13, 15, 17, 25, 25-а
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ТП-60 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский, Долгановская, Первомайская, Горького, Новая, Ветеранов, Добролюбова | 05.04.2021 | 9:00 | 15:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-59 | Монтаж АСКУЭ | п.Кадниковский, ул. Добролюбова, ул. Пушкина | 05.04.2021 | 9:00 | 11:00
3 | ВЛ-0,4 от ТП-15 | Технологическое присоединение | п. Вожега, ул. Ветеранов | 05.04.2021 | 13:30 | 15:00
4 | ВЛ-0,4 от ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул Мира, ул.Садовая 20,22, ул Гагарина 37-51 | 06.04.2021 | 9:00 | 11:00
5 | ВЛ-10 ф. Заводской | Инвестиционная программа | п.Вожега, ул.Зелёная, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 06.04.2021 | 11:00 | 12:00
6 | ВЛ-10 ф. База | Заявка ПАО МРСК СЗ Вологдаэнерго | п.Вожега, ул.Зелёная, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 06.04.2021 | 9:00 | 9:30 | Кратко-временно до 10 мин.
7 | ВЛ-10 ф. Центральный | Заявка ПАО МРСК СЗ Вологдаэнерго | п. Вожега, ул. Кузнецова, пер. Октябрьский, ул. Вокзальная, ул. Транспортная, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Связи, пер. Советский, пер. Транспортный, 40 лет Победы, ул.Садовая, ул. Гагарина | 06.04.2021 | 9:30 | 10:00 | Кратко -временно до 10 мин.
8 | ВЛ-10 ф. Западный | Заявка ПАО МРСК СЗ Вологдаэнерго | п. Вожега, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, мкр.Радужный, мкр, Манехино, ул. 40 лет Победы | 06.04.2021 | 10:00 | 10:30 | Кратко-временно до 10 мин.
9 | ВЛ-10 ф. Заводской | Заявка ПАО МРСК СЗ Вологдаэнерго | п.Вожега, ул.Пригородная, д.4а, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева, ул.Зелёная, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 06.04.2021 | 10:30 | 11:00 | Кратко-временно до 10 мин.
10 | ВЛ-10 ф. Восточный | Заявка ПАО МРСК СЗ Вологдаэнерго | п. Вожега, ул. Энергетиков, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, ул. Южная, ул. Пиоенрская, ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Свободы, ул. Заречная, ул. Железнодорожная, ул. Северная, ул. Полярная, ул. Шагалова, ул. Комсомольская, ул. Коммунмстическая, ул. Ударников, ул. Труда, ул. Заболотная, ул. Подлесная, ул. Лесная, ул. Песочная, пер. Заболотный, пер. Лесной, ул. Пригородная | 06.04.2021 | 11:00 | 11:30 | Кратко-временно до 10 мин.
11 | ТП-46, ТП-49 | Текущий ремонт | п. Кадниковский | 06.04.2021 | 9:00 | 13:00 | АО "Вожегалес"
12 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 08.04.2021 | 9:00 | 16:00
13 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 09.04.2021 | 9:00 | 16:00
г. Белозерск тел. (817-56) 2-19-85; 2-13-37
1 | ВЛ-0,4кВ ф. Контора от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-05 | 8:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф. Космонавтов от ТП-3 | Капитальный ремонт | ул. Васинова,97, ул.Космонавтов, 8-20, ул.Новая,2-24, ул.Красноармейская, 54-60(чет) | 2021-04-05 | 8:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова,2-8(чет), Фрунзе,23-29(нечет), Ленина,24-26(чет), пр.Советский,68-76(чет) | 2021-04-06 | 8:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4кВ ф. Луга от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-06 | 8:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса,37-49(нечет), ул. Энгельса,34-44(чет), ул. Белозёр,20-35 | 2021-04-07 | 8:00 | 17:00
6 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова,2-8(чет), Фрунзе,23-29(нечет), Ленина,24-26(чет), пр.Советский,68-76(чет) | 2021-04-08 | 8:00 | 17:00
7 | ВЛ-0,4кВ ф. Луга от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-08 | 8:00 | 17:00
8 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса,37-49(нечет), ул. Энгельса,34-44(чет), ул. Белозёр,20-35 | 2021-04-09 | 8:00 | 17:00
г.Кадуй тел.(817-42) 2-15-17; (8202) 29-18-98
1 | КЛ-0,4 кВ ф. Сбербанк от ТП-3 | Монтаж комплекса ПУ | п. Кадуй | 2021-04-07 | 12:00 | 13:30
г.Сокол тел.(817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-5 | Капитальный ремонт | ул.Бердинка | 2021-04-05 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-5 | Капитальный ремонт | ул Бердинка | 2021-04-06 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-72 | Капитальный ремонт | ул.Пушкинская 23-50, ул.Урицкого 25-46, ул.Сисбирская 36-67;,ул. Декабристов 5-29 | 2021-04-07 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-72 | Капитальный ремонт | ул,Пушкинская 23-50, ул.Урицкого 25-46, ул.Симбирская 36-67, ул.Декабристов 5-29. | 08.04.2021 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-3 с ТП-72 | Капитальный ремонт | ул.Гоголя 20-51, ул.Ломоносова 25-51, ул.Матросова 13-38, ул.Торфяная 32-59 | 2021-04-09 | 9:00 | 16:00