## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 10.08.2020 г. по 16.08.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Луначарского 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41-а, 42, 43, 43-а, 44 | 2020-08-10 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-227 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Добролюбова 51, 53 | 2020-08-10 | 9:00 | 10:00
улица К.Маркса 9, 9-а, 9-б, 11-а
3 | ТП-168 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Текущий ремонт | улица Гоголя 51, 53, 53-а, 55, 82 | 2020-08-10 | 9:00 | 11:00
улица Чернышевского 20, 30
4 | ТП-749 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Доронино 54-а | 2020-08-10 | 10:00 | 11:00
садоводчество Швейник 88
5 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Текущий ремонт | улица Гоголя 67, 69, 73-а, 92, 94, 96, 98 | 2020-08-10 | 11:00 | 13:00
улица Горького 76
улица Добролюбова 16
6 | ТП-21 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Текущий ремонт | улица Благовещенская 53, 56, 64-а, 68, 70 | 2020-08-10 | 13:00 | 15:00
7 | ТП-510 РУ-0,4 кВ секц.Т1 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 23, 25, 26, 38 | 2020-08-10 | 13:30 | 16:30
8 | ТП-195 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Текущий ремонт | улица Благовещенская 67, 69, 76-а | 2020-08-10 | 15:00 | 16:00
улица Воровского 33, 42, 44, 46
проспект Победы 85
улица Пролетарская 41, 43, 45, 66
переулок Южный 4-а, 6
9 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | улица Лукьяновская 3 | 2020-08-11 | 9:00 | 16:00
улица Луначарского 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11-а, 13, 15, 19, 19-а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
улица Чапаева 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 27, 29
улица Чкалова 7, 9
10 | ТП-166 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Горького 37, 39-а, 45 | 2020-08-11 | 9:00 | 10:00
улица Комсомольская 35
улица Чернышевского 38, 42, 42-а
11 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 35, 37, 58, 60, 60-а, 62, 62-а, 64, 64-а, 66, 66-а, 70, 76, 78, 80, 82, 82-а, 84, 84-а, 84-б, 84-в, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100 | 2020-08-11 | 9:00 | 12:00
переулок Железнодорожный 1, 2, 4
проезд Линейный 1, 3, 5, 9
12 | ТП-298 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Бурмагиных 1, 1-а, 2-а, 3, 5, 5-а, 7, 9 | 2020-08-11 | 10:00 | 11:00
улица Воровского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 16
переулок Маяковского 1, 2
улица Маяковского 2-а
переулок Маяковского 4, 4-а, 6, 8-а
улица Маяковского 12-а, 16
улица Пролетарская 13, 15
13 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 39, 41-а, 45, 47, 49, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116-а | 2020-08-11 | 12:00 | 13:00
улица Никольская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
14 | ТП-551 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 61, 63, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140 | 2020-08-11 | 13:00 | 15:00
15 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Кирова 35 | 2020-08-11 | 13:30 | 16:30
улица Мальцева 46, 48, 50
улица Чехова 11, 13
16 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | улица Лукьяновская 3 | 2020-08-12 | 9:00 | 16:00
улица Луначарского 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11-а, 13, 15, 19, 19-а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
улица Чапаева 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 27, 29
улица Чкалова 7, 9
17 | ТП-200 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица К.Маркса 1, 1-а, 3, 3-а | 2020-08-12 | 9:00 | 10:00
переулок Тополевый 18, 19, 19-а, 20, 20-а, 20-б
улица Чернышевского 70, 72, 74, 74-а
18 | ТП-179 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | улица 595 км Ленин.линии 2 | 2020-08-12 | 9:00 | 11:00
улица Гагарина 1, 7-а, 7-б, 8, 8-а, 9
улица Гончарная 14, 22, 24, 26, 28, 29, 31
тупик Ленинградский 2
19 | ТП-239 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Добролюбова 29-а, 33, 35, 39 | 2020-08-12 | 10:00 | 11:00
улица Некрасова 34-а, 38, 43, 47
20 | ТП-151 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | улица Гончарная 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | 2020-08-12 | 11:00 | 12:00
улица Народная 14, 15
улица Панкратова 4
улица Петина 50, 54
21 | ТП-510 РУ-0,4 кВ секц.Т2 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 23 | 2020-08-12 | 13:30 | 16:30
22 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | улица Лукьяновская 3 | 2020-08-13 | 9:00 | 16:00
улица Луначарского 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11-а, 13, 15, 19, 19-а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
улица Чапаева 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 27, 29
улица Чкалова 7, 9
23 | ТП-723 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Геофизическая 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 2020-08-13 | 9:00 | 10:00
улица Железнодорожная 68, 82-б, 84-г, 84-д
переулок Железнодорожный 3, 5, 6, 8, 8-а, 8-б, 9, 10, 10-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37
станция Рыбкино 11-а
24 | ТП-987 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Колхозная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2020-08-13 | 10:00 | 11:00
улица Монастырская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-б, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
25 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Кирова 35 | 2020-08-13 | 13:30 | 16:30
улица Мальцева 46, 48, 50
улица Чехова 11, 13
26 | ТП-446 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Вологодская 6-а | 2020-08-14 | 9:00 | 16:30
улица Кубинская 1
улица М.Поповича 27, 35
г. Вытегра тел. (81746) 2-11-04
1 | ТП-1-75 Ф-"Зари" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | Вытегра ул. Шевченко д. № 84,86 ул. Зари д. №14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ул. Володарского д, № 74,78,80,82,83,85,87,89,91,93 Пушкинский п-к д. №3,4 ул. Некрасова д. №3,4 | 2020-08-10 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-1-75 Ф-"Зари" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | Вытегра ул. Шевченко д. № 84,86 ул. Зари д. №14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ул. Володарского д, № 74,78,80,82,83,85,87,89,91,93 Пушкинский п-к д. №3,4 ул. Некрасова д. №3,4 | 2020-08-11 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-1-75 Ф-"Зари" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | Вытегра ул. Шевченко д. № 84,86 ул. Зари д. №14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ул. Володарского д, № 74,78,80,82,83,85,87,89,91,93 Пушкинский п-к д. №3,4 ул. Некрасова д. №3,4 | 2020-08-12 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-1-75 Ф-"Шевченко" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | Вытегра ул. Шевченко д. № 64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81 | 2020-08-13 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-1-75 Ф-"Шевченко" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | Вытегра ул. Шевченко д. № 64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81 | 2020-08-14 | 9:00 | 16:30
пос. Вожега тел. (81744) 2-12-28
1 | ТП-25 | Кап.ремонт | п.Вожега, ул.Октябрьская д. 73,76, 58-68 (чётная стор), ул.Архангельская, пер Архангельский, ул. Гончарная | 2020-08-10 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-25 | Кап.ремонт | п.Вожега, ул.Октябрьская д. 73,76, 58-68 (чётная стор), ул.Архангельская, пер Архангельский, ул. Гончарная | 2020-08-11 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-25 | Кап.ремонт | п.Вожега, ул.Октябрьская д. 73,76, 58-68 (чётная стор), ул.Архангельская, пер Архангельский, ул. Гончарная | 2020-08-12 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-25 | Кап.ремонт | п.Вожега, ул.Октябрьская д. 73,76, 58-68 (чётная стор), ул.Архангельская, пер Архангельский, ул. Гончарная | 2020-08-13 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-25 | Кап.ремонт | п.Вожега, ул.Октябрьская д. 73,76, 58-68 (чётная стор), ул.Архангельская, пер Архангельский, ул. Гончарная | 2020-08-14 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 | Кап.ремонт, монтаж | п. Вожега, ул. Ударников, ул. Коммунистическая, ул. Труда | 2020-08-10 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 | Кап.ремонт, монтаж | п. Вожега, ул. Ударников, ул. Коммунистическая, ул. Труда | 2020-08-11 | 8:30 | 16:30
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 | Кап.ремонт, монтаж | п. Вожега, ул. Ударников, ул. Коммунистическая, ул. Труда | 2020-08-12 | 8:30 | 16:30
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 | Кап.ремонт, монтаж | п. Вожега, ул. Ударников, ул. Коммунистическая, ул. Труда | 2020-08-13 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 | Кап.ремонт, монтаж | п. Вожега, ул. Ударников, ул. Коммунистическая, ул. Труда | 2020-08-14 | 9:00 | 16:30
14 | ТП-60 | Кап.ремонт, монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский, Долгановская, Первомайская, Горького, Новая, Ветеранов, Добролюбова | 2020-08-14 | 9:00 | 16:30
г. Кадуй (81742) 2-15-17, (8202) 29-18-98
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ф.3 | кап.ремонт | п.Кадуй мкр "Доз" | 2020-08-11 | 9:00 | 13:00
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ф.3 | кап.ремонт | п.Кадуй мкр "Доз" | 12.08.2020 | 9:00 | 13:00
г. Сокол (81733) 3-17-87, (8202) 29-18-98
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-72 | Реконструкция | ул. Пушкинская 4-24; Урицкого 1-18; Симбирская 29-37;Декабристов 8. | 2020-08-13 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-50 | ППР | ул.Советская 55а,71а;Набережная свободы 69,Ганина 1 | 2020-08-13 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-25 | Реконструкция | ул.Пирогово, Советская, 97 | 2020-08-14 | 9:00 | 15:00
Череповецкий район (8202) 29-18-98
1 | ВЛ-10кВ "Садовая" | Кап. ремонт | г.Череповец | 2020-08-11 | 10:00 | 15:00
2 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Кап. ремонт | г.Череповец | 2020-08-13 | 10:00 | 16:00
3 | КТП "Хлебаево"ВЛ-0,4кВ "№1" | Кап. ремонт | д.Хлебаево | 2020-08-13 | 10:30 | 15:00
4 | КТП "Хлебаево"ВЛ-0,4кВ "№1" | Кап. ремонт | д.Хлебаево | 2020-08-14 | 10:30 | 15:00
5 | ВЛ-10кВ "Кисово" отпайка на КТП "Лесничество" | Кап. ремонт | д.Коротово | 2020-08-13 | 10:00 | 16:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)