## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 29.08.2022г. по 04.09.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | улица Беляева 20, 20-а | 2022-09-01 | 9:00 | 16:00
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12, 16
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 Ф-1 Ф-2 Ф-3 Ф-7 | Текущий ремонт | улица Бурмагиных 2/2, 2/22, 2/3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27-а | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Луговая 1, 1-а, 3, 5, 7
переулок Парковый 3, 4, 6, 6-а, 7, 9, 11, 11-а, 12, 13, 14, 16, 18
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Ф-2 | Текущий ремонт | улица Бурмагиных 28, 29, 29-а, кор-3, 33, 34, 34-б, 34-в, 35, 36, 37, 39, 39-А, 43 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10
переулок Парковый 10-б
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 Ф-10 Ф-11 Ф-12 | Текущий ремонт | улица Завражская 2, 3, 10 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Мохова 48, 50, 52/12, 53
улица Пролетарская 1
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 Ф-3 Ф-17 Ф-19 | Текущий ремонт | улица Мохова 40, 44, 45, 47, 47-а, 49 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Ударников 21, 24, 28, 30, 33, 35
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-140 Ф-8 | Текущий ремонт | улица Маяковского 16-а, 18, 20, 21, 23, 25, 33 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-298 Ф-5 | Текущий ремонт | улица Бурмагиных 1, 1-а, 2-а, 3, 5, 5-а, 7, 9 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
переулок Маяковского 1, 2
улица Маяковского 2-а
переулок Маяковского 4-а, 6, 8-а
улица Маяковского 12-а
улица Пролетарская 13, 15
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 Ф-3 Ф-6 | Текущий ремонт | улица Воровского 4 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Маяковского 20-а
улица Пролетарская 3-а, 11, 17
улица Ударников 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 13-а, 15
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-346 Ф-9 | Текущий ремонт | проспект Победы 66, 78, 80, 111, 117 | 2022-09-03 | 9:00 | 16:00
переулок Тупиковый 4, 4-а
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-425 Ф-12 | Текущий ремонт | переулок Верхний 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60 | 2022-09-04 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 45, 47, 49, 51, 53, 55
улица Народная 62, 64, 66
переулок Узкий 61, 66, 68
улица Щетинина 19, 21-а, 23, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
улица Южакова 67
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 Ф-10 Ф-11 | Текущий ремонт | переулок Верхний 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50 | 2022-09-04 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 11, 13, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41
переулок Конечный 11
улица Народная 35-а, 37, 39, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62
улица Республиканская 69, 77
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 Ф-5 Ф-3 | Текущий ремонт | переулок Верхний 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 | 2022-09-04 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 2, 3, 4, 5, 6, 23
улица Народная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40
улица Панкратова 1, 3, 5, 5-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Петина 48, 57
переулок Узкий 3, 4, 6, 9, 10, 14-а
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-248 Ф-4 | Текущий ремонт | улица Гагарина 4, 6 | 2022-09-04 | 9:00 | 16:00
улица Гончарная 30, 32
улица Западная 3, 5, 7, 9, 13, 15
улица Народная 3, 5, 7, 8-а, 9
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-9 Ф-14 | Текущий ремонт | улица Заречная 7, 7-а, 8-а, 9, 10, 10-а, 12-б, 13, 14, 15, 16, 17 | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Образцова 1, 3, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 16-а, 18, 22
17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 Ф-8 Ф-10 | Текущий ремонт | улица Заречная 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 25-а, 26, 27, 27-а, 28, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 31-б, 32, 33, 33-а, 34, 35 | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица К.Маркса 23-а, 25, 27, 31, 31-а, 33, 33-а, 35, 37, 39-а
улица Мудрова 13
улица Самойло 26, 27, 30, 33, 34
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф7 Ф-8 Ф-5 | Текущий ремонт | улица Образцова 23-а, 24 | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Ольховая 15, 15/43, 15-а, 17, 19, 19-б, 21, 23, 24, 25, 25-а, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-а, 36-а
улица Полярная 20, 24
улица Самойло 45, 47, 48, 50, 52, 54
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 Ф-4 | Текущий ремонт | улица Добролюбова 62, 66-а | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Ольховая 1, 3, 3-а, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 16-а, 18-а, 20
переулок Ольховый 12, 14, 16, 29
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Текущий ремонт | улица Ольховая 19-а, 21-а, 23-а, 29-а | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Полярная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 60, 62, 64, 66, 70
21 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,107,539,623,627,741,855, 977,117,196,394,1070) | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 27, 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
22 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 ( ТП-236,792,837,830,568,934) | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 12а, 18
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 33, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18-А
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-148 Ф-14 | Текущий ремонт | улица Прокатова 6, 6-а, 8, 8-а | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица Разина 15, 15-а, 19, 19-а
24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 Ф-23 | Текущий ремонт | переулок Водников 3, 5-а | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица Водников 8-а
переулок Водников 10-а, 13-б, 14-а, 16-а
улица Городской вал 14, 16/1, 18
улица Разина 41
улица Северная 7
улица Судоремонтная 19
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Ф-15 | Текущий ремонт | переулок Водников 25-а, 26, 27 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица Разина 43, 47
улица Северная 10
улица Судоремонтная 22, 24
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-292 Ф-3 Ф-6 | Текущий ремонт | улица Канифольная 1, 2-а, 3-а, 7-а, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
27 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
28 | КЛ-0,4 кВ от ТП-841 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8 | Текущий ремонт | улица Гагарина 2-а, 70 | 2022-08-31 | 9:00 | 15:00
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-4 Ф-3 | Текущий ремонт | переулок 1 Доронинский 7 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
переулок 1 Тихий 4
переулок 2 Доронинский 3, 5, 6, 7, 9
переулок 2 Тихий 1, 2, 3, 5
переулок 3 Доронинский 4, 5, 6, 7, 10
переулок 4 Доронинский 1, 4, 6, 8
улица Доронинская 16, 20
улица Образцова 87
улица Ольховая 89, 90, 90-а, 91, 92, 92-а, 94, 94-а
улица Открытая 14, 14-а
улица Полярная 7, 9
улица Тихая 1/9, 3, 5, 7
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2 Ф-3 Ф-4 Ф-5 | Текущий ремонт | улица Гиляровского 40, 47, 53, 55 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
переулок Заболотный 25
улица Образцова 68-а, 71, 72-а, 73, 73-а, 74-а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84
улица Ольховая 75, 76, 78, 80
улица Полярная 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 88-а, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106
переулок Полярный 3, 4, 5, 6, 8, 10
31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-3, Ф-5 | Текущий ремонт | улица Гиляровского 26, 28, 30, 32, 34, 38, 41 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
переулок Заболотный 3, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 19, 19-а, 20, 21-а, 22, 23-а, 24, 25-а, 26, 27, 27-а, 28, 29, 29-а, 31, 31-а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44
улица Заречная 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77
улица Образцова 64-а
переулок Полярный 9
улица Саммера 32, 34
32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6 Ф-15 | Текущий ремонт | улица Гиляровского 20, 31 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
улица К.Маркса 44, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер.Советский | 2022-08-29 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Спортивная, Заболотная, Парковая, Первомайская | 2022-08-29 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, | 2022-08-29 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-70 | Тех.присоединение | п.Сямба | 2022-08-29 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер.Советский | 2022-08-30 | 9:00 | 16:30
6 | ТП-51 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский | 2022-08-30 | 9:00 | 16:30 | АО Вожегалес
7 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Спортивная, Заболотная, Парковая, Первомайская | 2022-08-30 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-55 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул. Горького, Спортивная | 2022-08-30 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 | п.Вожега, ул. Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, | 2022-08-31 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер.Советский | 2022-08-31 | 9:00 | 16:30
11 | ТП-51 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский | 2022-08-31 | 9:00 | 16:30
12 | ТП-70 | Тех.присоединение | п.Сямба | 2022-09-01 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мира, Транспортная | 2022-09-01 | 9:00 | 16:30
14 | ТП-51 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский | 2022-09-01 | 9:00 | 16:30
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер.Советский | 2022-09-02 | 9:00 | 16:30
16 | ТП-51 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский | 2022-09-02 | 9:00 | 16:30
17 | ТП-55 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул. Горького, Спортивная | 2022-09-02 | 9:00 | 16:30
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ТП-31 | Текщий ремонт силового трансформатора | г. Тотьма, ул. Дачная, д. 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9 г. Тотьма, ул. Бабушкина, д. 42-а г. Тотьма, ул. Загородная, д. 1-а, 2, 2-а, 2-б, 3 г. Тотьма, ул. Строителей, д. 1, 1-а, 1б, 2 - 20, 22, 24 | 2022-08-31 | 8:30 | 11:00
Тотемский район СП Пятовское
2 | КТП-14 | Текщий ремонт силового трансформатора | Тотемский р-н, СП Пятовское д. Варницы ул. Дальняя 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ул. Рубцова, д. 15, 20, 21, 22 ул. Вахрушова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул. Молодежная | 2022-08-31 | 13:30 | 16:00
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ВЛ-0.4 кВ ф. Путейский-Переулок | Капитальный ремонт | П. Шексна. Зеленая-1,4,5,7,8,9,11. Шоссейная-3,22,24,40. | 2022-08-29 | 9:30 | 16:30
2022-08-30
2022-08-31
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-6 кВ Л-5 | Капитальный ремонт | ТП-206 Цех деревообработки | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-6 кВ Л-17 | Капитальный ремонт | ТП-29ул.2 Глушицкая 22-254; ул.3 Глушицкая 13-16; ул.5 Глушицкая 2,4,7,8,10-15,18-20,23,40,43,44,46-51,53,54,56-58; ул.Сельская 15,17-20,22,24,26,28,36 ; ул.Водников 18-25,27,29. | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-6 кВ Л-5 | Капитальный ремонт | ТП-206 Цех деревообработки | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00

## Лист2
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | улица Беляева 20, 20-а | 2022-09-01 | 9:00 | 16:00
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12, 16
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
4 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,107,539,623,627,741,855, 977,117,196,394,1070) | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 27, 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
| ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 ( ТП-236,792,837,830,568,934) | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 12а, 18
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 33, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18-А
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
7 | КЛ-0,4 кВ от ТП-841 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8 | Текущий ремонт | улица Гагарина 2-а, 70 | 2022-08-31 | 9:00 | 15:00