## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-280 РУ-0,4кВ Ф-3, Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | переулок Верхний 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | 2021-08-02 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 2, 3, 4, 5, 6, 23
улица Народная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40
улица Панкратова 1, 3, 5, 5-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Петина 48, 57
переулок Узкий 3, 4, 6, 9, 10, 14-а
2 | ТП-150 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Лечебная 17 | 2021-08-02 | 13:30 | 16:30
3 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | улица Кирпичная 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 41, 42, 42-а, 43, 44-а, 44-б, 45, 46-а, 47, 48, 48-а, 49, 50, 52, 53 | 2021-08-03 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 100
улица Петина 19
переулок Производственный 36, 38, 46-а
улица Республиканская 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15
улица Южакова 6, 8, 10, 12, 12-а, 14, 18, 20-а
4 | ТП-150 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Лечебная 17 | 2021-08-03 | 13:30 | 16:30
5 | ТП-448 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 48, 64 | 2021-08-04 | 9:00 | 15:30
6 | ТП-280 РУ-0,4кВ Ф-3, Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | переулок Верхний 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 2, 3, 4, 5, 6, 23
улица Народная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40
улица Панкратова 1, 3, 5, 5-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Петина 48, 57
переулок Узкий 3, 4, 6, 9, 10, 14-а
7 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Детский 2, 5, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12 | 2021-08-05 | 9:00 | 16:00
улица Кирпичная 17, 19-а, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 24-а, 25, 26-а, 27, 28, 28-б, 29, 30-а, 30-б, 32-а
улица Ленинградская 75, 80, 90, 92, 94, 96, 98
улица Петина 3, 6, 9, 11, 13, 15
улица Республиканская 22
переулок Средний 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14
8 | КЛ-0,4кВ от ТП-1080 Ф-2,10,12 | Текущий ремонт | улица Архангельская 25, 25а, 27 | 2021-08-05 | 14:00 | 16:00
9 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Детская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2021-08-06 | 9:00 | 15:00
улица Панкратова 9, 11, 13
улица Средняя 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
г. Бабаево тел. (817-43) 2-24-40
1 | ТП № 51 "Юбилейная" ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | Кап.ремонт | г.Бабаево, ул.Юбилейная | 2021-08-03 | 09.00 | 16.00
2 | ТП № 51 "Юбилейная" ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | Кап.ремонт | г.Бабаево, ул.Юбилейная | 2021-08-04 | 09.00 | 16.00
3 | ТП № 51 "Юбилейная" ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | Кап.ремонт | г.Бабаево, ул.Юбилейная | 2021-08-05 | 09.00 | 16.00
4 | ТП № 51 "Юбилейная" ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | Кап.ремонт | г.Бабаево, ул.Юбилейная | 2021-08-06 | 09.00 | 12.00
г. Сокол тел. (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | Кап.ремонт | Енса, К.Маркса, Пролетарная, Заречная | 2021-08-02 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | Кап.ремонт | Енса, К.Маркса, Пролетарная, Заречная | 2021-08-03 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-22 | Кап.ремонт | ул.Труда 25,27,29, Некрасова 55-59(неч.), 63, 64. Д/С Сказка | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-22 | Кап.ремонт | ул.Труда 25,27,29, Некрасова 55-59(неч.), 63, 64. Д/С Сказка | 2021-08-05 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-73 | Кап.ремонт | ул. Сезонников, Механизаторов | 2021-08-06 | 9:00 | 16:00
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 02.08.2021 | 8:40 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 02.08.2021 | 8:40 | 16:30
3 | ТП-35 | Капитальный ремонт | п.Вожега ул. Советская 13, Советская 20, Советская 18, пер. Транспортный. | 2021-08-03 | 13.00 | 17.00
4 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 03.08.2021 | 8:40 | 16:30
5 | ТП-35 | Капитальный ремонт | п.Вожега ул. Советская 13, Советская 20, Советская 18, пер. Транспортный. | 2021-08-04 | 13.00 | 17.00
6 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 04.08.2021 | 8:40 | 16:30
7 | ТП-35 | Капитальный ремонт | п.Вожега ул. Советская 13, Советская 20, Советская 18, пер. Транспортный. | 2021-08-05 | 13.00 | 17.00
8 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 05.08.2021 | 8:40 | 16:30
9 | ТП-35 | Капитальный ремонт | п.Вожега ул. Советская 13, Советская 20, Советская 18, пер. Транспортный. | 2021-08-05 | 13.00 | 17.00
10 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 06.08.2021 | 8:40 | 16:30
11 | ТП-9 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Луева 1. | 06.08.2021 | 9:00 | 12:00 | территория "ХПП"пилорама
г. Вытегра тел. (817-46) 2-11-04
1 | ТП-227-03 | Ремонт эл. части эл/установки , отборы проб тр. масла , измерение сопротивления ЗУ эл/установки | п. Сорокопольская Запань | 2021-08-02 | 10:00 | 15:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф- "Клуб" КТП-8-08 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Мирный Пахомово | 2021-08-03 | 10:00 | 15:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф- "Клуб" КТП-8-08 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Мирный Пахомово | 2021-08-04 | 10:00 | 15:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф- "Клуб" КТП-8-08 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Мирный Пахомово | 2021-08-05 | 10:00 | 15:00
ЭТУ Тотьма тел. (817-39) 2-40-81
1 | РП-1 | КР | МО г. Тотьма, ул. Ленина, д. 1 - 110 г. Тотьма, ул. Красная, д. 26 - 88 г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 20 - 51 г. Тотьма, ул. Загородная, д. 1- 117 г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 - 45 г. Тотьма, ул.. Осипенко, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 1 - 21 г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 13 - 95 | 2021-08-02 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-46 | КР | МО г. Тотьма, ул. Трудовая, 60 - 119 | 2021-08-02 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-73 | КР | МО г. Тотьма, ул. Осенняя, г. Тотьма, ул. Зайцева, г. Тотьма, ул. Солнечная, | 2021-08-03 | 9:00 | 17:00
4 | ВЛ-10кВ Кировский | Реконструкция | МО г. Тотьма, ул. Ленина, д. 1 - 110 г. Тотьма, ул. Красная, д. 26 - 88 г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 20 - 51 г. Тотьма, ул. Загородная, д. 1- 117 г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 - 45 г. Тотьма, ул.. Осипенко, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 1 - 21 г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 13 - 95 | 2021-08-04 | 9:00 | 17:00
5 | РП-1 | КР | МО г. Тотьма, ул. Ленина, д. 1 - 110 г. Тотьма, ул. Красная, д. 26 - 88 г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 20 - 51 г. Тотьма, ул. Загородная, д. 1- 117 г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 - 45 г. Тотьма, ул.. Осипенко, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 1 - 21 г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 13 - 95 | 2021-08-04 | 9:00 | 17:00
6 | ВЛ-10кВ Кировский | Реконструкция | МО г. Тотьма, ул. Ленина, д. 1 - 110 г. Тотьма, ул. Красная, д. 26 - 88 г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 20 - 51 г. Тотьма, ул. Загородная, д. 1- 117 г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 - 45 г. Тотьма, ул.. Осипенко, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 1 - 21 г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 13 - 95 | 2021-08-05 | 9:00 | 17:00
7 | РП-1 | КР | МО г. Тотьма, ул. Ленина, д. 1 - 110 г. Тотьма, ул. Красная, д. 26 - 88 г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 20 - 51 г. Тотьма, ул. Загородная, д. 1- 117 г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 - 45 г. Тотьма, ул.. Осипенко, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 1 - 21 г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 13 - 95 | 06.08..2021 | 9:00 | 17:00
8 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф.3 | КР | МО г. Тотьма, ул. Кирова, д. 13 - 95 | 2021-08-06 | 9:00 | 17:00
9 | ВЛ-10кВ Кировский | Реконструкция | МО г. Тотьма, ул. Ленина, д. 1 - 110 г. Тотьма, ул. Красная, д. 26 - 88 г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 20 - 51 г. Тотьма, ул. Загородная, д. 1- 117 г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 - 45 г. Тотьма, ул.. Осипенко, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 1 - 21 г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 1 - 28 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 13 - 95 | 2021-08-06 | 9:00 | 17:00
ЭСУ Кадуй тел. (817-42) 2-15-17
1 | ТП-11 Дом Культуры | ППР | п.Хохлово | 2021-08-03 | 9:00 | 14:00
2 | КТП-12 ст.Поселковая | ППР | п.Хохлово | 2021-08-04 | 9:00 | 13:00
3 | КТП-10 Очистные | ППР | п.Хохлово | 2021-08-04 | 13:00 | 17:00
4 | КТП-13 Уломское | ППР | п.Хохлово | 2021-08-05 | 9:00 | 13:00
5 | КТП-14 Переброды | ППР | п.Хохлово | 2021-08-05 | 13:00 | 17:00