## Лист1
АО "Вологдаоблэнерго"
ПО "Череповецкое"
Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Потребители, попадающие под отключение | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод в работу |  |  | Аварийная готовность | Примечание
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания
ЭСУ "Чагода"
1 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-04-03 | 13:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано
2 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-04-04 | 13:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано
3 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-04-05 | 13:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано
4 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-04-06 | 13:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано
5 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-04-07 | 13:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано
ЭСУ "Бабаево"
1 | ВЛ-0,4кВ "ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-03 | 9:00 | 16:00 | Согласовано | Согласовано
2 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-04 | 9:00 | 16:00 | Согласовано | Согласовано
3 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-05 | 9:00 | 16:00 | Согласовано | Согласовано
4 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-06 | 9:00 | 11:00 | Согласовано | Согласовано
5 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-07 | 9:00 | 16:00 | Согласовано | Согласовано
ЭСУ "Шексна"
1 | Ремонт ТП-29 | п. Шексна Атаг, жилые дома Юбилейная-2,4, Шоссейная-60, ГСК | Ремонт ТП-29 | 2017-03-28 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
2 | Ремонт ТП-9 | п. Шексна Жилые дома по улице Путейской, Восточной, Детский дом | Ремонт ТП-9 | 2017-03-29 | 12:00 | 16:00 |  | Согласовано
3 | Ремонт ТП-76 | п. Чебсара Жилые дома по улице Новой и Медицинский переулок | Ремонт ТП-76 | 2017-03-30 | 11:00 | 14:00 |  | Согласовано
4 | ТП-102 | д. Покровское один из вводов 0,4 котельной | Ремонт ТП-102 | 2017-04-04 | 10:00 | 12:00 |  | Согласовано
5 | ВЛ-0,4 кВ ф. Лесная от ТП-63 | п. Чебсара Жилые дома по улице Лесная и Транспортная | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. Лесная от ТП-63 | 2017-04-04 | 10:00 | 12:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Череповец"
1 | КТП-250кВА "Зашекснинское" | д.Цыково | ППР | 2017-03-28 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
2 | КТП "Ива" 63кВА | д.Плешаново | ВВИ, ППР | 2017-03-28 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
3 | ТП №13 250кВА | п.Климовское | ППР | 2017-03-31 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
4 | ТП №15 315кВА | д.Поповское | ППР | 2017-03-29 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
5 | ТП -14 | п.Малечкино | ППР | 2017-03-29 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
6 | ТП -3 | п.Малечкино | ППР | 2017-03-30 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
7 | КТП "Мелиоводстрой ул. Рабочая, ф.№5 | п.Тоншалово | ТР | 2017-03-31 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
8 | ВЛ-10кВ ф.ЛПБ, ф. Межное | п.Межное | по заявке ВЭ | 2017-04-03 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
9 | ТП Судская ВТК ф.Поселок | ул.Вологодская, пер.Детский п.Межное | ППР | 2017-04-05 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
10 | КТП "СЗСК" | д.Конечное | ППР | 2017-04-05 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
11 | КТП №4 Сад №1 ЧМК | СНТ "ЧМК-1" | ППР | 2017-04-06 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Кадуй"
1 | ВЛ-0,4кВ "Городок" ТП-2 п.Нижнее | п. Нижнее | монтаж ВЛ по техприсоединению | 2017-04-03 | 10:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано
2 | ВЛ-0,4кВ "Ф.№1" КТП-ДОЗ поселок п.Кадуй | п. Нижнее | Замена АВ Фидера | 2017-04-05 | 11:00 | 18:00 | Согласовано | Согласовано