## 03-07.04.17
ЭТУ " Тотьма"АО "Вологдаоблэнерго"
г. Тотьма
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Аварийная готовность | Примечание
|  |  | Дата | Время начала | Время окончания
1 | Улица.Ленина,1,2,3,4,5,7,9,10,10б,10а.,12,14,16,18,20,22,24,26,29,30. ул.Герцена,1,2,6,7,8,9,9а,10,11. ул.Парковая,1,3,5,7,9,11,13,15. ул.Заречная,1,2,3,4,4а,5,6,7,8,10.ул.Транспортная,1,4,5,6,7,8. ул.Зеленская,20,21.пер.Дорожный,2а,4,4а,6,8. пер.Сухонский,4,6.пер.Савинский,1,2,2а,3,6,7,7а,8,9,10,11а,12,14,15,15а,16,17а,18,19,22,24,24а. | плановый ремонт | 2017-04-03 | 8:30 | 11:30 | 15 мин.
2 | Улица.Кирова,1,2,4,5,6,7,11. ул.Ленина,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,34,36,38,40,42,44,46,48,50.пер.Малый,3,4,5,6,7,8,9,10,11.наб.П.Деньги,10,11,13,14,15,16,17. | плановый ремонт | 2017-04-03 | 8:30 | 11:30
3 | Улица.Кирова,1,2,4,5,6,7,11. ул.Ленина,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,34,36,38,40,42,44,46,48,50.пер.Малый,3,4,5,6,7,8,9,10,11.наб.П.Деньги,10,11,13,14,15,16,17. | плановый ремонт | 2017-04-03 | 13:30 | 16:30
4 | Улица.Луначарского,18,20,26,27,,28,29,30,31,32,34,35,,36,37,39,41,43,45,47,49. ул.Ленина,37,63,65,71,73,75,77. ул.Советская,22,35,37.ул.Ворошилова,32,34,36. | плановый ремонт | 2017-04-04 | 8:30 | 11:30
5 | Улица.Кирова,1,2,4,5,6,7,11. ул.Ленина,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,34,36,38,40,42,44,46,48,50.пер.Малый,3,4,5,6,7,8,9,10,11.наб.П.Деньги,10,11,13,14,15,16,17. | плановый ремонт | 2017-04-04 | 8:30 | 11:30
6 | Улица.Мебельная,6,10. ул.Школьная,2,3,4,5,7,8. ул.Совхозная,1,3,4,5,6,7,8а,9,11,13,15,15а. | плановый ремонт | 2017-04-04 | 13:30 | 16:30
7 | Улица.Кирова,1,2,4,5,6,7,11. ул.Ленина,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,34,36,38,40,42,44,46,48,50.пер.Малый,3,4,5,6,7,8,9,10,11.наб.П.Деньги,10,11,13,14,15,16,17. | плановый ремонт | 2017-04-04 | 13:30 | 16:30 | 15 мин.
8 | Улица.Совхозная,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. пер.Северный,7а.. | плановый ремонт | 2017-04-05 | 8:30 | 11:30
9 | Улица.Бабушкина,3,5,9,10,12,1415,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,46,48,52. ул.Калинина,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,21,22,24,26,28 ул.Горького,1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28. ул.Загородная,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21. пер.Гражданский,1,2,4,6,8,10. пер.Н.Загородный,5,7,8,9,10,11,12. | плановый ремонт | 2017-04-05 | 8:30 | 11:30
10 | Улица.Бабушкина,3,5,9,10,12,1415,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,46,48,52. ул.Калинина,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,21,22,24,26,28 ул.Горького,1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28. ул.Загородная,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21. пер.Гражданский,1,2,4,6,8,10. пер.Н.Загородный,5,7,8,9,10,11,12. | плановый ремонт | 2017-04-05 | 13:30 | 16:30
11 | Улица Клочихина,26. ул.Луначарского,6,8,23. | плановый ремонт | 2017-04-05 | 13:30 | 16:30
12 | Улица.Бабушкина,3,5,9,10,12,1415,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,46,48,52. ул.Калинина,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,21,22,24,26,28 ул.Горького,1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28. ул.Загородная,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21. пер.Гражданский,1,2,4,6,8,10. пер.Н.Загородный,5,7,8,9,10,11,12. | плановый ремонт | 2017-04-06 | 8:30 | 11:30
13 | Улица Загородная,68,75,76,75,77,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99А. Ул.Ворошилова,58,60,64,66. ул.Луначарского,,50,65.пер.Северный,7,8. | плановый ремонт | 2017-04-06 | 8:30 | 11:30
14 | Улица.Бабушкина,3,5,9,10,12,1415,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,46,48,52. ул.Калинина,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,21,22,24,26,28 ул.Горького,1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28. ул.Загородная,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21. пер.Гражданский,1,2,4,6,8,10. пер.Н.Загородный,5,7,8,9,10,11,12. | плановый ремонт | 2017-04-06 | 13:30 | 16:30
15 | Улица.Трудовая,67,71,73,75,77,78,82,86,90,92,94.. | плановый ремонт | 2017-04-06 | 13:30 | 16:30
16 | Улица Загородная,68,75,76,75,77,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99А. Ул.Ворошилова,58,60,64,66. ул.Луначарского,,50,65.пер.Северный,7,8. | плановый ремонт | 2017-04-07 | 8:30 | 11:30
17 | Улица.Трудовая,67,71,73,75,77,78,82,86,90,92,94.. | плановый ремонт | 2017-04-07 | 13:30 | 16:30