## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 15.08.2022г. по 21.08.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-08-15 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 8, 10
улица Центральная 10, 11, 13, 15, 17
2 | РП-23 РУ-6 кВ (ТП-323,543,390,АБЗ) | Капитальный ремонт | улица Турундаевская 29-а, 126-а, 128 -а | 2022-08-15 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-978 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Осаново 1 | 2022-08-15 | 13:30 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 2, 4 | 2022-08-16 | 9:00 | 16:00
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 8
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5 | РП-23 РУ-6 кВ (ТП-556) | Капитальный ремонт | улица Турундаевская 33 | 2022-08-16 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-978 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Осаново 1 | 2022-08-16 | 13:30 | 16:00
7 | ТП-978 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Осаново 1 | 2022-08-16 | 13:30 | 14:30
8 | ТП-976 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Цветочная 4, 6, 8, 12, 14, 14-а | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00
9 | ТП-977 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица 8 Садовая 48, 61-а | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00
улица Ананьинская 3-б, 10
переулок Ананьинский 14
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | переулок 2 Пролетарский 3, 5 | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 66, 80, 82, 88, 92, 92-а, 92-б
улица Кирова 69, 73, 73-а, 74, 77
улица Ленинградская 48
улица Пролетарская 85, 87
11 | РП-23 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | переулок 2 Турундаевский 1 | 2022-08-17 | 13:30 | 16:00
переулок 3 Турундаевский 2, 5, 6, 9, 11, 12-а, 14, 16, 16-а, 18
переулок 4 Турундаевский 3, 4, 5, 6, 7, 8
улица Турундаевская 27, 29, 31, 33, 66, 70, 126
12 | ТП-607 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица 1 Садовая 225 | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00
садоводчество Дубрава 59, 74
улица Дубровская 1-в
13 | ТП-969 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 82-б, 84-а/1, 84б/1 | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00
улица Екимцевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 8, 10
улица Центральная 10, 11, 13, 15, 17
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 2, 4 | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 8
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | улица Профсоюзная 5, 10, 12, 12-а | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00
улица Центральная 12
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Ф-4 Заявка Мороз А.В. "Центр строительства" | Текущий ремонт | улица Колхозная 71-а | 2022-08-18 | 9:00 | 12:00
улица Присухонская 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 20-а
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 13-б | 2022-08-19 | 9:00 | 15:00
улица Евковская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9в, 11, 11-а, 13, 14
19 | РП-23 РУ-6 кВ секция №2 (ТП-327,1073,1074,1075,1084) | Капитальный ремонт | улица Турундаевская 29-а | 2022-08-19 | 9:00 | 15:00
улица Элеваторная 37-а, 43, 43-б, 45
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, Пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-08-15 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Спортивная, Заболотная, Парковая, Первомайская | 2022-08-15 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-27,31 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.49 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ), м-н Магнит, пер.Октябрьский | 2022-08-15 | 13:30 | 16:30
4 | ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер.Советский | 2022-08-16 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-27,31 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.49 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ), м-н Магнит, пер.Октябрьский | 2022-08-16 | 13:30 | 16:30
6 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Спортивная, Заболотная, Парковая, Первомайская | 2022-08-16 | 9:00 | 16:30
7 | ТП-27,31 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.49 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ), м-н Магнит, пер.Октябрьский | 2022-08-17 | 13:30 | 16:30
8 | ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, наражи ЦРБ | 2022-08-17 | 9:00 | 16:30
9 | ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер.Советский | 2022-08-17 | 13:30 | 16:30
10 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Спортивная, Заболотная, Парковая, Первомайская | 2022-08-17 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-73, 78 | Текущая эксплуатация | п.База, ул.Срветская, Речная, Сосновая, Транспортная, пер.Речной | 2022-08-18 | 9:00 | 12:00
12 | ТП-70 | Технологическое присоединение | п.Сямба | 2022-08-18 | 13:30 | 16:30
13 | ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер.Советский | 2022-08-18 | 9:00 | 16:30
14 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Спортивная, Заболотная, Парковая, Первомайская | 2022-08-18 | 9:00 | 16:30
15 | ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер.Советский | 2022-08-19 | 9:00 | 16:30
16 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Спортивная, Заболотная, Парковая, Первомайская | 2022-08-19 | 9:00 | 16:30
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ТП-54-11 | Замена , ремонт разъединителей, рубильников, изоляторов,ВА, ОПН, предохранителей, покраска ТП | п. Белоусово промзона | 2022-08-16 | 10:00 | 16:00
2 | ТП-54-11 | Замена , ремонт разъединителей, рубильников, изоляторов,ВА, ОПН, предохранителей, покраска ТП | п. Белоусово промзона | 2022-08-17 | 10:00 | 16:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ТП-19 | ППР | Овражная улица 3, Садоводческие товарищества №2, №3, №4, | 2022-08-15 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-6 кВ Л-5 | Капитальный ремонт | ТП-206 Цех деревообработки | 1900-01-15 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-6 кВ Л-17 | Капитальный ремонт | ТП-29ул.2 Глушицкая 22-25; ул.3 Глушицкая 13-16; ул.5 Глушицкая 2,4,7,8,10-15,18-20,23,40,43,44,46-51,53,54,56-58; ул.Сельская 15,17-20,22,24,26,28,36 ; ул.Водников 18-25,27,29. | 1900-01-16 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-53 | ППР | ул.Советская 65, 67, 69, 71 | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ТП-56 | Капитальный ремонт ТП | г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 43, 45, 47, 49, 50, 51, 58 г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 1, 2, 3, 5 г. Тотьма, ул. Механизаторов, д. 2-а, 11 г. Тотьма, пер. Школьный, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | 2022-08-19 | 8:30 | 11:30
2 | ТП-56 | Капитальный ремонт ТП | г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 43, 45, 47, 49, 50, 51, 58 г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 1, 2, 3, 5 г. Тотьма, ул. Механизаторов, д. 2-а, 11 г. Тотьма, пер. Школьный, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | 2022-08-19 | 13:30 | 16:00
д. Черняково СП Пятовское Тоемского муниципального района
1 | ТП-53 | Капитальный ремонт ТП | д. Черняково, ул. Заводская, д. 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 д. Черняково, ул. Сухонская, д. 47 | 2022-08-15 | 8:30 | 11:30
2 | ТП-53 | Капитальный ремонт ТП | д. Черняково, ул. Заводская, д. 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 д. Черняково, ул. Сухонская, д. 47 | 2022-08-15 | 13:30 | 16:00
3 | ТП-53 | Капитальный ремонт ТП | д. Черняково, ул. Заводская, д. 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 д. Черняково, ул. Сухонская, д. 47 | 2022-08-16 | 8:30 | 11:30
4 | ТП-53 | Капитальный ремонт ТП | д. Черняково, ул. Заводская, д. 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 д. Черняково, ул. Сухонская, д. 47 | 2022-08-16 | 13:30 | 16:00