## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 30.07.2018 г. по 05.08.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ | Наименование выводимого | Вид работ | Населенный пункт, адрес | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
п/п | из работы оборудования |  | потребителей | Дата | Время | Время
[5 empty] | отключения | включения
г. Вологда (тел. (8172) 27-13-10)
1 | ТП-448 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Пошехонское 48, 64 | 2018-08-01 | 9:00 | 10:00
2 | ТП-317 РУ-0,4 кВ Ф-2,10 в/в | Текущий ремонт | улица Беляева 20 | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12, 16
3 | ТП-262 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 60, 60-а | 2018-08-01 | 13:00 | 16:00
улица Пирогова 24
4 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Текущий ремонт | улица Герцена 113, 117, 119 | 2018-08-01 | 13:00 | 16:00
улица Козленская 116, 118, 120
улица Левичева 13, 15, 17
улица Рабочая 10, 12, 16
5 | ТП-617 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | шоссе Окружное 33 вблизи | 2018-08-02 | 9:00 | 15:00
улица Чернышовская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
6 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 39, 41, 41-а, 45, 47, 49, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116-а | 2018-08-02 | 9:00 | 16:00
улица Колхозная 11, 13, 14, 14-а, 15, 16
улица Никольская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
7 | РП-31 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Дальняя 26, 28, 30, 32-а | 2018-08-02 | 13:00 | 14:00
улица Фрязиновская 32, 34, 36, 36-а
8 | РП-31 РУ-0,4 кВ сек.№2,3 | Капитальный ремонт | улица Дальняя 26, 28, 30, 32-а | 2018-08-02 | 14:00 | 16:00
улица Фрязиновская 32, 34, 36, 36-а
9 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 39, 41, 41-а, 45, 47, 49, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116-а | 2018-08-03 | 9:00 | 15:00
улица Колхозная 11, 13, 14, 14-а, 15, 16
улица Никольская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
10 | ТП-262 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 60, 60-а | 2018-08-03 | 13:00 | 16:00
улица Пирогова 24
11 | ТП-130 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | площадь Кремлевская 2, 2-а, 4, 6, 8, 8 -а, 10, 12 | 2018-07-30 | 9:00 | 15:00
проспект Победы 2, 10, 14, 16, 20, 23
улица С.Орлова 6, 9, 10
площадь Торговая 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11-а, 13, 15, 17
12 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | улица Горького 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31-а, 38, 40, 42 | 2018-07-30 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 23, 27, 27-а, 33, 33-а
13 | ТП-840 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (попадает ТП-495) | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 29-а, кор-1, 29-а, кор-2, 29-а, кор-3, 30, 31 | 2018-07-31 | 9:00 | 15:00
14 | РП-31 РУ-0,4 кВ сек.№1,4 | Капитальный ремонт | улица Дальняя 32-а | 2018-07-31 | 13:00 | 16:00
улица Фрязиновская 32, 34
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
1 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-07-30 | 8:20 | 11:30
2 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-07-30 | 13:20 | 16:40
3 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-07-31 | 8:20 | 11:30
4 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-07-31 | 13:20 | 16:40
5 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-01 | 8:15 | 17:00
6 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-02 | 8:15 | 17:00
7 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-03 | 8:15 | 17:00
8 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-04 | 8:15 | 17:00
г. Вытегра (тел.: (81746) 2-11-04)
1 | ТП-1-30 Ф-"Октябрьская" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Вытегра ул.Октябрьская от д. № 64 до конца улицы ул.Володарского д. № 64,66,68,70, 73,77 ул.Революции д. № 79,79а , ул.Будённого д. № 3,4 | 30.07-31.07.2018 | 8:30 | 16:30
2 | ТП-1-64 | Отбор проб трансформаторного масла, осмотр эл/оборудования с чисткой ТП. | г.Вытегра Промзона пилорамы | 2018-08-01 | 8:30 | 10:00 | текущая эксплуатация
3 | ТП-1-69 | Отбор проб трансформаторного масла, осмотр эл/оборудования с чисткой ТП. | г.Вытегра Промзона Рембаза АО "ВОЭК" | 2018-08-01 | 10:20 | 12:00 | текущая эксплуатация
4 | ТП-1-71 | Отбор проб трансформаторного масла, текущий ремонт силового трансформатора | г.Вытегра Хлебопекарня ООО"Вытегра сервис",Оптовая база ТПЦ "Речфлот", Оптовая база ООО "Вытегралесторг", пилорама ИП Пафёнов. | 2018-08-01 | 13:20 | 16:30 | текущая эксплуатация
5 | ТП-1-38 | Отбор проб трансформаторного масла, осмотр эл/оборудования с чисткой ТП. | г.Вытегра Промзона пилорамы. | 2018-08-02 | 8:30 | 10:00 | текущая эксплуатация
6 | ТП-1-111 | Отбор проб трансформаторного масла, осмотр эл/оборудования с чисткой ТП. | г.Вытегра территория ЖБИ, пилорама. | 2018-08-02 | 10:20 | 12:00 | текущая эксплуатация
7 | ТП-1-81 | Отбор проб трансформаторного масла, осмотр эл/оборудования с чисткой ТП. | г.Вытегра ул.Розы Люксембург,16,18 | 2018-08-02 | 13:20 | 15:00 | текущая эксплуатация
8 | ТП-1-86 | Отбор проб трансформаторного масла, осмотр эл/оборудования с чисткой ТП. | г.Вытегра Насосная "Больница" | 2018-08-02 | 15:20 | 16:30 | текущая эксплуатация
9 | ТП-1-33 | Отбор проб трансформаторного масла, осмотр эл/оборудования с чисткой ТП. | г.Вытегра ул.Московская 30-47 ул.Никитина 28-49 ул.Энгельса 24-62 ул.Труда 32-61 ул.Кольцова 21,23,25,29 | 2018-08-03 | 8:30 | 10:00 | текущая эксплуатация
10 | ТП-1-70 | Отбор проб трансформаторного масла, осмотр эл/оборудования с чисткой ТП. | г.Вытегра Промзона пилорамы | 2018-08-03 | 10:20 | 12:00 | текущая эксплуатация
11 | ТП-1-34 | Отбор проб трансформаторного масла, текущий ремонт силового трансформатора | г.Вытегра ул.Краснофлотская 1-12 ул.Чеботарёва 2-20 ул.Подгорная 1-10 Автовокзал г.Вытегра. | 2018-08-03 | 13:20 | 16:30 | текущая эксплуатация
12 | ТП-1-75 ф. "Плосконивская дорога" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | г.Вытегра ул.Плосконивская 3-10 ул.Шевченко 80,82,83,84,85,86,88 ул.Зари 14-27 ул.Володарского 74,78,80,82,83,85,87, 89,91 ул.Некрасова 3,4 Пушкинский пер. 3,4 | 2018-08-03 | 8:30 | 16:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-6 кВ | Капитальный ремонт | Ул.Лесная 1-5,7,9-48 | 2018-07-30 | 9:00 | 16:00
Ул.Орешкова 13,15,
Каркасный переулок1-13,
Ул.Дектярева 4-47
2 | ВЛ-6 кВ | Капитальный ремонт | Ул.Лесная 1-5,7,9-48 | 2018-07-31 | 9:00 | 16:00
Ул.Орешкова 13,15,
Каркасный переулок1-13,
Ул.Дектярева 4-47
3 | ТП-79 | Капитальный ремонт | Ул.Махреньга 10б,11,16,19,23,25-28,Новокуземкинская 3-33,Новокуземкинский переулок 1-25,ул.1 Лентьевская 2-47,2 Лентьевская 2-36 | 2018-08-02 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-79 | Капитальный ремонт | Ул.Махреньга 10б,11,16,19,23,25-28,Новокуземкинская 3-33,Новокуземкинский переулок 1-25,ул.1 Лентьевская 2-47,2 Лентьевская 2-36 | 03.08.2018 | 9:00 | 16:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-10 кВ ф. Западный | Капитальный ремонт | п. Вожега улицы: Новинки, Кузнецова, Октябрьская, Молодёжная, Ветеранов, Артемьева, Юбилейная, Щетинина, Архангельская, им. Д.Коткова, Гончарная, переулок Октябрьский | 31.07.18 г. | 13:00 | 17:00
2 | ВЛ-10 кВ ф. Западный | Капитальный ремонт | п. Вожега улицы: Новинки, Кузнецова, Октябрьская, Молодёжная, Ветеранов, Артемьева, Юбилейная, Щетинина, Архангельская, им. Д.Коткова, Гончарная, переулок Октябрьский | 01.08.18 г. | 13:00 | 17:00
3 | ВЛ-10 кВ ф. Западный | Капитальный ремонт | п. Вожега улицы: Новинки, Кузнецова, Октябрьская, Молодёжная, Ветеранов, Артемьева, Юбилейная, Щетинина, Архангельская, им. Д.Коткова, Гончарная, переулок Октябрьский | 02.08.18 г. | 13:00 | 17:00
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)