## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 21.12.2020 г. по 27.12.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-10 кВ пст. Вологда Южная ф. Родионцево | Текущий ремонт | улица Петровская 39, 41 | 2020-12-21 | 9:00 | 16:00
| (ТП-906) |  | улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
2 | ТП-627 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17 | 2020-12-21 | 9:00 | 16:00
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 50-А
3 | ВЛ-10 кВ пст. Вологда Южная ф. Родионцево | Текущий ремонт | шоссе Пошехонское 42, 48, 64 | 2020-12-21 | 9:00 | 9:15
(ТП-71,775,448)
4 | ВЛ-10 кВ пст. Вологда Южная ф. Родионцево | Текущий ремонт | шоссе Пошехонское 42, 48, 64 | 2020-12-21 | 15:45 | 16:00
(ТП-71,775,448)
5 | ТП-637 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Ершовская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 27, 29, 33, 35, 37 | 2020-12-22 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-627 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 1, 1-а, 3, 3-а, 8 | 2020-12-23 | 9:00 | 16:00
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 50-А
7 | ТП-656 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Можайского 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 26-а, 28 | 2020-12-25 | 9:00 | 10:30
проезд Осановский 6, 6-а
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул Молодёжная, Ветеранов | 2020-12-21 | 9:00 | 15:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул Кооперативная, Набережная, Пионерская, Новая | 2020-12-22 | 9:00 | 15:30
3 | ТП-40, ТП-42 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул. Хватова, ул. Спортивная, д.3,4, ул. Гагарина, д.56-74, ул. Путейская, ул. Транспортная, д.39 | 2020-12-22 | 13:30 | 15:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул Кооперативная, Набережная, Пионерская, Новая | 2020-12-23 | 9:00 | 15:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-10 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул.Октябрьская, д. 42а-52б, 57, ул. 40-лет Победы, д.9-22 | 2020-12-23 | 13:30 | 15:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул Кооперативная, Набережная, Пионерская, Новая | 2020-12-24 | 9:00 | 15:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул. Октябрьская д.42, 42а, пер. Октябрьский | 2020-12-25 | 9:00 | 9:30
8 | ТП-15 | Текущий ремонт | п.Вожега, ул. Артемьева, мкр. Радужный, ул. Октябрьская, д.70-77 | 2020-12-25 | 9:00 | 12:00