## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 11.05.2022г. по 13.05.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | переулок 2 Пролетарский 3, 5 | 2022-05-11 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 66, 80, 82, 88, 92, 92-а, 92-б
улица Кирова 69, 73, 73-а, 74, 77
улица Ленинградская 48
улица Пролетарская 85, 87
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-21 Ф-13 МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Парковая 3, 7-а | 2022-05-11 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-780 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Северная 7 | 2022-05-11 | 13:30 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 Ф-10, 12 | Капитальный ремонт | улица Завражская 2, 10 | 2022-05-12 | 9:00 | 16:00
улица Пролетарская 1, 5-а
5 | ТП-624 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2022-05-12 | 9:00 | 12:00
6 | ТП-780 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Северная 7 | 2022-05-12 | 13:30 | 16:00
7 | ТП-780 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Северная 7 | 2022-05-12 | 13:30 | 14:30
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | переулок 2 Пролетарский 3, 5 | 2022-05-13 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 66, 80, 82, 88, 92, 92-а, 92-б
улица Кирова 69, 73, 73-а, 74, 77
улица Ленинградская 48
улица Пролетарская 85, 87
г. Сямжа тел. 8 (817-52) 21-888
1 | ТП-29 | Капитальный ремонт | ул.Тимонинская, ул. Луговая, ул. Дальняя | 2022-05-12 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-31 | Капитальный ремонт | ул.Давыдовская , ул.Гридинская | 2022-05-13 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ТП-10, ТП-63 | Текущий ремонт силового трансформатора | г. Тотьма, ул. Трудовая, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 г. Тотьма, пер. Полевой, д. 1, 2, 3, 4 | 2022-05-11 | 9:00 | 11:30
2 | ТП-36 | Текущий ремонт силового трансформатора | г. Тотьма, ул. Трудовая, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, г. Тотьма, ул. Трудовая, 62, 63, 63а, 64, 65, 65а, 65б, 65г, 66, 67, 68, 69, 70 г. Тотьма, ул. Загородная, 99б, 102, 111а, 113, 115, 117 г. Тотьма, ул. Запольная, 17а, 17б, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 30а, 31 г. Тотьма, ул. Связистов, 2б, 3б г. Тотьма, ул. ул. Возрождения | 2022-05-12 | 8:30 | 11:30
3 | ТП-46 | Текущий ремонт силового трансформатора | г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 119 (База Лесхоза) | 2022-05-13 | 9:00 | 11:30
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ТП-36 | ППР | 3-я Когашская; 2-я Когашская - д. 18-24 (четн), 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я Когашская, | 2022-05-12 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ТП-104 Ф-"Магазин" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Сорокопольская Запань | 2022-05-11 | 10:00 | 16:00
2 | ТП-1-80 | Ремонт электрооборудования,отборы проб масла,измерение сопротивления ЗУ | г. Вытегра пр. Ленина д. № 80,ул. Революции д. № 36,53,55,57,59,61 ул. Конституции д. № 45а,47,44,43,42,42а,41,40,39 ул. Вянгинская д. № 47,49,51,56,58,58а,60,62 ул. Володарского д. № 42,44,45,46,47,53 | 2022-05-11 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-1-80 | Ремонт электрооборудования,отборы проб масла,измерение сопротивления ЗУ | г. Вытегра пр. Ленина д. № 80,ул. Революции д. № 36,53,55,57,59,61 ул. Конституции д. № 45а,47,44,43,42,42а,41,40,39 ул. Вянгинская д. № 47,49,51,56,58,58а,60,62 ул. Володарского д. № 42,44,45,46,47,53 | 2022-05-12 | 9:00 | 16:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-61 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | п.Кадниковский, ул.Чернышевского, ул. Северная | 2022-05-11 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-64 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | п. Кадниковский, ул. Ветеранов, ул. Новая | 2022-05-11 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-13 | Текущая эксплуатация | д.Б.Климовская | 2022-05-11 | 9:00 | 10:00 | кроме ул.Чкалова
4 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул. Садовая, 13, 40-лет Победы,д.10а, ул.Советская, пер.Советский | 2022-05-11 | 10:00 | 11:00
5 | ВЛ-0,4 от ТП-61 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | п.Кадниковский, ул.Чернышевского, ул. Северная | 2022-05-12 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-64 | Капитальнеый ремонт ВЛ-0,4кВ | п. Кадниковский, ул. Ветеранов, ул. Новая | 2022-05-12 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-10 | Заявка ВДЭ СЖД | п. Кадниковский, п.Яхренга | 2022-05-12 | 9:00 | 9:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-61 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | п.Кадниковский, ул.Чернышевского, ул. Северная | 2022-05-13 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 от ТП-64 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | п. Кадниковский, ул. Ветеранов, ул. Новая | 2022-05-13 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 от ТП-34 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | п. Вожега, ул. Свободы, Комсомольская, Лесная | 2022-05-13 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-28 | Текущая эксплуатация | п Вожега, ул. Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-05-13 | 9:00 | 16:30