## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 21.10.2019 г. по 27.10.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. (8172)-27-13-10
1 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | улица Турундаевская 29, 31, 33 | 2019-10-21 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-809 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Щетинина 4, 6, 7, 8, 9 | 2019-10-21 | 13:30 | 16:30
3 | ТП-61 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | проспект Советский 24-а | 2019-10-22 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-809 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Щетинина 4, 6, 7, 8, 9 | 2019-10-22 | 13:30 | 16:30
5 | КТП-108 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 124 | 2019-10-23 | 0:30 | 3:30
6 | РП-38 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Зеленая 1, 5, 6, 8, 9, 9-а, 11, 18, 20 | 2019-10-23 | 9:00 | 16:00
улица Конева 2, 2-а
7 | ТП-206 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 211, 227 | 2019-10-23 | 13:30 | 16:30
улица Горького 145, 158
улица Машиностроительная 4-а
8 | РП-38 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Зеленая 1, 5, 6, 8, 9, 9-а, 11, 18, 20 | 2019-10-24 | 9:00 | 16:00
улица Конева 2, 2-а
9 | ТП-206 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 211, 227 | 2019-10-24 | 13:30 | 14:30
улица Горького 145, 158
улица Машиностроительная 4-а
10 | ТП-206 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 213, 215-а | 2019-10-24 | 13:30 | 16:30
улица Горького 139, 158, 160
улица Машиностроительная 4-а, 12
11 | ТП-110 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Козленская 57 | 2019-10-25 | 9:00 | 15:00
улица Первомайская 4-а, 4-б, 4-в, 4-г
переулок 4 Турундаевский 3, 4, 5, 6, 7, 8
4 | ТП-572 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Конева 4-в | 2019-10-15 | 13:30 | 14:30
переулок Новый 5, 16
5 | ТП-572 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Конева 4-в | 2019-10-15 | 13:30 | 16:30
переулок Новый 5
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ТП № 58 | капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Парковая, Первомайская, Спортивная, Заболотная | 21.10-25.10.2019 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. мкапитальный ремонт. Манехино | п. Вожега, ул.Артемьева, Ветеранов, Молодёжная, Юбилейная, Щетинина | 21.10-27.10.2019 | 9:00 | 16:00 | периодическое отключение фидерами: ф. Молодёжная, ф.Ветеранов
3 | ВЛ-0,4 кВ. | капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мира | 21.10-25.10.2019 | 9:00 | 16:000
4 | ТП-13 | капитальный ремонт | п. Вожега ул. Советская, Чкалова, д. Б. Климовская | 21.10-25.10.2019 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-57 | капитальный ремонт | п.Кадниковский ул. Первомаййская, Парковая, Спортивная. | 21.10-25.10.2019 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. 8(817-39)2-16-44)
1 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-21 | 8:00 | 18:00
2 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-22 | 8:00 | 18:00
3 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-23 | 8:00 | 18:00
4 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-24 | 8:00 | 18:00
5 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-25 | 8:00 | 18:00
6 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-26 | 8:00 | 18:00
7 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-27 | 8:00 | 18:00
п.Туровец (Междуреченский район)
8 | КТП-10/0,4кВ №3 | КР ВЛ-0,4 кВ | п.Туровец, жилые дома по: ул.Подлесная, ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 2019-10-21 | 8:00 | 17:00
9 | КТП-10/0,4кВ №3 | КР ВЛ-0,4 кВ | п.Туровец, жилые дома по: ул.Подлесная, ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 2019-10-22 | 8:00 | 17:00
10 | КТП-10/0,4кВ №3 | КР ВЛ-0,4 кВ | п.Туровец, жилые дома по: ул.Подлесная, ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 2019-10-23 | 8:00 | 17:00
11 | КТП-10/0,4кВ №3 | КР ВЛ-0,4 кВ | п.Туровец, жилые дома по: ул.Подлесная, ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 2019-10-24 | 8:00 | 17:00
12 | КТП-10/0,4кВ №3 | КР ВЛ-0,4 кВ | п.Туровец, жилые дома по: ул.Подлесная, ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 2019-10-25 | 8:00 | 17:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | АВР | ул.К. Маркса; | 2019-10-21 | 9:00 | 16:00
ул.Пролетарская;
ул.Заречная
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-107 | Кап. рем. | Сосновая 1-4; Артскважина | 2019-10-22 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-107 | Кап. рем. | Сосновая 1-4; Артскважина | 2019-10-23 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-83 | Кап. рем. | Семенная, церковь, похоронка, ул.Новая с 11-23 (нечет.), 18-32 (чет.), 32а, 34, 36, 36а, 36б | 2019-10-24 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8(81746) 2-11-04
1 | ТП-1-34 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка првода | г. Вытегра ул. Чеботарёва д. № 2 до д. № 16 ул. Подгорная полностью | 2019-10-21 | 8:30 | 16:30
1 | ТП-1-34 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка првода | г. Вытегра ул. Чеботарёва д. № 2 до д. № 16 ул. Подгорная полностью | 2019-10-22 | 8:30 | 16:30
1 | ТП-1-34 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка првода | г. Вытегра ул. Чеботарёва д. № 2 до д. № 16 ул. Подгорная полностью | 2019-10-23 | 8:30 | 16:30
1 | ТП-1-34 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка првода | г. Вытегра ул. Чеботарёва д. № 2 до д. № 16 ул. Подгорная полностью | 2019-10-24 | 8:30 | 16:30
1 | ТП-1-34 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка првода | г. Вытегра ул. Чеботарёва д. № 2 до д. № 16 ул. Подгорная полностью | 2019-10-25 | 8:30 | 16:30

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)