## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 26.08.2019 г. по 01.09.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. (8172)-27-13-10
1 | ТП-113 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Зосимовская 69/60, 71, 71-а, 73 | 2019-08-26 | 9:00 | 10:00
улица Козленская 62, 64-а
улица Первомайская 12, 14
2 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 2019-08-26 | 9:00 | 16:00
переулок Индустриальный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
улица Южная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
3 | ТП-75 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Левичева 2, 8 | 2019-08-26 | 10:00 | 11:00
проспект Советский 63, 69, 69-а
4 | ТП-442 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 85 | 2019-08-26 | 13:30 | 16:30
улица Тендрякова 23, 25, 27
5 | ТП-85 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 5Г | 2019-08-27 | 9:00 | 10:00
улица Ленинградская 64, 64-а, 66, 68, 68-а
6 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 2019-08-27 | 9:00 | 16:00
переулок Индустриальный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
улица Южная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
7 | ТП-128 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ленинградская 51 | 2019-08-27 | 10:00 | 11:00
8 | ТП-442 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 85 | 2019-08-27 | 13:30 | 14:30
улица Тендрякова 23, 25, 27
9 | ТП-442 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 85, 87-а | 2019-08-27 | 13:30 | 16:30
улица Тендрякова 25, 27-а
улица Ярославская 4, 6
10 | ТП-179 РУ-0,4 кВ Ф-5,6 - Гончарная 8а | Текущий ремонт | улица Гончарная 8-а | 2019-08-27 | 14:00 | 16:00
11 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 2019-08-28 | 9:00 | 16:00
переулок Индустриальный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
улица Южная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
12 | ТП-94 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Маяковского 26, 30 | 2019-08-28 | 13:30 | 16:30
улица Мохова 41, 43, 47-а
улица Ударников 32
13 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 2019-08-29 | 9:00 | 16:00
переулок Индустриальный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
улица Южная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
14 | ТП-94 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Маяковского 26, 30 | 2019-08-29 | 13:30 | 14:30
улица Мохова 41, 43, 47-а
улица Ударников 32
15 | ТП-94 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Мохова 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49 | 2019-08-29 | 13:30 | 16:30
улица Ударников 21, 24, 28, 29, 30, 33, 35
16 | ТП-826 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Шараповская 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16 | 2019-08-30 | 9:00 | 15:00
13 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 2019-08-22 | 10:00 | 11:00
14 | ТП-401 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | переулок Индустриальный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | 2019-08-22 | 13:30 | 16:30
улица Южная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-142-14 Ф-"Водонапорная башня" ф- "Поселок-2" | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Васюковские Острова Насосная станция | 26-30.08.2019 | 10:00 | 15:30
2 | ТП-1-88 | Замена эл/об-я , отборы проб тр-го масла | ул. Вехина д. № 6,11 ул. 65 летия Победы ул. Лопарёва | 2018-08-27 | 8:30 | 16:30
3 | ТП-1-80 | Текущий ремонт силового тр-ра, отбор проб тр-го масла | г. Вытегра ул. Революции д. № 53,55,57,59,61,36 ул. Конституции д. № 45,45а пр. Ленина д. № 80 ул. Володарского д. № 42,44,44а,46,45,47,53,48 ул. Вянгинская д. № 56,58,60,62,49,51 | 2019-08-29 | 8:30 | 16:30
4 | ТП-1-100 | Текущий ремонт силового тр-ра, отбор проб тр-го масла | г. Вытегра пр. Ленина д. б/н | 2019-08-30 | 8:30 | 16:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-83 | Кап.ремонт | ул. Новая 29-74 | 26.08.2019 27.08.2019 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-6кВ Л-19 | Кап.ремонт | ТП-105 ул.Гидролизная ЧП Лукова В.А. ; ТП-104 ул.Сосновая ИК-4 | 28.08.2019 29.08.2019 | 9:00 | 16:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ТП № 48 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, АО "Вожега-Лес" | 28-30.08.2019 | 9:00 | 16:00 | по согласованию
2 | ТП № 57 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Парковая, Первомайская, Спортивная | 28-30.08.2019 | 9:00 | 16:00
3 | ТП № 58 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Парковая, Первомайская, Спортивная, Заболотная | 28-30.08.2019 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-10 кВ. ф. Митинский ЛПХ, ф.ЛТЦ-Гараж отп.-ЛТЦ от портала РП-оп.1-3, ВЛ-10 кВ 0,565 км. .Произв.фидер (до ТП №52 оп.3-14), | Капитальный ремонт | п. Кадниковский | 26.08-27.08.2019 | 9:00 | 16:30 | по согласованию
г. Тотьма (тел. 8(817-39)2-16-44)
1 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. | 2019-08-26 | 8:30 | 16:30
2 | КТП 10/0,4 кВ №№ 12; 39;59 ТП-10/0,4 кВ №№ 32;38;45-1;45-2;50; РП-2; |  | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, ж/дома № 12,14,17,19,21,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37; ул.Урицкого, ж/дома № 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28; пер.Октябрьский ж/дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ул.Октябрьская ж/дома № 4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24; ул.Осипенко ж/дома № 4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28; ул.Белоусовская ж/дома № 17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,42,44,46,48,62,64,66,68,70; Краснофлотская наб. ж/дома № 1,1а,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12; пер.Савинский ж/дома № 1,2,3,5; ул.Клочихина ж/дома 51,53,55,57,59,61,63,65; ул.Механизаторов ж/дома № 4,6,8; пер.Пролетарский ж/дома № 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17; д.Черняково (полностью); д.Малая Поповская (полностью); | 2019-08-26 | 8:30 | 16:30
3 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. | 2019-08-27 | 8:30 | 16:30
4 | КТП 10/0,4 кВ №№ 12; 39;59 ТП-10/0,4 кВ №№ 32;38;45-1;45-2;50; РП-2; |  | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, ж/дома № 12,14,17,19,21,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37; ул.Урицкого, ж/дома № 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28; пер.Октябрьский ж/дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ул.Октябрьская ж/дома № 4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24; ул.Осипенко ж/дома № 4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28; ул.Белоусовская ж/дома № 17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,42,44,46,48,62,64,66,68,70; Краснофлотская наб. ж/дома № 1,1а,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12; пер.Савинский ж/дома № 1,2,3,5; ул.Клочихина ж/дома 51,53,55,57,59,61,63,65; ул.Механизаторов ж/дома № 4,6,8; пер.Пролетарский ж/дома № 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17; д.Черняково (полностью); д.Малая Поповская (полностью); | 2019-08-27 | 8:30 | 16:30
5 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. | 2019-08-28 | 8:30 | 16:30
6 | КТП 10/0,4 кВ №№ 12; 39;59 ТП-10/0,4 кВ №№ 32;38;45-1;45-2;50; РП-2; |  | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, ж/дома № 12,14,17,19,21,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37; ул.Урицкого, ж/дома № 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28; пер.Октябрьский ж/дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ул.Октябрьская ж/дома № 4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24; ул.Осипенко ж/дома № 4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28; ул.Белоусовская ж/дома № 17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,42,44,46,48,62,64,66,68,70; Краснофлотская наб. ж/дома № 1,1а,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12; пер.Савинский ж/дома № 1,2,3,5; ул.Клочихина ж/дома 51,53,55,57,59,61,63,65; ул.Механизаторов ж/дома № 4,6,8; пер.Пролетарский ж/дома № 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17; д.Черняково (полностью); д.Малая Поповская (полностью); | 2019-08-28 | 8:30 | 16:30
7 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. | 2019-08-29 | 8:30 | 16:30
8 | КТП 10/0,4 кВ №№ 12; 39;59 ТП-10/0,4 кВ №№ 32;38;45-1;45-2;50; РП-2; | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, ж/дома № 12,14,17,19,21,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37; ул.Урицкого, ж/дома № 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28; пер.Октябрьский ж/дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ул.Октябрьская ж/дома № 4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24; ул.Осипенко ж/дома № 4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28; ул.Белоусовская ж/дома № 17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,42,44,46,48,62,64,66,68,70; Краснофлотская наб. ж/дома № 1,1а,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12; пер.Савинский ж/дома № 1,2,3,5; ул.Клочихина ж/дома 51,53,55,57,59,61,63,65; ул.Механизаторов ж/дома № 4,6,8; пер.Пролетарский ж/дома № 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17; д.Черняково (полностью); д.Малая Поповская (полностью); | 2019-08-29 | 8:30 | 16:30
9 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. | 2019-08-30 | 8:30 | 16:30
10 | КТП 10/0,4 кВ №№ 12; 39;59 ТП-10/0,4 кВ №№ 32;38;45-1;45-2;50; РП-2; | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, ж/дома № 12,14,17,19,21,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37; ул.Урицкого, ж/дома № 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28; пер.Октябрьский ж/дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ул.Октябрьская ж/дома № 4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24; ул.Осипенко ж/дома № 4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28; ул.Белоусовская ж/дома № 17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,42,44,46,48,62,64,66,68,70; Краснофлотская наб. ж/дома № 1,1а,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12; пер.Савинский ж/дома № 1,2,3,5; ул.Клочихина ж/дома 51,53,55,57,59,61,63,65; ул.Механизаторов ж/дома № 4,6,8; пер.Пролетарский ж/дома № 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17; д.Черняково (полностью); д.Малая Поповская (полностью); | 2019-08-30 | 8:30 | 16:30
п.Туровец Междуреченского района
| КТП-10/0,4 кВ №№ 7,8,10 в п.Туровец Междуреченского района | КР | п.Туровец (полностью) | 2019-08-26 | 9:00 | 16:00
| КТП-10/0,4 кВ №№ 7,8,10 в п.Туровец Междуреченского района | КР | п.Туровец (полностью) | 2019-08-27 | 9:00 | 16:00
| КТП-10/0,4 кВ №№ 7,8,10 в п.Туровец Междуреченского района | КР | п.Туровец (полностью) | 2019-08-28 | 9:00 | 16:00
| КТП-10/0,4 кВ №№ 7,8,10 в п.Туровец Междуреченского района | КР | п.Туровец (полностью) | 2019-08-29 | 9:00 | 16:00
| КТП-10/0,4 кВ №№ 7,8,10 в п.Туровец Междуреченского района | КР | п.Туровец (полностью) | 2019-08-30 | 9:00 | 16:00
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
1 | КТП Красное- Плоское | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | д.Красное- Плоское | 2019-08-20 | 9:00 | 15:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
1 | ВЛ-10кВ Дедово-Поле | Капитальный ремонт | п. Чагода | 26.08-01.09.2019г | 8:30 | 16:30
2 | КТПС-26 ВЛ-0,4 кВ Флотская | Капитальный ремонт | п. Чагода | 26.08-30.08.2019г | 8:30 | 16:30
3 | ТП №35 Комсомольская,Футбольная | кап строй светлые улицы | п Сазоново | 26.08-30.08.2019г | 8:30 | 16:30
4 | МТП 36 ВЛ-Авиации четная | кап строй светлые улицы | п Сазоново | 26.08-30.08.2019г | 8:30 | 16:30
5 | ТП №60 Лесная | кап строй светлые улицы | п Сазоново | 26.08-30.08.2019г | 8:30 | 16:30
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | КТП №3 "Поселок", КТП №4 "Поселок", КТП №5 "Поселок", КТП №6 "Поселок", КТП "Апрель", КТП "Андога-лес" | Расчистка ВЛ-10кВ "ЛПБ" | п.Суда | 2019-08-26 | 10:00 | 17:00
2 | КТП №3 "Поселок", КТП №4 "Поселок", КТП №5 "Поселок", КТП №6 "Поселок", КТП "Апрель", КТП "Андога-лес" | Расчистка ВЛ-10кВ "ЛПБ" | п.Суда | 2019-08-27 | 10:00 | 17:00
3 | КТП №3 "Поселок", КТП №4 "Поселок", КТП №5 "Поселок", КТП №6 "Поселок", КТП "Апрель", КТП "Андога-лес" | Расчистка ВЛ-10кВ "ЛПБ" | п.Суда | 2019-08-28 | 10:00 | 17:00
г. Бабаево (тел. (81743) 2-24-40)
1 | ТП № 15 "Школа" Горсеть 4 | осмотр ТП,замеры нагрузок, замеры t нагрева контактных соединений | г.Бабаево,ул.Гайдара,д.2,4,6,8, Школа №1,КНС,м-н Северный градус | 2019-08-26 | 09-00 | 12-00 | подготвка к выборам
2 | ТП № 5 "Райисполком" Горсеть 1 | осмотр ТП,замеры нагрузок, замеры t нагрева контактных соединений | г.Бабаево,ул.Ухтомского,пл.Революции; Администрация района, МВД, Районный суд, КНС ж/д,КНС "Площадь" | 2019-08-27 | 09-00 | 12-00 | подготвка к выборам

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)