## Лист1
АО "Вологдаоблэнерго"
ПО "Череповецкое"
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Потребители, попадающие под отключение | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Аварийная готовность | Примечание
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания
ЭСУ "Чагода"
1 | ВЛ-0.4кВ "Жукова" ТП 10/0.4кВ №57 "Смердомский" | пос. Смердомский население ул. Жукова, ул. Пионерская | Ограничение бездоговорного потребления | 2017-03-24 | 10:00 | 12:00 | 15 мин. | Согласовано
ЭСУ "Бабаево"
1 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Медпункт, Администрация с/п Пяжозерское, ДК, Почта России, Магазин, ООО "ВБТ" Население: 107 жилых домов. | реконструкция ВЛ | 2017-03-20 | 9:00 | 16:00 | 15 мин. | Согласовано
2 | ВЛ-0,4кВ "ул. Мира" от ТП №12 "Столовая" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Магазины 5шт, Автовокзал, Парикмахерская Население: ул. Мира дома 3-24, ул. Юбилейная дома 3-11, ул. Западная дома 3-12, ул. Заречная дома 6-9, ул. Банковская дома 1-4, ул. Быстрова дом 3,7, ул. Комсомола дома 10-15 | капитальный ремонт ВЛ | 2017-03-21 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
3 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Медпункт, Администрация с/п Пяжозерское, ДК, Почта России, Магазин, ООО "ВБТ" Население: 107 жилых домов | реконструкция ВЛ | 2017-03-21 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
4 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Мира" от ТП №12 "Столовая" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Магазины 5шт, Автовокзал, Парикмахерская Население: ул. Мира дома 3-24, ул .Юбилейная дома 3-11, ул. Западная дома 3-12, ул. Заречная дома 6-9, ул. Банковская дома 1-4, ул. Быстрова дом 3,7, ул. Комсомола дома 10-15 | капитальный ремонт ВЛ | 2017-03-21 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
5 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Медпункт, Администрация с/п Пяжозерское, ДК, Почта России, Магазин, ООО "ВБТ" Население: 107 жилых домов | реконструкция ВЛ | 2017-03-22 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
6 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Мира" от ТП №12 "Столовая" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Магазины 5шт, Автовокзал, Парикмахерская Население: ул. Мира дома 3-24, ул. Юбилейная дома 3-11, ул. Западная дома 3-12, ул. Заречная дома 6-9, ул. Банковская дома 1-4, ул. Быстрова дом 3,7, ул. Комсомола дома 10-15 | капитальный ремонт ВЛ | 2017-03-22 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
7 | ТП 10/0,4 №18 "8-й магазин | М-н Кристалл, М-н Имидж, м-н Белые ночи Население: ул .Свердлова, д.11-39, ул. Песочная, д.3-38, ул. Гайдара 3,5,7, ул. Горького д.1-,1А-22, ул. Свердлова д. 9,11,13,15,17,16,18,20,22,24, ул. Серова д. 1-26, ул. Шуганникова д. 1-26, ул. Восточная д. 1,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,17,18 | замена трансформаторов тока | 2017-03-22 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
8 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Медпункт, Администрация с/п Пяжозерское, ДК, Почта России, Магазин, ООО "ВБТ" Население: 107 жилых домов | реконструкция ВЛ | 2017-03-23 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
9 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Мира" от ТП №12 "Столовая" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Магазины 5шт, Автовокзал, Парикмахерская Население: ул. Мира дома 3-24, ул. Юбилейная дома 3-11, ул. Западная дома 3-12, ул. Заречная дома 6-9, ул. Банковская дома 1-4, ул. Быстрова дом 3,7, ул. Комсомола дома 10-15 | капитальный ремонт ВЛ | 2017-03-23 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
10 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Медпункт, Администрация с/п Пяжозерское, ДК, Почта России, Магазин, ООО "ВБТ" Население: 107 жилых домов | реконструкция ВЛ | 2017-03-24 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
11 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Мира" от ТП №12 "Столовая" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Магазины 5шт, Автовокзал, Парикмахерская Население: ул. Мира дома 3-24, ул. Юбилейная дома 3-11, ул. Западная дома 3-12, ул. Заречная дома 6-9, ул. Банковская дома 1-4, ул. Быстрова дом 3,7, ул. Комсомола дома 10-15 | капитальный ремонт ВЛ | 2017-03-24 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
12 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Медпункт, Администрация с/п Пяжозерское, ДК, Почта России, Магазин, ООО "ВБТ" Население: 107 жилых домов | реконструкция ВЛ | 2017-03-25 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
13 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Медпункт, Администрация с/п Пяжозерское, ДК, Почта России, Магазин, ООО "ВБТ" Население: 107 жилых домов | реконструкция ВЛ | 2017-03-26 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Шексна"
1 | ТП-134 | Карьер Починок | Текущий ремонт ТП | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 | 15 мин. | Согласовано
2 | ВРУ Жилого дома | п. Шексна, ул. Шлюзовая, 26 | Замена ОДПУ | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
3 | ВРУ Жилого дома | п. Шексна, ул. Юбилейная, 8 | Замена ОДПУ | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
4 | ВРУ Жилого дома | п. Шексна, ул. Шоссейная, 60 | Замена ОДПУ | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
5 | ТП-61 | п. Чебсара ул. Мира, переулок Переселенческий, Больница | Текущий ремонт ТП и замена трансформаторов тока | 2017-03-21 | 10:00 | 12:00 |  | Согласовано
6 | ТП-67 | п. Чебсара ул. Мира-30,32,34,36, Магазин Северный градус, баня | Текущий ремонт ТП и замена трансформаторов тока | 2017-03-21 | 11:00 | 13:00 |  | Согласовано
7 | ВЛ-0,4кВ ф. Березка от ТП-62 | п. Чебсара ул. Мира, Батулиных, переулок Переселенческий | Ремонт ВЛ | 2017-03-22 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
8 | ТП-62 | п. Чебсара ул. Мира, Батулиных, переулок Переселенческий, детский сад, котельная детского сада | Текущий ремонт ТП и замена трансформаторов тока | 2017-03-22 | 12:00 | 15:00 |  | Согласовано
9 | ТП-112 | СПК "Русь" | Текущий ремонт ТП | 2017-03-22 | 11:00 | 15:00 |  | Согласовано
10 | Ремонт ТП-29 | п. Шексна Атаг, жилые дома Юбилейная-2,4, Шоссейная-60, ГСК | Ремонт ТП-29 | 2017-03-28 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
11 | Ремонт ТП-9 | п. Шексна Жилые дома по улице Путейской, Восточной, Детский дом | Ремонт ТП-9 | 2017-03-29 | 12:00 | 16:00 |  | Согласовано
12 | Ремонт ТП-76 | п. Чебсара Жилые дома по улице Новой и Медицинский переулок | Ремонт ТП-76 | 2017-03-30 | 11:00 | 14:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Череповец"
1 | ВЛ-0.4кВ "Поселок" ТП 10/0.4кВ "Судская ВТК" | п. Суда ул. Вологодская, пер. Детский, ул. Заря | Расчистка трассы ВЛ-0,4кВ от деревьев | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 | 15 мин. | Согласовано
2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-230 "Сады ЧМХС Нова" | Ирдоматский с/с, СНТ "Нова" | Ремонт подводов | 2017-03-21 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
3 | КТП-160кВА "Лесничество-2" | д. Клопузово | Подключение ФЛ по тех.присоединению Агеев А.В. | 2017-03-21 | 10:00 | 12:00 |  | Согласовано
4 | КТП-250кВА "Ферма" | д. Курилово | ППР | 2017-03-22 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
5 | КТП-250кВА "Зашекснинское" | д. Цыково | ППР | 2017-03-24 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
6 | КТП "Ива" 63кВА | д. Плешаново | ВВИ, ППР | 2017-03-28 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
7 | ТП №13 250кВА | д. Поповское частично | ППР | 2017-03-28 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
8 | ТП №15 315кВА | д. Поповское частично, гаражи ЖКХ, скважина | ППР | 2017-03-29 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
9 | ТП -14 | п. Малечкино д.46, 48, КНС-2 ООО "ЧВС" | ППР | 2017-03-29 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
10 | ТП -3 | п. Малечкино д. 2, 50, 1, ДК, КНС, насосная второго подъема ООО "ЧВС", д/с, вышка "Билайн" | ППР | 2017-03-31 | 10:00 | 14:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Кадуй"
1 | ВЛ-0.4кВ "Дачи" КТП-12 10/0.4кВ "ст.Поселковая" | п. Хохлово гаражи, дачи брусковый поселок | ремонт ВЛ-0,4кВ "Дачи УЖД, гаражи" | 2017-03-20 | 10:00 | 16:00 | 15 мин. | Согласовано
2 | ВЛ-0.4кВ "Дачи" КТП-12 10/0.4кВ "ст.Поселковая" | п. Хохлово гаражи, дачи брусковый поселок | ремонт ВЛ-0,4кВ "Дачи УЖД, гаражи" | 2017-03-21 | 10:00 | 16:00 |  | Согласовано
3 | ВЛ-0.4кВ "Дачи" КТП-12 10/0.4кВ "ст.Поселковая" | п. Хохлово гаражи, дачи брусковый поселок | ремонт ВЛ-0,4кВ "Дачи УЖД, гаражи" | 2017-03-22 | 10:00 | 16:00 |  | Согласовано
4 | ВЛ-0,4кВ "Городок" ТП-2 п.Нижнее | п. Нижнее | монтаж ВЛ по техприсоединению | 2017-03-27 | 12:00 | 16:00 |  | Согласовано
5 | ВЛ-0,4кВ "Городок" ТП-2 п.Нижнее | п. Нижнее | монтаж ВЛ по техприсоединению | 2017-03-29 | 9:00 | 16:00 |  | Согласовано