## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 19.06.2023г. по 25.06.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№49 | Капитальный ремонт | переулок Ананьинский 53-а, 61-г | 2023-06-19 | 9:00 | 12:00
| (ТП-891,994,701,588,587,586,592,828,869) |  | шоссе Окружное 9-б, 10-б, 10-г
2 | ТП-813 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | деревня Ватланово 3, 7-А | 2023-06-19 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Ольховая 15, 15/43, 15-а, 17, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 23-а, 24, 25, 25-а, 28, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 32, 34, 34-а, 36-а | 2023-06-19 | 9:00 | 16:00
улица Полярная 20, 24
улица Самойло 45, 47, 48, 50, 52, 54
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок 1 Доронинский 5 | 2023-06-20 | 9:00 | 16:00
улица Доронинская 2, 4, 7
улица Образцова 85, 88, 89
улица Ольховая 79, 81, 84, 88
улица Открытая 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 7
улица Полярная 1, 3, 5
5 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 (ТП-812,145,529) | Текущий ремонт | улица Ананьинская 2 | 2023-06-20 | 9:00 | 12:00
улица Клубова 47, 49, 53, 55, 57, 59, 59-а, 61, 63, 63-а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 80-а, 82, 84, 86, 87, 88-а, 90, 94, 96, 98, 98-а, 100, 102, 106, 108, 110-а, 112, 112-а, 114, 118, 118-а, 120
6 | ТП-738 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | переулок Верхний 1, 3 | 2023-06-20 | 13:30 | 16:00
улица Народная 19, 21, 21-б, 27, 42
улица Панкратова 16-а, 16-б, 18, 18-а, 18-б, 18-в, 20, 20-а, 22, 22 -а, 22-б, 22-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 26, 26-а, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 34, 34-а, 34-б, 40
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Ольховая 15, 15/43, 15-а, 17, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 23-а, 24, 25, 25-а, 28, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 32, 34, 34-а, 36-а | 2023-06-21 | 9:00 | 16:00
улица Полярная 20, 24
улица Самойло 45, 47, 48, 50, 52, 54
8 | ТП-738 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | переулок Верхний 1, 3 | 2023-06-21 | 13:30 | 14:30
улица Народная 19, 21, 21-б, 27, 42
улица Панкратова 16-а, 16-б, 18, 18-а, 18-б, 18-в, 20, 20-а, 22, 22 -а, 22-б, 22-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 26, 26-а, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 34, 34-а, 34-б, 40
9 | ТП-738 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Народная 19-а, 21-а, 21-в, 23, 24 | 2023-06-21 | 13:30 | 16:00
улица Панкратова 40
переулок Узкий 30, 32, 35, 37
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-4 | Капитальный ремонт | переулок 1 Доронинский 7 | 2023-06-22 | 9:00 | 16:00
переулок 2 Доронинский 3, 5, 6, 7, 9
переулок 3 Доронинский 4, 5, 6, 7, 10
переулок 4 Доронинский 1, 4, 6, 8
улица Доронинская 16, 20
улица Тихая 1/9, 3, 5, 7
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Горького 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 12-а, 12-б, 16, 20 | 2023-06-23 | 9:00 | 15:00
переулок Кривой 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
улица Энгельса 33, 41, 47
12 | ТП-648 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Саммера 53-а, 55, 55-а | 2023-06-24 | 8:00 | 17:00
(ТП-1015,737,744)
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-3 ф.2 ул.Кооперативная | Тех. присоединение | п. Вожега ул. Кооперативная, ул.Новая 1-3, 3а. | 2023-06-19 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-6;7 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Луева 5а, ул.Зеленая, ООО "Вайд Вуд". | 2023-06-20 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-46 Т-1, Т-2 | Текущий ремонт Т-1, Т-2 | ЗАО "Вожега лес" | 20.062023 | 9:00 | 12:00
4 | КТП-48 Т-1 | Текущий ремонт Т-1 | ЗАО "Вожега лес" | 20.062023 | 12:00 | 15:30
5 | ТП-6;7 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Луева 5а, ул.Зеленая, ООО "Вайд Вуд". | 2023-06-21 | 9:00 | 16:00
6 | КТП-49 | Капитальный ремонт | ЗАО "Вожега лес" | 2023-06-21 | 9:00 | 15:30
7 | КТП-54 Т-1 | Текущий ремонт Т-1 | п. Кадниковский ул.Подлесная 1-3, ул. Гагарина1-5, ул. Строителей 1-12, ул. Зеленая 1-22, ул. Транспортная 4, Кирова 1-6, ул.Завокзальная 1-19. | 2023-06-21 | 12:00 | 15:30
8 | КТП-55 Т-1 | Текущий ремонт Т-1, вынос прибора учета котельная Вожега-Лес | п. Кадниковский ул. Горького 5,7,15,17,19,21,22,24,25,26 , ул. Спортивная 3,6, ул Калинина 1-10, ул.Заболотная 10,12,14,16. | 2023-06-22 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-6;7 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Луева 5а, ул.Зеленая, ООО "Вайд Вуд". | 2023-06-22 | 9:00 | 16:00
10 | КТП-49 | Капитальный ремонт | ЗАО "Вожега лес" | 2023-06-22 | 9:00 | 15:30
11 | КТП-56 Т-1 | Текущий ремонт Т-1 | п. Кадниковский ул . Первомайская 44 | 2023-06-22 | 12:00 | 15:30
12 | КТП-49 | Капитальный ремонт | ЗАО "Вожега лес" | 2023-06-23 | 9:00 | 15:30
13 | КТП-57 Т-1 | Текущий ремонт Т-1 | п. Кадниковский ул. Первомайская 20-42(четная сторона), ул Спортивная 16-29,, ул. Парковая 3,5,7,9,10,11,14,16,18. | 2023-06-23 | 9:00 | 12:00
14 | КТП-65 Т-1 | Текущий ремонт Т-1 | п. Кадниковский ул.Долгановская | 2023-06-23 | 12:00 | 15:30
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-55 ф.5 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | ул.Соколовская 20, 22, 23-28; Наб.Свободы 30-32; Суворова 9-19; маг.`Книги`, ЧП Шаповаловв | 2023-06-19 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-55 ф.5 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | ул.Соколовская 20, 22, 23-28; Наб.Свободы 30-32; Суворова 9-19; маг.`Книги`, ЧП Шаповаловв | 2023-06-20 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-69 ф.3 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | пер.Шевченко;Базарный пер.24,5-28 | 2023-06-21 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-69 ф.3 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | пер.Шевченко;Базарный пер.24,5-28 | 2023-06-22 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-69 ф.4 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | Л-1:ул.Школьная 2-15;пер.Остров.1-23, ритуальные услуги, контора РАЙПО | 2023-06-23 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Северный ЛПХ" от ТП-1-04 | Замена и правка опор | г. Вытегра Советский пр. д. № 91.93.95, Гаражный пер. д. № 1. | 2023-06-19 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Северный ЛПХ" от ТП-1-04 | Замена и правка опор | г. Вытегра Советский пр. д. № 91.93.95, Гаражный пер. д. № 1. | 2023-06-20 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"ул. Революции" от ТП-1-04 | Замена и правка опор | г. Вытегра ул. Революции д. № 88, 90, 92 | 2023-06-21 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"ул. Революции" от ТП-1-04 | Замена и правка опор | г. Вытегра ул. Революции д. № 88, 90, 92 | 2023-06-22 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Дома" от ТП-1-16 | Замена и правка опор | г. Вытегра ул. Д.Крылова д. № 24,26,28,30 ул. Зари д. № 2б,2в ул. Луначарского д. № 53, 54 | 2023-06-23 | 9:00 | 16:00
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) 8 (817-53)2-13-62
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 Совхозная-Яковлева от ТП-5 | Замена ПУ | Все потребители от ф.2 Совхозная-Яковлева от ТП-5 | 2023-06-19 | 9:00 | 12:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.8 Юбилейная от ТП-11 | Замена ПУ | Все потребители от ф.8 Юбилейная от ТП-11 | 2023-06-19 | 13:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 Крестьянская от ТП-3 | Замена ПУ | Все потребители от ф.1 Крестьянская от ТП-3 | 2023-06-20 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 Аэродром от ТП-6 | Замена ПУ | Все потребители от ф.1 Аэродром от ТП-6 | 2023-06-21 | 9:00 | 1216:00
5 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 Окружная от ТП-31 | Замена ПУ | Все потребители от ф.2 Окружная от ТП-31 | 2023-06-22 | 9:00 | 12:00
6 | ВЛ-0,4 кВ ф.6 Дорожный пер. от ТП-11 | Замена ПУ | Все потребители от ф.6 Дорожный пер. от ТП-11 | 2023-06-22 | 13:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лесная от ТП-21 | Замена ПУ | Все потребители от ф.1 Лесная от ТП-21 | 2023-06-23 | 9:00 | 16:00
г. Харовск 8 (817-32) 2-33-33
1 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Капитальный ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-19 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Капитальный ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-20 | 9:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Капитальный ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-21 | 9:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Капитальный ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-22 | 9:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Капитальный ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-23 | 9:00 | 17:00
6 | ТП-21 пл. Октябрьская | Капитальный ремонт ВЛ | г. Харовск пл.Октябрьская, ул. Колхозная | 2023-06-23 | 12:00 | 17:00
с. Шуйское (817-49) 2-12-16
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.РУС с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Ветлечебница с ТП-6 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 51А,53А ул.Советская № д.66,66А,68,70,72,74,74А,72А, 72Б ул.Энергетиков №д.2,4 | 19.06.2023 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.РУС с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Ветлечебница с ТП-6 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 51А,53А ул.Советская № д.66,66А,68,70,72,74,74А,72А, 72Б ул.Энергетиков №д.2,4 | 20.06.2023 | 9:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф.РУС с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Ветлечебница с ТП-6 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 51А,53А ул.Советская № д.66,66А,68,70,72,74,74А,72А, 72Б. ул.Энергетиков №д.2,4 | 21.06.2023 | 9:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4 кВ ф.РУС с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Ветлечебница с ТП-6 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 51А,53А ул.Советская № д.66,66А,68,70,72,74,74А,72А, 72Б. ул.Энергетиков №д.2,4 | 22.06.2023 | 9:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4 кВ ф.РУС с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Ветлечебница с ТП-6 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 51А,53А ул.Советская № д.66,66А,68,70,72,74,74А,72А, 72Б. ул.Энергетиков №д.2,4 | 23.06.2023 | 9:00 | 17:00
г. Тотьма (817-39) 2-16-44
1 | ТП - 8 | Капитальный ремонт ТП | г.Тотьма, ул.Бабушкина, д.18,19,22,23,24,25,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38,40. | 2023-06-20 | 13:00 | 16:00
г.Тотьма, ул.Калинина, д.1,2,,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22
г.Тотьма, ул.Урицкого, д.13,29
г.Тотьма, пер.Гражданский, д.1,4,6,8,10
г.Тотьма, ул.Ново-Загородняя, д. 3,5,7,7А, 8, 9,10, 11,12.
г.Тотьма, ул.Горького, д. 13,15,17,19,20,21,23,24,26,28
г.Тотьма, ул.Загородная, д.9,10,11,12,13,14,15,17,19,21.
2 | ТП - 27 | Капитальный ремонт ТП | г.Тотьма, ул.Советская, д.4 | 2023-06-21 | 8:30 | 12:00
г.Тотьма, пер.Комсомольский, д.1,3,4,6,8,10,12.
г.Тотьма, пер. Пушкинский, д.1,2,4,5,8.
г.Тотьма, Торговая пл., д.2,3,4.
г.Тотьма, ул.Белоусовская, д.5,7.
г.Тотьма, ул.Спортивная, д.1,2,3,5,6,8,11.
г. Тотьма, пер.Речной, 1,1А, 2,3,4,6.
г.Тотьма, наб.Песьи Деньги, д.9
3 | ТП-27 | Капитальный ремонт ТП | г.Тотьма, ул.Советская, д.4 | 2023-06-22 | 8:30 | 12:00
г.Тотьма, пер.Комсомольский, д.1,3,4,6,8,10,12.
г.Тотьма, пер. Пушкинский, д.1,2,4,5,8.
г.Тотьма, Торговая пл., д.2,3,4.
г.Тотьма, ул.Белоусовская, д.5,7.
г.Тотьма, ул.Спортивная, д.1,2,3,5,6,8,11.
г. Тотьма, пер.Речной, 1,1А, 2,3,4,6.
г.Тотьма, наб.Песьи Деньги, д.9
4 | ТП-8 | Капитальный ремонт ТП | г.Тотьма, ул.Бабушкина, д.18,19,22,23,24,25,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38,40. | 2023-06-23 | 13:00 | 16:00
г.Тотьма, ул.Калинина, д.1,2,,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22
г.Тотьма, ул.Урицкого, д.13,29
г.Тотьма, пер.Гражданский, д.1,4,6,8,10
г.Тотьма, ул.Ново-Загородняя, д. 3,5,7,7А, 8, 9,10, 11,12.
г.Тотьма, ул.Горького, д. 13,15,17,19,20,21,23,24,26,28
г.Тотьма, ул.Загородная, д.9,10,11,12,13,14,15,17,19,21.