## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 13.08.2018 г. по 18.08.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Гоголя 39, 39-а, 41, 43, 50, 52, 56, 58, 58-а, 60, 62 | 2018-08-13 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 7-а, 9, 11, 15, 17
2 | ТП-941 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | переулок Дружбы 17 | 2018-08-13 | 10:00 | 11:00
улица Отрадная 15-а
3 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Горького 103, 105, 105-а | 2018-08-13 | 13:00 | 16:00
4 | ТП-32 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Текущий ремонт | переулок Кривой 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20-а | 2018-08-14 | 8:00 | 12:00
улица Чернышевского 35, 37
улица Энгельса 32, 49
5 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Колхозная 71-а | 2018-08-14 | 9:00 | 16:00
улица Присухонская 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 20-а
6 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Горького 103, 105, 105-а | 2018-08-14 | 13:00 | 14:00
7 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Горького 105, 105-а, 105-б | 2018-08-14 | 13:00 | 16:00
улица Некрасова 74, 76, 78, 80
8 | ТП-138 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Северная 31 | 2018-08-15 | 8:30 | 11:00
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
9 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Колхозная 71-а | 2018-08-15 | 9:00 | 16:00
улица Присухонская 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 20-а
10 | ТП-547 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69 | 2018-08-15 | 9:00 | 11:30
улица Монастырская 26, 28, 29, 30
улица Никольская 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80
переулок Никольский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
11 | ТП-301 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Горького 115, 117 | 2018-08-15 | 11:30 | 14:00
12 | ТП-549 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Колхозная 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38-а, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69 | 2018-08-15 | 12:00 | 14:30
13 | ТП-262 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 60, 60-а | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00
улица Пирогова 24
14 | ТП-780 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Текущий ремонт | улица Северная 7 | 2018-08-15 | 14:30 | 17:00
15 | ТП-705 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Горького 146 | 2018-08-15 | 15:00 | 17:30
улица Пугачева 13
16 | ТП-863 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Текущий ремонт | улица Пугачева 44 | 2018-08-16 | 8:30 | 11:00
17 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Колхозная 71-а | 2018-08-16 | 9:00 | 16:00
улица Присухонская 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 20-а
18 | ТП-718 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Текущий ремонт | улица С.Преминина 2 | 2018-08-16 | 9:00 | 11:30
19 | ТП-984 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гоголя 25, 27 | 2018-08-16 | 11:30 | 14:00
улица Горького 13, 15, 17, 18, 22
улица Энгельса 22, 22-а, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 37-а, 39, 45/17, 45
20 | ТП-172 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Пошехонское 15, 19 | 2018-08-16 | 12:00 | 14:30
улица Ярославская 9, 11, 13
21 | ТП-262 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 60, 60-а | 2018-08-16 | 13:00 | 16:00
улица Пирогова 24
22 | ТП-30 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Текущий ремонт | улица Северная 15, 15-а | 2018-08-16 | 14:30 | 17:00
23 | ТП-980 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Новгородская 13 | 2018-08-16 | 15:00 | 17:30
улица Трактористов 10
24 | ТП-724 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 28, 29, 33, 34, 34-б, 34-в, 36, 37, 38, 39, 39-А, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53 | 2018-08-17 | 9:00 | 15:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10, 10-а
переулок Парковый 10-б
25 | ТП-825 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | переулок Кольцевой 19, 26, 28, 30 | 2018-08-17 | 9:00 | 11:30
улица Панкратова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 76, 78
улица Южакова 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72
26 | ТП-844 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2 | 2018-08-17 | 11:30 | 14:00
27 | ТП-738 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Народная 19, 19-а, 21, 21-а, 21-б, 21-в, 27, 42, 44 | 2018-08-17 | 12:00 | 14:30
улица Панкратова 16-а, 16-б, 18, 18-а, 18-б, 18-в, 20, 20-а, 22, 22 -а, 22-б, 22-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 26, 26-а, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 34-а, 34-б, 40
28 | ТП-617 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Окружное 33 | 2018-08-17 | 14:30 | 17:00
улица Чернышовская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
29 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Лечебная 15, 26, 26-а | 2018-08-17 | 15:00 | 17:30
30 | ТП-182 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | поселок Григорьевское 7-б | 2018-08-18 | 8:30 | 11:00
улица Клубова 87, 95
31 | ТП-278 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Мира 1, 3, 5 | 2018-08-18 | 9:00 | 11:30
32 | ТП-381 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Клубова 2-км, 30, 30-а | 2018-08-18 | 11:30 | 14:00
33 | ТП-369 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Мудрова 28-а, 30 | 2018-08-18 | 12:00 | 14:30
34 | РП-2 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Текущий ремонт | улица Благовещенская 31, 35, 39 | 2018-08-18 | 14:30 | 17:00
улица Мальцева 16/29
35 | ТП-823 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Старое 18 | 2018-08-18 | 15:00 | 17:30
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
1 | ВЛ-10кв №3 | Ремонт ВЛ | с.Устье ул.Афросининская,Профсоюзная,Дачная | 2018-08-13 | 09.00 | 12.00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-33 | АВР обрезка ветвей дер. | ул. Красноармейская, 5,6,21,22,28, Литейная, 17,20,21,23,25,27 | 13.08..2018 | 9:00 | 14:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-33 | АВР обрезка ветвей дер. | ул. Красноармейская, 7,7а, Менжинского, 1-13. | 14.08..2018 | 9:00 | 14:00
3 | ВЛ-6кВ Л-6 (ТП-201,35) | Кап. ремонт | Лермонтова, 1-32, Менжинского, 14-53, Красноармейская, 21-48, д. Медведево, 14-25, 1-я Биржевая, 45-71, 2-я Биржевая, 1-35, 3-я Биржевая, 2-13, пер. Биржевой, 1-12 | 15,16.08.2018 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
1 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-13 | 8:20 | 11:30
2 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-13 | 13:20 | 16:40
3 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-14 | 8:20 | 11:30
4 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-14 | 13:20 | 16:40
5 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-15 | 8:15 | 17:00
6 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-16 | 8:15 | 17:00
7 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-17 | 8:20 | 11:30
8 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-08-17 | 13:20 | 16:40
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ф. Западный | плановые ремонты ВЛ-10 кВ. | п. Вожега улицы: Новинки, Кузнецова, Октябрьская, Молодёжная, Ветеранов, Артемьева, Юбилейная, Щетинина, Архангельская, им. Д.Коткова, Гончарная, переулок Октябрьский | 14.08.18 г. | 13:00 | 17:00
2 | ф. Западный | плановые ремонты ВЛ-10 кВ. | п. Вожега улицы: Новинки, Кузнецова, Октябрьская, Молодёжная, Ветеранов, Артемьева, Юбилейная, Щетинина, Архангельская, им. Д.Коткова, Гончарная, переулок Октябрьский | 15.08.18 г. | 13:00 | 17:00
3 | ф. Западный | плановые ремонты ВЛ-10 кВ. | п. Вожега улицы: Новинки, Кузнецова, Октябрьская, Молодёжная, Ветеранов, Артемьева, Юбилейная, Щетинина, Архангельская, им. Д.Коткова, Гончарная, переулок Октябрьский | 16.08.18 г. | 13:00 | 17:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ПС "Мегра" Ф-1 "Нижний склад" | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | д. Верхнее Понизовье , д. Нижнее Понизовье | 13.08.-19.08.18 | 8:30 | 16:30
2 | ТП-6-25а | капитальный ремонт эл.части ТП, отборы проб тр. масла | п. Александровское | 2018-08-14 | 8:30 | 16:30
3 | ТП-7-07 | капитальный ремонт эл.части ТП, отборы проб тр. масла | д. Костручей | 2018-08-16 | 8:30 | 16:30
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92)
1 | ПС "Вашки" Ф. Липин Бор | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Коммунальный от ПС "Вашки" 110/35/10 | с. Липин Бор, п. Заречный | 2018-08-18 | 3:00 | 9:00
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)