## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 12.11.2018 г. по 18.11.2018 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-528 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ершовская 30, 32, 34, 36, 41, 43 | 2018-11-12 | 8:30 | 10:00
переулок Ершовский 4, 6, 8
2 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | шоссе Ново-Архангельское 6, 8, 10, 12, 20 | 2018-11-12 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 115-б, 117-б, 121, 123, 125, 133
3 | ТП-942 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Кубинская 27 | 2018-11-12 | 13:00 | 14:30
улица Отрадная 23
4 | ТП-215 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | набережная Пречистенская 9, 11, 38, 40, 44, 48, 52 | 2018-11-12 | 13:00 | 16:00
5 | ТП-675 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица 4 Полевая 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 | 2018-11-13 | 8:30 | 10:00
улица Короткая 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31/9
улица Кубинская 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46
переулок Прудный 21
улица Рощинская 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31
6 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | шоссе Ново-Архангельское 6, 8, 10, 12, 20 | 2018-11-13 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 115-б, 117-б, 121, 123, 125, 133
7 | ТП-929 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Клубова 18 | 2018-11-13 | 10:30 | 12:00
8 | ТП-802 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 31 | 2018-11-13 | 13:00 | 16:00
9 | ЛЭП №28 (620,547,949,553,632) | Технологическое присоединение | переулок Ершовский 9, 14 | 2018-11-14 | 9:00 | 14:00
улица Железнодорожная 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 83-а, 85-а, 87-а, 89-а, 95, 97, 103, 105
улица Монастырская 26, 28, 29, 30
улица Никольская 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 -а, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 84-а, 86, 88, 88-а, 88-б, 90, 90-а, 92, 92-б, 94, 96, 96-а, 98, 100, 100-а, 100-б, 100вблизи, 100-г, 104-а, 110-А
переулок Никольский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
улица Слободская 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
10 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | шоссе Ново-Архангельское 6, 8, 10, 12, 20 | 2018-11-14 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 115-б, 117-б, 121, 123, 125, 133
11 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | шоссе Ново-Архангельское 6, 8, 10, 12, 20 | 2018-11-15 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 115-б, 117-б, 121, 123, 125, 133
13 |  |  | шоссе Пошехонское 31
улица Чернышевского 103, 111, 113, 115, 117
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-94 Ф-"Никитина" | Замена и правка опор, замена откосов, замена и перетяжка провода | г. Вытегра ул. Никитина от д. № 49 до д. № 70 , ул. Энгельса от д. № 61 до д. №74 | 12.11.-16.11.2018 | 8:30 | 16:30
2 | ТП-227-03 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | п. Сорокопольская Запань | 2018-11-13 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-54-10 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | территория нижнего склада | 2018-11-13 | 14:00 | 15:00
4 | ТП-1-04 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра ул. Советский пр. д. № 89,91,93,95 , ул. Революции чётная сторона от д. № 58 до д. № 92 , нечётная от д. № 77 до д. № 111 , ул. Зари от д. № 1 до д. № 15 | 2018-11-14 | 9:00 | 10:00
5 | ТП-1-16 тр-р № 2 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра ул. Советский пр. д. № 66,68,70,70а,72,74,76,77,79,81,83,85,87,89, ул. Д.Крылова д. № 16.18.20.22.24.26.28 | 2018-11-14 | 10:30 | 11:30
6 | ТП-1-15 тр-р № 2 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | без потребителей | 2018-11-14 | 13:30 | 14:30
7 | ТП-1-22 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра ул. Первомайская д. № 3,5,4,6 ул. Школьная д. № 3,5,7 ул. Р. Люксембург д № 23,21,19,10 пр. Победы д. № 1,9,11,13 | 2018-11-14 | 15:00 | 16:00
8 | ТП-1-33 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра ул. Московская от д. № 30 до д. №47 ул. Никитина от д. №28 до д. № 49 ул. Энгельса от д. № 24 до д. №62 ул. Труда от д. №32 до д. №61 ул. Кольцова д. № 21,23,25,29 ул. Пролетарская д. № 45,46 | 2018-11-15 | 9:00 | 10:00
9 | ТП-1-17 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра ул. Пролетарская д. № 13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 ул. Труда д. № 10,12,16,17,18,19,20,21,22,35,27,31 ул. Братская д. № 17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34 ул. Кирова д. № 29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,46,47,50,51 ул. Свободы д. № 35,36,37,38,39,40,42,43,45,54,56 | 2018-11-15 | 10:30 | 11:30
10 | ТП-1-10 тр-р № 1 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | без потребителей | 2018-11-15 | 13:30 | 14:30
11 | ТП-1-18 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра ул. Шевченко от д.№ до д. № 95 ул.Зари д. № 28,30,31,33,35 ул. Лермонтова д. № 46,48,71,73 ул. Соколова от д. № 1 до д. № 14 ул. Кузнецова д. №3,4,5 Северный переулок от д. № 1 до д.№ 11 | 2018-11-15 | 15:00 | 16:00
12 | ТП-1-07 тр-р № 1 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра Ленина д. № 98 | 2018-11-16 | 9:00 | 10:00
13 | ТП-1-09 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра Архангельский тр. д. №31 ул. Южная от д. № 1 до д. № 15 | 2018-11-16 | 10:30 | 11:30
14 | ТП-1-13 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | Промзона | 2018-11-16 | 13:30 | 14:30
15 | ТП-1-05 | Отбор проб тр.-го масла, осмотр эл/обор-я | г. Вытегра Советский пр. от д. № 1 до д. № 13 ул. Садовая д. № 4,8,16,18 ул. Чехова д. № 1,3,5,7,6 | 2018-11-16 | 15:00 | 16:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)