## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 16.01.2023г. по 22.01.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 57, 61, 63, 87 | 2023-01-16 | 9:00 | 16:00
улица Варенцовой 1, 2, 2-а, 3, 6, 8, 10, 14, 16
улица Горького 1
2 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | улица Гоголя 31 | 2023-01-16 | 13:30 | 16:00
улица Горького 25
улица Чернышевского 19, 23, 27-а, 29
3 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Горького 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 12-а, 12-б, 16, 20 | 2023-01-17 | 9:00 | 16:00
переулок Кривой 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
улица Энгельса 33, 41, 47
4 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | улица Гоголя 37, 39, 39-а, 41, 43, 50, 52, 56, 58, 58-а, 60, 62 | 2023-01-17 | 13:30 | 16:00
улица Горького 25, 25 -а, 28, 36
улица Чернышевского 7-а, 9, 11, 15, 17, 19
5 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | улица Гоголя 31 | 2023-01-17 | 13:30 | 14:30
улица Горького 25
улица Чернышевского 19, 23, 27-а, 29
6 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 (ТП-47,593,875,614,1048,109,569,563,336, 964,1045,333,638,567) | Технологическое присоединение | улица Баранковская 1, 264, 306 | 2023-01-18 | 9:00 | 15:00
снт Бережок 7уч.
поселок Лиминский 1-а, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 29
7 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 57, 61, 63, 87 | 2023-01-18 | 9:00 | 16:00
улица Варенцовой 1, 2, 2-а, 3, 6, 8, 10, 14, 16
улица Горького 1
8 | ТП-148 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | улица Горького 127, 127-а, 129 | 2023-01-18 | 13:30 | 16:00
улица Разина 15-а, 21
9 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Горького 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 12-а, 12-б, 16, 20 | 2023-01-19 | 9:00 | 16:00
переулок Кривой 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
улица Энгельса 33, 41, 47
10 | ТП-148 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | улица Горького 127, 127-а, 129 | 2023-01-19 | 13:30 | 14:30
улица Разина 15-а, 21
11 | ТП-148 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | улица Городской вал 11, 13 | 2023-01-19 | 13:30 | 16:00
улица Горького 129-а
улица Прокатова 6, 6-а, 8, 8-а
улица Разина 15, 15-а, 17, 19, 19-а, 25, 28
12 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 57, 61, 63, 87 | 2023-01-20 | 9:00 | 15:00
улица Варенцовой 1, 2, 2-а, 3, 6, 8, 10, 14, 16
улица Горького 1
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Школьная. | Тех. присоединение | п. Вожега ул. Школьная, ул.Транспортная д.1-10. | 2023-01-16 | 13:30 | 15:30
2 | ТП-28 | Заявка администрации | п. Вожега ул. Мира 1,2,2а,3,4,5,6,7; ул Транспортная 31,33,35 | 2023-01-16 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-28 | Заявка администрации | п. Вожега ул. Мира 1,2,2а,3,4,5,6,7; ул Транспортная 31,33,35 | 2023-01-17 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-35 | Текущий ремонт | п.Вожега: пер Транспортный д.3,5; ул Советская д 10,13,14,20. | 2023-01-17 | 13:30 | 15:30
5 | ТП-28 | Заявка администрации | п. Вожега ул. Мира 1,2,2а,3,4,5,6,7; ул Транспортная 31,33,35 | 2023-01-18 | 9:00 | 16:30
6 | ТП-28 | Заявка администрации | п. Вожега ул. Мира 1,2,2а,3,4,5,6,7; ул Транспортная 31,33,35 | 2023-01-19 | 9:00 | 16:30
7 | ТП-28 | Заявка администрации | п. Вожега ул. Мира 1,2,2а,3,4,5,6,7; ул Транспортная 31,33,35 | 2023-01-20 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ ф. ул Гагарина | Тех. присоединение | п.Вожега ул. Гагарина д.53-74 | 2023-01-20 | 13:30 | 16:00
с. Шексна тел. 8 (817-51) 22-501
1 | ТП-54 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, ф, 1 | Реконструкция ВЛ | ул. Центральная: 1 ул. Нифантовская: 30,32,34,36,38,40,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68. ул. Нифантовская: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12А,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,41,42,43,45,47,49,49А,51,53,55,57,59,61,67,69,73,75,77,79,81. ул. Набережная: 5,7,9,15. | 2023-01-16 | 9:00 | 15:00
2 | ТП-54 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, ф, 1 | Реконструкция ВЛ | ул. Центральная: 1 ул. Нифантовская: 30,32,34,36,38,40,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68. ул. Нифантовская: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12А,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,41,42,43,45,47,49,49А,51,53,55,57,59,61,67,69,73,75,77,79,81. ул. Набережная: 5,7,9,15. | 2023-01-17 | 9:00 | 15:00
3 | ТП-54 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 | Реконструкция ВЛ | ул. Нифантовская: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12А,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,41,42,43,45,47,49,49А,51,53,55,57,59,61,67,69,73,75,77,79,81. ул. Набережная: 5,7,9,15. | 2023-01-18 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-54 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 | Реконструкция ВЛ | ул. Нифантовская: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12А,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,41,42,43,45,47,49,49А,51,53,55,57,59,61,67,69,73,75,77,79,81. ул. Набережная: 5,7,9,15. | 2023-01-19 | 9:00 | 16:00
г. Харовск тел. 8 (817-32) 2-33-33
1 | ВЛ-10 кВ Л-9 | Капитальный ремонт | п Сосновка, Мятнево | 2023-01-17 | 9:00 | 12:00