## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 11.02.2019 г. по 17.02.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-320 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | переулок Технический 29, 31, 33, 35, 35-а, 37, 46 | 2019-02-11 | 13:00 | 16:00
2 | ТП-114 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Зосимовская 70, 105, 107, 109, 119, 119-а | 2019-02-12 | 9:00 | 11:30
переулок Техникумовский 1, 2
3 | Ф - Родионцево (448,775,71,906) | Текущий ремонт | улица Петровская 39, 41 | 2019-02-12 | 10:00 | 15:00
шоссе Пошехонское 42, 48, 64
улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
4 | ТП-320 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | переулок Технический 29, 31, 33, 35, 35-а, 37, 46 | 2019-02-12 | 13:00 | 14:00
5 | ТП-320 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 61, 66 | 2019-02-12 | 13:00 | 16:00
улица Дзержинского 27
улица Пригородная 12-а
переулок Технический 35, 35-а, 37, 37-а, 46, 46-а, 46-б, 48, 73
улица Южная 61
6 | ТП-443 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Ярославская 8, 8-а, 10, 12, 12-а, 14, 14-а, 14корп.2, 16, 16-а | 2019-02-13 | 13:00 | 16:00
7 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Текущий ремонт | улица Индустриальная 1, 2, 2-а, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 | 2019-02-14 | 9:00 | 16:00
переулок Крайний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
переулок Новый 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16
переулок Технический 1
8 | ТП-318 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Текущий ремонт | улица Дзержинского 2, 6, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24 | 2019-02-15 | 9:00 | 15:00
улица Загородная 2
улица Московская 34, 40, 42
переулок Ткацкий 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
улица Угловая 30
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
1 | ВЛ-0,4 кВ ф. Автостанция от ТП-10 | Расчистка трассы | п. Шексна жилые дома ул. Пришекснинская, Промкомбинатовская Свободы | 2018-02-11 | 10:00 | 14:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Мира от ТП-4 | Расчистка трассы | п. Шексна жилые дома ул. Мира | 2018-02-13 | 10:00 | 12:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф. Звездная от ТП-12 | Расчистка трассы | п. Шексна жилые дома ул. Звездная | 2018-02-13 | 13:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ ф. Социалистическая от ТП-13 | Расчистка трассы | п. Шексна жилые дома ул. Сосветская, Социалистическая | 2018-02-14 | 10:00 | 12:00
5 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от ТП-54 | Расчистка трассы | д. Нифантово ул. Нифантовская, Центральная | 2018-02-15 | 10:00 | 16:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
1 | КТП-5 ул. Боровая, ул. Майская | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 11.02-15.02.2018г | 8:30 | 16:30
2 | ТП-55 УЛ.Бульварная. Полевая | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Сазоново | 11.02-15.02.2018г | 8:30 | 16:30
3 | КТП-57 п.Смердомский ул.Жукова | Установка и замена светильников У/О | п.Смердомский | 11.02-15.02.2018г | 8:30 | 16:30
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
1 | ТП-1 "Общежитие" | капитальный ремонт ТП-1 "Общежитие" | п.Хохлово ул. Артамонова, Торфяников, Школьная площадь, Спортивная | 2019-02-12 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-1 "Общежитие" | капитальный ремонт ТП-1 "Общежитие" | п.Хохлово ул. Артамонова, Торфяников, Школьная площадь, Спортивная | 2019-02-13 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-1 "Общежитие" | капитальный ремонт ТП-1 "Общежитие" | п.Хохлово ул. Артамонова, Торфяников, Школьная площадь, Спортивная | 2019-02-14 | 9:00 | 16:00
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-0,4кВ ф."Сарайки" от ТП Поселок | Перетяжка проводов | д.Шулма | 2019-02-12 | 11:00 | 14:00
2 | ф.ПС "Искра" ВЛ-10кВ "Садовая" КТП№1"Сад№1ЧМК"; КТП-2 «Сад №1 ЧМК»; КТП-3 «Сад №1 ЧМК»; КТП-4 «Сад №1 ЧМК»; КТП-5 «Сад №8 ЧМХС»; КТП-6 «Сад №1 ЧМХС»; КТП-7 «Сад №2 Северсталь»; КТП-8 «Сад №2 ЧМХС»; КТП-9 «Сад №1 ЧСПЗ»; КТП-10 «Сад №6 Госучреждений»; КТП-11 «ОГСК»; КТП-12 «Сад Ивушка»; КТП-13 «Сад №1 Металлург»; КТП-14 63кВА «Спирин»; | Планово-предупредительный ремонт АО"Вологдаэнерго" | г. Череповец | 2019-02-11 | 13.00 | 17.00
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
1 | ТП-35 | Ремонтные работы в ТП 35 | Ул.Красноармейская д.13-д.72,ул.Комсомольская д.47-д.82, ул.радищева д.17-д.44,ул.Папанинцев д.59а. | 12.02.2019г. | 9:00 | 12:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-01 Ф-"Клуб Речников" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | г. Вытегра Советский пр. 19 ,23в , ул. Урицкого 4, пр. Ленина 5а | 11.02.2019 - 17.02.2019 | 9:00 | 16:30
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)